## 明细
| 操作 | 项目编号 | 册号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 工程属性 | 工单编号 | 专线编号/加站编号 | 工单日期 | 预警日期 | 回单日期 | 单项名称 | 工程地址 | 发起单位 | 所属区域 | 行政区域 | 集客/属地联系人 | 集客/属地联系方式 | 客户/购租联系人 | 客户/购租联系方式 | 路名 | 路段 | 长度（米） | 孔数/芯数 | 总投资（元） | 施工费（元） | 设计费（元） | 监理费（元） | 设计文本送交工程部日期 | 册名 | 设计说明备注 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 委托时间 | 是否办理管照 | 备注 | 设计文本分发日期 | 施工情况 | 施工情况简述 | 预计完工时间 | 完工时间 | 竣工资料提交时间 | 管照办理情况 | 施工备注 | 竣工资料确认日期 | 监理资料提交日期 | 录入日期 | 录入情况 | 施工采购订单号 | 验收日期 | 转资日期 | 转资情况 | 送审情况 | 送审日期 | 三方章确认日期 | 施工 | 设计 | 监理 | 完工用时 | 设计出版用时 | 竣工资料用时 | 监理出版用时 | 录入用时 | 移交资产用时 | 转资用时 | 送审用时 | 审计用时
本行为填写说明： 格式不符合的将无法导入； 凡是上传权限标识“界面功能”的，导入时均自动忽略。 | 新增，修改： 标识导入Excel时，该行数据为新增还是修改，防止操作错误。 对于已经存在的数据，如果仍然标记为新增，则会被自动忽略； |  |  |  |  | 二平面、WLAN、专线、基站、室分、市政、其他、骨干层、汇聚层 | 管道、光缆、设备、客户端 |  | 符号、数字必须全为半角，切勿使用中文全角符号或数字 | [16 empty] | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 |  | 符号、数字必须全为半角，切勿使用中文全角符号或数字 | [5 empty] | 是、否 | 实施、调整、传输已达、地址错误、站点取消 |  | 未开工、在建、完工、受阻、无法实施 | （含建设情况和竣工资料提交情况） |  |  |  | 办理中、管照已上交、情况说明已上交、无需办理 | [9 empty] | 未送审、审核中、审核通过
上传权限： 没有权限的列，上传时将被自动忽略。 | 全部 | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | 界面功能 不要填写 | 系统自动计算 不要填写 | 界面功能 不要填写 | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （设计填写） | （设计填写） | （设计填写） | （设计填写） | （设计填写） | （设计填写） | （设计填写） | （设计填写） | 界面功能 不要填写 | （设计填写） | （设计填写） | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | （区域填写） | （区域填写） | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | (施工填写) | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | (施工填写) | (施工填写) | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | (项目负责人填写) | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 界面功能 不要填写 | 辅助列 不要填写 | 辅助列 不要填写 | 辅助列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写 | 报表导出列 不要填写
示例(请不要删除本行) | 新增 | 传输10-001-001 | 第二册第一分册 | 2014年一季度市区集团客户专线配套光缆建设工程 | 包仕杰 | 专线 | 光缆 | IRMS-032-140422-00259 | CMNET-CM-B-NULL-100113 |  |  |  | 杉德电子商务服务有限公司 | 田林路487号宝石园22号 | 南区 | 南区 | 徐汇 | 李四 | 13611223344 | 张三 | 13611223344 | 双山路 | 宜君路-甘泉路 | 5185/187 | 24c/96c | 10000.51 | 6000.51 | 8000.76 | 2000.11 |  | 杉德电子商务服务有限公司（杉德电子商务服务有限公司-新漕龙基站）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 置诚 |  | 否 | 实施 |  |  | 已有管道资源 |  |  |  | 无需办理 | 串号已提供给监理 |  |  |  |  | 2014517144
|  | 传输14-203-003 | 第一册第一分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海煜宝设备安装有限公司 | 沈巷村塘南宅68号 |  | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 375.3 | 2.0 | 135920 | 110699.65 | 4168.1 | 3349.05 | 2014-10-30 | 塘南宅路（上海煜宝设备安装有限公司-月泉路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兆康 | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-10-21 | 2014-11-18 |  |  | 2014-11-28 | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 已录入 | 2014525791 | 2015-02-15 |  |  |  |  | 2015-04-14 |  |  |  | 14 | 8 | 22 | 3 | 16 | 54
|  | 传输14-203-003 | 第二册第一分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 星本机电配件（上海）有限公司 | 奉城镇头桥中路125号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 2189.0 | 2.0 | 509514 | 349986.53 | 17212.82 | 13569.31 | 2014-07-08 | 振兴路（新奉公路-桥福路）、桥福路（振兴路-头桥中路）、头桥中路（桥福路-新奉公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 中福 | 2014-05-13 | 否 | 完工222 |  | 完工 | 完工 |  | 2014-06-07 | 2014-07-31 | 无需办理 |  | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 已录入 | 2014516484 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-05-25 |  |  |  | 19 | 22 | 34 | 0 | 0 | 78 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第二分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海源天野营旅游用品制造有限公司 | 庄行华严开发区发展路111号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 2054.0 | 2.0 | 437112 | 322124.49 | 14615.47 | 11048.46 | 2014-07-15 | 上海源天野营旅游用品制造有限公司：沪发路（浦卫公路-沪杭公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 中福 | 2014-05-13 | 是 | 实施 |  | 完工 | 完工 |  | 2014-06-27 | 2014-08-06 | 无需办理 |  | 2014-09-01 | 2014-09-09 | 2014-09-12 | 已录入 | 2014516484 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-05-25 |  |  |  | 34 | 13 | 35 | 7 | 4 | 67 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第三分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市奉贤区南桥镇杨王村村民委员会 | 杨王村819号附近 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 2714.0 | 2.0 | 656175 | 444532.18 | 21905.13 | 17571.3 | 2014-07-29 | 杨海路等5条路传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 2014-05-13 | 是 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-07-05 | 2014-07-05 | 2014-10-29 | 无需办理 |  | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 2014-11-25 | 已录入 | 2014516483 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-05-12 |  |  |  | 39 | 17 | 77 | 3 | 5 | 19 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第四分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海乳胶厂 | 雷州路36号 |  | 西区 | 奉贤 | [6 empty] | 523.0 | 2.0 | 170695 | 137969.06 | 5418.61 | 4350.72 | 2014-08-05 | 雷州路（浦星公路-上海乳胶厂）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 2014-05-13 | 是 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-07-19 | 2014-10-29 | 无需办理 |  | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 2014-11-10 | 已录入 | 2014516482 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 49 | 12 | 59 | 6 | 4 | 29 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第五分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海吉士达汽车部件有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇工业经济园区b区民昌路158号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 818.0 | 2.0 | 261127 | 192171.7 | 8399.86 | 6870.09 | 2014-08-05 | 民昌路（大卫路-航塘公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 2014-05-13 | 是 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-07-25 | 2014-10-29 | 无需办理 |  | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 2014-11-18 | 已录入 | 2014516482 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 54 | 8 | 59 | 6 | 10 | 29 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第六分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海申驰实业有限公司 | 奉城镇启民村258号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1780.0 | 2.0 | 438787 | 295963.91 | 14837.94 | 11825.26 | 2014-08-07 | 上海申驰实业有限公司：爱护路（燎钦公路-南门港路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 2014-05-13 | 是 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-07-23 | 2014-10-29 | 无需办理 |  | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 2014-11-25 | 已录入 | 2014516482 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 52 | 12 | 70 | 3 | 5 | 19 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第七分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 中外炉热工设备（上海）有限公司（奉贤） | 驰华路899临 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 546.0 | 2.0 | 176664 | 133946.17 | 5624.53 | 4518.7 | 2014-08-06 | 驰华路（中外炉热工设备（上海）有限公司-科工路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-11 | 2014-08-28 |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-09 | 2014-10-14 | 已录入 | 2014516481 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 30 | 0 | 18 | 5 | 23 | 67 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第八分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海永安乳品有限公司 | 海湾镇永华路1号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1018.7 | 2.0 | 247301 | 166295.21 | 8414.77 | 6430.81 | 2014-08-19 | 永华路（海兴路-燎三路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-25 | 2014-09-01 |  |  | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 2014-10-13 | 已录入 | 2014516481 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 40 | 0 | 21 | 3 | 11 | 56 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第九分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海博涛喷涂设备有限公司 | 四团经济园区华凯路11号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1009.0 | 2.0 | 244628 | 163837.54 | 8551.35 | 6596.36 | 2014-08-19 | 海衡路（新四平公路-海翔路），海翔路（海衡路-新四平公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-12 | 2014-09-09 |  |  | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-10-20 | 已录入 | 2014516481 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 31 | 6 | 26 | 2 | 16 | 56 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 昆山瑞崧纺织品有限公司 | 星火开发区莲都路18号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 540.0 | 2.0 | 170302 | 137076.98 | 5498.92 | 4397.77 | 2014-08-27 | 莲都路（浦星公路-昆山瑞崧纺织品有限公司）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-12-29 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-02-02 | 已录入 | 2014516481 | 2015-02-15 |  |  |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 127 | 0 | 15 | 3 | 9 | 19
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十一分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海松尾钢结构有限公司 | 上海市工业综合开发区 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 486.0 | 2.0 | 159809 | 118701.29 | 5029.4 | 4018.33 | 2014-08-26 | 南渡村路（西闸公路-上海松尾钢结构有限公司）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-11 | 2014-09-09 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-18 | 2014-10-08 | 已录入 | 2014516481 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 30 | 12 | 11 | 8 | 11 | 60 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十二分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海紫胤道具有限公司 | 青灵路221号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 635.0 | 2.0 | 195590 | 143257.02 | 6327.59 | 5068.15 | 2014-08-26 | 上海紫胤道具有限公司：青灵路（沿钱公路-品星路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-12 | 2014-09-09 |  |  | 2014-09-14 | 2014-09-19 | 2015-03-13 | 已录入 | 2014516481 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 31 | 11 | 14 | 5 | 119 | 59 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十三分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海超日太阳能科技股份有限公司 | 奉贤光明杨王旗港路738号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 841.0 | 2.0 | 244656 | 175253.56 | 8032.42 | 6423.07 | 2014-09-16 | 上海超日太阳能科技股份有限公司：红旗港路（宁富路-金海公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 2014-05-13 | 是 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-08-20 | 2014-10-29 | 无需办理 |  | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 2014-11-17 | 已录入 | 2014516482 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | 72 | 20 | 29 | 6 | 9 | 29 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十四分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海博露草坪有限公司 | 奉贤区五四农场场中路333号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1653.0 | 2.0 | 398602 | 266772.86 | 13643.3 | 10793.29 | 2014-09-18 | 上海博露草坪有限公司：场中路（五四公路-团结河）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 2014-05-13 | 是 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-08-21 | 2014-10-29 | 无需办理 |  | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 已录入 | 2014516483 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-05-12 |  |  |  | 73 | 21 | 27 | 6 | 2 | 29 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十五分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海东普变压器制造有限公司 | 金汇镇金斗路300号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1498.0 | 2.0 | 367851 | 248415.07 | 12199.51 | 9549.06 | 2014-10-23 | 上海东普变压器制造有限公司传输管道单位工程：金斗路（浦星公路-上海东普变压器制造有限公司）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 中福 | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 无需办理 |  | 2014-11-20 | 2014-11-25 | 2014-11-29 | 已录入 | 2014525789 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-09 |  |  |  | 21 | 0 | 16 | 4 | 4 | 15 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十六分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海东奉电力工程（集团）有限公司 | 光明镇杨王村庆乐路88号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 567.0 | 2.0 | 188396 | 139485.73 | 5943.02 | 4812.04 | 2014-10-28 | 上海东奉电力工程（集团）有限公司：庆乐路（杨像路-金海公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-21 | 2014-12-02 | 无需办理 |  | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-13 | 已录入 | 2014525790 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-14 |  |  |  | 14 | 6 | 31 | 1 | 4 | 5 | 5
|  | 传输14-203-003 | 第二册第十七分册 | 2014年集客AB类客户薄覆盖建设工程（第三批） | 周皓 | 薄覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海百慧金属制品有限公司 | 上海市奉贤区江海镇六墩村811 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1872.0 | 2.0 | 444305 | 293975.48 | 15204.91 | 12038.19 | 2014-11-27 | 上海百慧金属制品有限公司：六墩中心路（南庄路-平庄公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 中福 | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-30 | 2014-12-14 | 无需办理 |  | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 已录入 | 2014525789 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 已转资 |  |  | 2015-04-09 |  |  |  | 21 | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5

## 设计邮设明细 (hidden)
设计单位 | 区域 | 委托数 | 传输已达 | 无法实施 | 地址错误 | 完工数 | 出版数 | 其中：完工未出版数 | 出版率
邮设 | 浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 南汇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 嘉定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 青浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 奉贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
邮设 | 崇明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
返回首页

## 监理公诚明细 (hidden)
设计单位 | 区域 | 委托数 | 传输已达 | 无法实施 | 地址错误 | 完工数 | 竣工资料提交数 | 竣工资料收到数 | 竣工资料需确认数 | 出版数 | 其中：完工未出版数 | 出版率
公诚 | 浦东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 南汇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 嘉定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 青浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 奉贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
公诚 | 崇明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
返回首页

## 浦东施工表 (hidden)
施工单位 | 区域 | 属性 | 委托数 | 完工数 | 在建 | 未开工 | 受阻 | 无法实施 | 传输已达 | 地址错误 | 完工率 | 竣工资料提交数 | 竣工资料提交率 | 监理收到竣工资料数 | 监理退回竣工资料数 | 监理未收到竣工资料数 | 监理资料提交数 | 监理资料提交率 | 录入中 | 已入录 | 验收数 | 转资数 | 送审数
电信 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
电信 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东冠 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
东冠 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
虹鹰 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
虹鹰 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
景合 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
景合 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
商美 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
商美 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
天达 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
天达 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
通福 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
通福 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伟琳 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伟琳 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新周 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新周 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
信辰 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
信辰 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
兴和 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
兴和 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
英得 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
英得 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邮电 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邮电 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雨花 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
雨花 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
置诚 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
置诚 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中移 | 浦东 | 管道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中移 | 浦东 | 光缆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
返回首页