## 明细
ID | 项目编号 | 册号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 工程属性 | 工单编号 | 专线编号/加站编号 | 工单日期 | 预警日期 | 回单日期 | 单项名称 | 工程地址 | 发起单位 | 所属区域 | 行政区域 | 集客/属地联系人 | 集客/属地联系方式 | 客户/购租联系人 | 客户/购租联系方式 | 路名 | 路段 | 长度（米） | 孔数/芯数 | 总投资（元） | 施工费（元） | 设计费（元） | 监理费（元） | 设计文本送交工程部日期 | 册名 | 设计说明备注 | 设计单位名称 | 监理单位名称 | 施工单位名称 | 设计单位_PSP_ID | 监理单位_PSP_ID | 施工单位_PSP_ID | 设计单位_PMS_REF_ID | 监理单位_PMS_REF_ID | 施工单位_PMS_REF_ID | 委托时间 | 是否办理管照 | 备注 | 设计文本分发日期 | 施工情况 | 施工情况简述 | 预计完工时间 | 完工时间 | 竣工资料提交时间 | 管照办理情况 | 施工备注 | 竣工资料确认日期 | 监理资料提交日期 | 录入日期 | 录入情况 | 施工采购订单号 | 验收日期 | 转资日期 | 转资情况 | 送审日期 | 送审情况 | 三方章确认日期 | 完工用时(天) | 设计出版用时(天) | 竣工资料用时(天) | 监理出版用时(天) | 录入用时(天) | 移交资产用时(天) | 转资用时(天) | 送审用时(天) | 审计用时(天)
1912 | 传输14-203-006 | 第一册第1分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | 123123 | 321321 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 上海进卫安全防范技术有限公司 | 浦东新区川东公路5535号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | z3 | 138168 | l4 | 139169 | 东川公路 | 东川公路5535号出土 | 5 | 2 | 21216 | 20000 | 687.42 | 523.5 | 2014-06-05 | 东川公路5535号配套管道建设单位工程 | bz | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 | 是 | kaigong | 2014-06-05 | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-06-05 | 2014-05-07 | 2014-05-10 | 无需办理 | sgbz | jgzl | 2014-09-09 | 2014-09-17 | 已录入 | 2014512859 | 2015-01-26 | 2014-06-05 | yizz | 2015-01-26 | ssqk | 2015-03-26 | 0 | 22 | 67 | 3 | 7 | 96 | 8 | 96 | 41
1913 | 传输14-203-006 | 第一册第2分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海进卫安全防范技术有限公司 | 浦东新区川东公路5535号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 1020/130 | 24芯/48芯 | 27868 | 11326.91 | 1948.5 | 557.71 | 2014-06-05 | 东川公路5535号-浦龙东基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-05-09 | 2014-05-13 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-17 | 已录入 | 2014518256 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 1 | 20 | 58 | 12 | 7 | 91 | 0 | 91 | 17
1914 | 传输14-203-006 | 第一册第3分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海梅达焊接设备有限公司 | 浦东新区川沙路4042号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 川沙路 | 川沙路4042号出土 | 26 | 2 | 20354 | 18605.69 | 1140.33 | 547.66 | 2014-06-05 | 川沙路4042号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-05-07 | 2014-05-27 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-17 | 已录入 | 2014512859 | 2015-01-26 |  |  | 2015-01-26 |  | 2015-03-26 | 0 | 22 | 58 | 12 | 7 | 96 | 0 | 96 | 41
1915 | 传输14-203-006 | 第一册第4分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海梅达焊接设备有限公司 | 浦东新区川沙路4042号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 350 | 12 | 14252 | 3492.54 | 1434.19 | 149.88 | 2014-06-05 | 川沙路4042号-浦东/GJ0935光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-05-09 | 2014-05-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-24 | 已录入 | 2014518256 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 1 | 20 | 67 | 3 | 12 | 91 | 0 | 91 | 17
1916 | 传输14-203-006 | 第一册第5分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海至嫒餐饮管理有限公司 | 浦东新区柳杉路75号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 柳杉路 | 柳杉路75号出土 | 82 | 2 | 24851 | 22830.12 | 1262.07 | 683.63 | 2014-06-05 | 柳杉路75号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-05-09 | 2014-05-26 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-16 | 已录入 | 2014512859 | 2015-01-26 |  |  | 2015-01-26 |  | 2015-03-26 | 1 | 20 | 67 | 3 | 6 | 96 | 0 | 96 | 41
1917 | 传输14-203-006 | 第一册第6分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海至嫒餐饮管理有限公司 | 浦东新区柳杉路75号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 255 | 12 | 13521 | 3042.89 | 1414.4 | 127.77 | 2014-06-05 | 柳杉路75号-浦东/GJ0367光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-05-11 | 2014-05-27 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-04 | 已录入 | 2014518256 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 1 | 19 | 67 | 3 | 60 | 91 | 0 | 91 | 17
1918 | 传输14-203-006 | 第一册第7分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 财智丽实业（上海）有限公司 | 浦东新区商城路887号A3室 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 崂山路 | 商城路887号出土 | 15 | 2 | 21282 | 20000 | 722.57 | 550.26 | 2014-06-05 | 商城路887号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 已有管道 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512859 | [5 empty] | 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1919 | 传输14-203-006 | 第一册第8分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 财智丽实业（上海）有限公司 | 浦东新区商城路887号A3室 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 725 | 12 | 17566 | 5668.06 | 1523.92 | 250.1 | 2014-06-05 | 商城路887号-浦东/GJ0693光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-05-11 | 2014-05-26 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-05 | 已录入 | 2014518256 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 1 | 19 | 67 | 3 | 61 | 91 | 0 | 91 | 17
1920 | 传输14-203-006 | 第一册第9分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 浦东新区夏碧路345号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 275 | 12 | 14065 | 3504.46 | 1429.15 | 144.25 | 2014-06-05 | 夏碧路345号-浦东/GJ0220光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿达 | 68 | 5261 | 6083 | 68-abc | 5261-abc | 6083-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-05-12 | 2014-09-12 | 无需办理 |  |  | 2014-09-16 | 2014-09-23 | 已录入 | 2014518256 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 2 | 19 | 73 | 2 | 6 | 86 | 0 | 86 | 17
1921 | 传输14-203-006 | 第一册第10分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海威思特科技发展有限公司 | 浦东新区迎春路300弄A座 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 迎春路 | 迎春路318号出土 | 50 | 2 | 36720 | 35000 | 955.25 | 727.46 | 2014-06-05 | 迎春路318号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [9 empty] | 2014512863 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1922 | 传输14-203-006 | 第一册第11分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海威思特科技发展有限公司 | 浦东新区迎春路300弄A座 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 740 | 12 | 17273 | 5355.48 | 1515.97 | 241.22 | 2014-06-05 | 迎春路318号-浦东/GJ0378光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1923 | 传输14-203-006 | 第一册第12分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 格上汽车租赁（上海）有限公司 | 浦东新区张杨路2632号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 张杨路 | 张杨路2632号出土 | 87 | 2 | 26867 | 24724.11 | 1316.64 | 744.59 | 2014-06-05 | 张杨路2632号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 无需施工，传输已达 | [9 empty] | 2014512863 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1924 | 传输14-203-006 | 第一册第13分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 格上汽车租赁（上海）有限公司 | 浦东新区张杨路2632号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 635 | 12 | 16335 | 4736.97 | 1490.6 | 212.88 | 2014-06-05 | 张杨路2632号-浦东/GJ0678光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 文本交广东陆书红 |  | 2014-06-08 | 2014-06-27 |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-28 | 已录入 | 2014518259 | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  | 2015-01-15 | 21 | 0 | 15 | 7 | 39 | 115 | 0 | 115 | 21
1925 | 传输14-203-006 | 第一册第14分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海昊信光电有限公司 | 张江高科技园区丹桂路799号一层 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 丹桂路 | 丹桂路799号出土 | 80 | 2 | 22069 | 20161.02 | 1211.63 | 627.3 | 2014-06-05 | 丹桂路799号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [9 empty] | 2014512863 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1926 | 传输14-203-006 | 第一册第15分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海昊信光电有限公司 | 张江高科技园区丹桂路799号一层 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 800 | 24 | 21595 | 7779.9 | 1633.19 | 372.15 | 2014-06-05 | 丹桂路799号-浦张桂基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1927 | 传输14-203-006 | 第一册第16分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海华翔羊毛衫有限公司 | 曹路镇民冬路169号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 民冬路 | 民冬路169号出土 | 102 | 2 | 31365 | 23909.44 | 1352.24 | 784.35 | 2014-06-05 | 民冬路169号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [9 empty] | 2014512863 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1928 | 传输14-203-006 | 第一册第17分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海华翔羊毛衫有限公司 | 曹路镇民冬路169号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 485 | 12 | 15119 | 3969.08 | 1457.66 | 176.1 | 2014-06-05 | 民冬路169号-浦东/GJ0858光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929 | 传输14-203-006 | 第一册第18分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海赛金生物医药有限公司 | 春晓路300号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 春晓路 | 春晓路300号出土 | 80 | 2 | 22069 | 20161.02 | 1211.63 | 627.3 | 2014-06-05 | 春晓路300号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [9 empty] | 2014512863 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1930 | 传输14-203-006 | 第一册第19分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海赛金生物医药有限公司 | 春晓路300号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 335 | 12 | 13954 | 3249.91 | 1426.14 | 140.88 | 2014-06-05 | 春晓路300号-浦东/GJ0159光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主表示已经有多家代理移动找过，不需要移动线路进场 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931 | 传输14-203-006 | 第一册第20分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 东方路1808号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 东方路 | 东方路1808号出土 | 17 | 2 | 26359 | 25000 | 763.52 | 581.45 | 2014-06-05 | 东方路1808号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 无需施工，传输已达 | [9 empty] | 2014512863 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1932 | 传输14-203-006 | 第一册第21分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 东方路1808号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 630 | 12 | 16636 | 5031.64 | 1498.74 | 221.97 | 2014-06-05 | 东方路1808号-浦东/GJ0657光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 伟琳 | 68 | 5261 | 4751 | 68-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 文本交广东陆书红 |  | 2014-06-08 | 2014-06-27 |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-28 | 已录入 | 2014518259 | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  | 2015-01-15 | 21 | 0 | 15 | 7 | 39 | 115 | 0 | 115 | 21
1933 | 传输14-203-006 | 第一册第22分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 德瑞斯海达（上海）机械有限公司. | 高东工业园区高东二路389号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 高翔环路 | 高东二路389号出土 | 16 | 2 | 26343 | 25000 | 755.26 | 575.16 | 2014-06-05 | 高东二路389号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 客户表示无需移动管道接入 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512857 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934 | 传输14-203-006 | 第一册第23分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 德瑞斯海达（上海）机械有限公司. | 高东工业园区高东二路389号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 610 | 24 | 18735 | 5594.94 | 1555.87 | 285.79 | 2014-06-05 | 高东二路389号-高翔基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 客户表示无需移动光缆接入 |  |  |  | 无需办理 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1935 | 传输14-203-006 | 第一册第24分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 民生路632号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 民生路 | 民生路632号出土 | 15 | 2 | 26280 | 25000 | 721.4 | 549.37 | 2014-06-05 | 民生路632号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 无架空，无管道，不具备施工条件 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512857 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936 | 传输14-203-006 | 第一册第25分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 民生路632号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 215 | 12 | 13466 | 3091.13 | 1412.91 | 126.11 | 2014-06-05 | 民生路632号-浦东/GJ0667光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 无架空，无管道，不具备施工条件 |  |  |  | 无需办理 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937 | 传输14-203-006 | 第一册第26分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海索广映像有限公司 | 浦东川沙路3777号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 建业路 | 川沙路3777号出土 | 41 | 2 | 37027 | 35500 | 852.53 | 649.23 | 2014-06-05 | 川沙路3777号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 现场有管道接入，无需新建管道 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512857 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | 传输14-203-006 | 第一册第27分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海索广映像有限公司 | 浦东川沙路3777号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 535 | 12 | 15525 | 4225.72 | 1468.66 | 188.38 | 2014-06-05 | 川沙路3777号-浦东/GJ0936光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-23 | 2014-07-18 | 无需办理 |  |  | 2014-07-24 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014518248 | 2014-12-11 |  |  | 2014-12-11 |  | 2015-01-07 | 32 | 0 | 20 | 4 | 21 | 98 | 0 | 98 | 19
1939 | 传输14-203-006 | 第一册第28分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 西门子上海电气传动设备有限公司 | 浦东高翔环路460号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 高翔环路 | 高翔环路460号出土 | 72 | 2 | 22990 | 21082.29 | 1211.69 | 627.37 | 2014-06-05 | 高翔环路460号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-22 | 2014-07-18 | 无需办理 |  |  | 2014-07-24 | 2014-08-14 | 已录入 | 2014512857 | 2014-12-12 |  |  | 2014-12-12 |  |  | 31 | 0 | 20 | 4 | 16 | 99 | 0 | 99 | 0
1940 | 传输14-203-006 | 第一册第29分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 西门子上海电气传动设备有限公司 | 浦东高翔环路460号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 875 | 24 | 21452 | 7140.67 | 1629.45 | 367.97 | 2014-06-05 | 高翔环路460号-浦洲海基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-07-06 | 2014-07-18 | 无需办理 |  |  | 2014-07-24 | 2014-09-01 | 已录入 | 2014518248 | 2014-12-11 |  |  | 2014-12-11 |  | 2015-01-07 | 41 | 0 | 10 | 4 | 28 | 98 | 0 | 98 | 19
1941 | 传输14-203-006 | 第一册第30分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海科利瑞克机器有限公司 | 浦东新区合庆镇福庆路19号3幢 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 福庆路 | 东川公路-福庆路19号 | 546 | 2 | 208409 | 148115.16 | 5968.6 | 5136.64 | 2014-06-05 | 福庆路（福庆路19号-东川公路）敷设2孔管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-08 | 2014-07-18 | 管照已上交 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512857 | 2014-12-12 |  |  | 2014-12-12 |  |  | 21 | 0 | 30 | 4 | 3 | 99 | 0 | 99 | 0
1942 | 传输14-203-006 | 第一册第31分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海科利瑞克机器有限公司 | 浦东新区合庆镇福庆路19号3幢 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 600 | 24 | 18772 | 6142.47 | 1556.63 | 286.64 | 2014-06-05 | 福庆路19号-东川公路5535号光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-10 | 2014-07-18 | 无需办理 |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-30 | 已录入 | 2014518248 | 2014-12-11 |  |  | 2014-12-11 |  | 2015-01-07 | 23 | 0 | 29 | 4 | 5 | 98 | 0 | 98 | 19
1943 | 传输14-203-006 | 第一册第32分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海嘉塘电子有限公司 | 浦东新区合庆镇联星路732号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 联星路 | 联星路732号出土 | 2 | 2 | 26189 | 24998 | 674.19 | 513.42 | 2014-06-05 | 联星路732号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-05-26 | 2014-07-18 | 无需办理 |  |  | 2014-07-24 | 2014-08-20 | 已录入 | 2014512857 | 2014-12-12 |  |  | 2014-12-12 |  |  | 12 | 9 | 32 | 4 | 20 | 99 | 0 | 99 | 0
1944 | 传输14-203-006 | 第一册第33分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海嘉塘电子有限公司 | 浦东新区合庆镇联星路732号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 1520 | 24 | 27867 | 10229.53 | 2306.22 | 546.26 | 2014-06-05 | 联星路723号-浦龙江基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 海缆 | 68 | 5261 | 4341 | 68-abc | 5261-abc | 4341-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-04 | 2014-07-18 | 无需办理 |  |  | 2014-07-24 | 2015-04-03 | 已录入 | 2014518248 | 2014-12-11 |  |  | 2014-12-11 |  | 2015-01-07 | 19 | 2 | 32 | 4 | 175 | 98 | 0 | 98 | 19
1945 | 传输14-203-006 | 第一册第34分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海鸿利包装制品有限公司 | 浦东新区凌白路828号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 凌白路 | 凌白路828号出土 | 132 | 2 | 38528 | 27741.69 | 1632.3 | 1097.15 | 2014-06-05 | 凌白路828号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512864 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946 | 传输14-203-006 | 第一册第35分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海鸿利包装制品有限公司 | 浦东新区凌白路828号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 995 | 24 | 22673 | 7831.62 | 1662.5 | 404.89 | 2014-06-05 | 凌白路828号-青四基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515891 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1947 | 传输14-203-006 | 第一册第36分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海华通自动化设备有限公司 | 浦东新区胜利路885号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 胜利路 | 胜利路885号出土 | 72 | 2 | 22992 | 21083.3 | 1211.72 | 627.4 | 2014-06-05 | 胜利路885号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512864 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948 | 传输14-203-006 | 第一册第37分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海华通自动化设备有限公司 | 浦东新区胜利路885号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 230 | 12 | 13301 | 2899.34 | 1408.45 | 121.12 | 2014-06-05 | 胜利路885号-浦东/GJ0883光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515891 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949 | 传输14-203-006 | 第一册第38分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海长江旭普林建筑工程有限公司 | 浦东新区松林路97弄37号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 220 | 12 | 13279 | 2903.04 | 1407.86 | 120.47 | 2014-06-05 | 松林路97弄37号-浦东/GJ0011光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515893 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950 | 传输14-203-006 | 第一册第39分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海华强环保设备工程有限公司 | 浦东新区唐陆路2071号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 唐陆路 | 唐陆路2071号出土 | 90 | 2 | 27939 | 25808.31 | 1311.21 | 738.51 | 2014-06-05 | 唐陆路2071号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512864 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951 | 传输14-203-006 | 第一册第40分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海华强环保设备工程有限公司 | 浦东新区唐陆路2071号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 355 | 12 | 14088 | 3325.76 | 1429.75 | 144.92 | 2014-06-05 | 唐陆路2071号-浦东/GJ0262光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515891 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952 | 传输14-203-006 | 第一册第41分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 三林路478号1层部分（A）2层3层 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 三林路 | 三林路478号出土 | 135 | 2 | 39765 | 29636.45 | 1609.77 | 1071.99 | 2014-06-05 | 三林路478号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512864 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953 | 传输14-203-006 | 第一册第42分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 三林路478号1层部分（A）2层3层 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 545 | 12 | 15724 | 4387.48 | 1474.05 | 194.4 | 2014-06-05 | 三林路478号-浦东/GJ0110光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515891 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954 | 传输14-203-006 | 第一册第43分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市浦东新区质量技术监督局 | 杨高中路3000号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 桃林路 | 杨高中路3000号出土 | 72 | 2 | 22992 | 21083.3 | 1211.72 | 627.4 | 2014-06-05 | 杨高中路3000号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512864 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1955 | 传输14-203-006 | 第一册第44分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市浦东新区质量技术监督局 | 杨高中路3000号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 480 | 12 | 15531 | 4369.31 | 1468.83 | 188.57 | 2014-06-05 | 杨高中路3000号-浦东/GJ0037光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 新周 | 68 | 5261 | 53 | 68-abc | 5261-abc | 53-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515891 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956 | 传输14-203-006 | 第一册第45分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 浦东新区来安路753号中国人寿数据中心 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 2430 | 24 | 39305 | 16461.75 | 3496.48 | 864.89 | 2014-06-05 | 来安路753号-浦虹三基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-18 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-28 | 已录入 | 2014512189 | 2015-01-14 |  |  | 2015-01-14 |  | 2015-03-19 | 29 | 0 | 8 | 7 | 39 | 134 | 0 | 134 | 44
1957 | 传输14-203-006 | 第一册第46分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 上海市浦东新区上南路2954号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 240 | 12 | 13723 | 3210.19 | 1419.86 | 133.88 | 2014-06-05 | 上南路2954号-浦东/GJ0104光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-07-01 | 2014-06-27 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-26 | 已录入 | 2014512189 | 2015-01-14 |  |  | 2015-01-14 |  | 2015-03-19 | 38 | 0 | 0 | 7 | 37 | 134 | 0 | 134 | 44
1958 | 传输14-203-006 | 第一册第47分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 上海市浦东新区浦东大道2525号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 150 | 12 | 12776 | 2606.06 | 1394.26 | 105.28 | 2014-06-05 | 浦东大道2525号-浦东/GJ0063光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-07-22 | 2014-07-01 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-10-10 | 已录入 | 2014512189 | 2015-01-14 |  |  | 2015-01-14 |  | 2015-03-19 | 53 | 0 | 0 | 13 | 60 | 128 | 0 | 128 | 44
1959 | 传输14-203-006 | 第一册第48分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 上海市浦东新区浦东大道2525号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 浦东大道 | 浦东大道2525号出土 | 2 | 2 | 26192 | 25000 | 674.77 | 513.86 | 2014-06-05 | 浦东大道2525号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 无需办理 |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-11 | 已录入 | 2014512867 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 27 | 0 | 10 | 4 | 8 | 143 | 0 | 143 | 34
1960 | 传输14-203-006 | 第一册第49分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 默克雪兰诺（北京）医药研发有限公司上海分公司 | 浦东大道989号3301室 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 215 | 12 | 13300 | 2935.82 | 1408.42 | 121.1 | 2014-06-05 | 浦东大道1089号-浦东/GJ0034光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消，收到设计本 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512189 | [5 empty] | 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961 | 传输14-203-006 | 第一册第50分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 默克雪兰诺（北京）医药研发有限公司上海分公司 | 浦东大道989号3301室 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 浦东大道 | 浦东大道1089号出土 | 10 | 2 | 26302 | 25000 | 733.36 | 558.48 | 2014-06-05 | 浦东大道1089号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消，收到设计本 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512867 | [5 empty] | 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1962 | 传输14-203-006 | 第一册第51分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海荣康家纺有限公司. | 峨山路111号3楼西座 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 640 | 12 | 16975 | 5325.34 | 1507.9 | 232.21 | 2014-06-05 | 峨山路111号-浦东/GJ0033光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-16 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-26 | 已录入 | 2014512189 | 2015-01-14 |  |  | 2015-01-14 |  | 2015-03-19 | 27 | 0 | 10 | 7 | 37 | 134 | 0 | 134 | 44
1963 | 传输14-203-006 | 第一册第52分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 理光国际贸易货运代理（深圳）有限公司上海分公司 | 金港路887号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 315 | 12 | 14240 | 3568.88 | 1433.87 | 149.53 | 2014-06-05 | 金港路887号-浦东/GJ0178光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-07-05 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-10-10 | 已录入 | 2014512189 | 2015-01-14 |  |  | 2015-01-14 |  | 2015-03-19 | 41 | 0 | 4 | 4 | 60 | 128 | 0 | 128 | 44
1964 | 传输14-203-006 | 第一册第53分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 理光国际贸易货运代理（深圳）有限公司上海分公司 | 金港路887号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 金港路 | 金港路887号出土 | 102 | 2 | 30765 | 22234.71 | 1422.14 | 862.42 | 2014-06-05 | 金港路887号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-29 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 已录入 | 2014512867 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 36 | 0 | 9 | 4 | 11 | 134 | 0 | 134 | 34
1965 | 传输14-203-006 | 第一册第54分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海邵记酒店投资管理有限公司 | 东陆路1988号1层C室 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 370 | 12 | 14388 | 3570.43 | 1437.88 | 154 | 2014-06-05 | 东陆路1988号-浦东/GJ0185光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消，收到设计本 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512189 | [5 empty] | 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1966 | 传输14-203-006 | 第一册第55分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海邵记酒店投资管理有限公司 | 东陆路1988号1层C室 | 浦东 | 浦东 | 浦东 |  |  |  |  | 东陆路 | 东陆路1988号出土 | 50 | 2 | 41790 | 40000 | 992.46 | 755.8 | 2014-06-05 | 东陆路1988号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-06 | 2014-06-23 | 无需办理 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 已录入 | 2014512867 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 21 | 0 | 16 | 10 | 2 | 137 | 0 | 137 | 34
1967 | 传输14-203-006 | 第一册第56分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海誉鸣自动化科技有限公司 | 申江路1900号 | 浦东 | 浦东 | 浦东 | [6 empty] | 320 | 12 | 14064 | 3390.94 | 1429.12 | 144.21 | 2014-06-05 | 申江路1900号-浦东GJ/0506光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-07 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 已录入 | 2014512189 | 2015-01-14 |  |  | 2015-01-14 |  | 2015-03-19 | 21 | 0 | 15 | 10 | 3 | 131 | 0 | 131 | 44
4747 | 传输14-203-006 | 第1册第57分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 新源路交叉口新源路步行街旁边 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 430 | 24 | 13502 | 8878.36 | 1630.79 | 369.48 | 2014-11-24 | 川沙广场-川贸基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-27 | 已录入 |  | 2014-12-27 |  |  | 2014-12-27 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
4745 | 传输14-203-006 | 第1册第58分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 新川路171号观澜小学内 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 735 | 24 | 12737 | 7000.74 | 1610.08 | 346.35 | 2014-11-24 | 川沙古城墙公园（新川路171号）-浦护塘基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-24 | 已录入 |  | 2014-12-24 |  |  | 2014-12-24 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0
4730 | 传输14-203-006 | 第1册第61分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 寿光路161弄55号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 12 | 935 | 13031 | 8398.65 | 1617.71 | 354.86 | 2014-11-21 | 浦东新区人民政府（寿光路161弄）-浦东-GJ0598光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-28 | 2015-01-28 |  |  |  | 2015-02-08 |  |  |  | 2015-02-08 |  |  | 2015-02-08 |  |  | 62 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4732 | 传输14-203-006 | 第1册第62分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 柳埠路142弄43号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 24芯510、12芯440 | 12、24 | 16117 | 1039.1 | 1701.34 | 448.28 | 2014-11-21 | 浦东新区人民政府（柳埠路142弄）-浦东GJ0584光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-27 | 2015-01-21 |  |  |  | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 已录入 |  | 2015-01-24 |  |  | 2015-01-24 |  |  | 62 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4728 | 传输14-203-006 | 第1册第63分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 柳埠路135弄25号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 12 | 540 | 11725 | 8158.51 | 1582.35 | 315.35 | 2014-11-21 | 浦东新区人民政府（柳埠路135弄）-浦东GJ0584光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-28 | 2015-01-21 |  |  |  | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 已录入 |  | 2015-01-24 |  |  | 2015-01-24 |  |  | 62 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4740 | 传输14-203-006 | 第1册第64分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 兰城路247号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 305 | 24 | 6119 | 3480.7 | 1430.6 | 145.88 | 2014-11-21 | 浦东新区人民政府（兰城路247号）-浦东-GJ0074光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2015-02-03 | 2015-02-06 |  |  |  | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 已录入 |  | 2015-02-09 |  |  | 2015-02-09 |  |  | 88 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4734 | 传输14-203-006 | 第1册第65分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 东波路585弄109号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 450 | 12 | 9201 | 6012.49 | 1514.02 | 239.06 | 2014-11-21 | 浦东新区人民政府（东波路585弄）-浦东-GJ0077光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-27 | 2015-01-21 |  |  |  | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 已录入 |  | 2015-01-24 |  |  | 2015-01-24 |  |  | 62 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4749 | 传输14-203-006 | 第1册第66分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 中市街 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 990 | 24 | 15150 | 8298.23 | 1675.39 | 419.29 | 2014-11-24 | 中市街（42弄1-16号）-浦护塘基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-27 | 已录入 |  | 2014-12-27 |  |  | 2014-12-27 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
4751 | 传输14-203-006 | 第1册第67分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 新川路300号A、B、C楼 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 965 | 24 | 17331 | 10442.5 | 1734.45 | 485.24 | 2014-11-24 | 川沙文化中心（新川路300号）-川贸基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-28 | 已录入 |  | 2014-12-28 |  |  | 2014-12-28 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
4741 | 传输14-203-006 | 第1册第68分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 长岛路85弄72号甲 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 长岛路 | 长岛路2#信息井-莱阳27号电力杆 | 20 | 2 | 21318 | 20000 | 741.73 | 564.86 | 2014-11-26 | 浦东新区人民政府（长岛路85弄72号甲）配套管道建设 单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-08 | 2014-12-10 |  |  |  | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 已录入 |  | 2014-12-12 |  |  | 2014-12-12 |  |  | 48 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
4733 | 传输14-203-006 | 第1册第69分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 东波路585弄109号 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 东波路 | 东波路2#信息井-东波路585弄109号 | 155 | 2 | 47073 | 34701.1 | 1687.01 | 1158.26 | 2014-11-21 | 浦东新区人民政府（东波路585弄109号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-27 | 2015-02-04 |  |  |  | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 已录入 |  | 2015-02-07 |  |  | 2015-02-07 |  |  | 62 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4739 | 传输14-203-006 | 第1册第70分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 兰城路247号 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 兰城路 | 兰城路5#信息井-兰城路247号 | 45 | 2 | 39302 | 36500 | 998.64 | 760.51 | 2014-12-12 | 浦东新区人民政府（兰城路247号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2015-01-04 | 2014-01-08 |  |  |  | 2015-01-13 | 2015-01-20 | 已录入 |  | 2015-01-20 |  |  | 2015-01-20 |  |  | 66 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
4744 | 传输14-203-006 | 第1册第71分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 新川路171号观澜小学内 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 东城壕路 | 东城壕路2#移动井-古城光交 | 170 | 2 | 44523 | 34823.9 | 1781.65 | 1263.97 | 2014-11-24 | 川沙镇人民政府（川沙古城墙公园）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 已录入 |  | 2014-12-08 |  |  | 2014-12-08 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
4746 | 传输14-203-006 | 第1册第72分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 新源路交叉口新源路步行街旁边 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 新源路 | 新源路川沙广场1#移动井-围墙引上 | 5 | 2 | 26213 | 25000 | 686.21 | 522.57 | 2014-11-24 | 川沙镇人民政府（川沙广场）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 已录入 |  | 2014-12-08 |  |  | 2014-12-08 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
4750 | 传输14-203-006 | 第1册第73分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 新川路300号A、B、C楼 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 新川路 | 新川路13#信息井-电力杆 | 8 | 2 | 21235 | 20000 | 697.62 | 531.26 | 2014-11-24 | 川沙镇人民政府（川沙文化中心）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 已录入 |  | 2014-12-08 |  |  | 2014-12-08 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
4748 | 传输14-203-006 | 第1册第74分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 川沙镇人民政府 | 中市街 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 东城壕路 | 东城壕路2#信息井-内井，内井-新建综合箱 | 30 | 2 | 26382 | 25000 | 775.59 | 590.64 | 2014-11-24 | 川沙镇人民政府（中市街）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 中移 | 68 | 5261 | 12 | 68-abc | 5261-abc | 12-abc | 2014-10-15 |  |  |  | 完工 | 已提交资料 |  | 2014-11-25 | 2014-12-02 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 已录入 |  | 2014-12-08 |  |  | 2014-12-08 |  |  | 30 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
4731 | 传输14-203-006 | 第1册第76分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 柳埠路142弄43号 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 柳埠路 | 柳埠路3#信息井-柳埠路142弄 | 7 | 2 | 26285 | 25000 | 724.35 | 551.63 | 2014-11-26 | 浦东新区人民政府（柳埠路142弄43号）配套管道建设 单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-08 | 2014-12-10 |  |  |  | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 已录入 |  | 2014-12-12 |  |  | 2014-12-12 |  |  | 48 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
4729 | 传输14-203-006 | 第1册第77分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 寿光路161弄55号 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 寿光路 | 寿光路1#信息井-寿光路161弄55号 | 2 | 165 | 46991 | 33800.66 | 1719.22 | 1194.24 | 2014-11-21 | 浦东新区人民政府（寿光路161弄55号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 商美 | 68 | 5261 | 117 | 68-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-28 | 2015-01-30 |  |  |  | 2015-02-03 | 2015-02-07 | 已录入 |  | 2015-02-07 |  |  | 2015-02-07 |  |  | 62 | 0 | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
72 | 传输14-203-006 | 第二册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 史基摩欧文美尔建筑设计咨询（上海）有限公司 | 建国中路8号 | 南区 | 南区 | 南区 | [6 empty] | 90 | 24c | 13825 | 11466.21 | 1465.32 | 134.42 | 2014-06-26 | 史基摩欧文美尔建筑设计咨询（上海）有限公司-黄浦/GJ0088传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 海润 | 3 | 73 | 123 | 3-abc | 73-abc | 123-abc | 2014-03-19 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工 |  | 2014-07-17 | 2014-09-04 | 无需办理 |  |  | 2014-09-11 | 2014-11-03 | 已录入 | 2014510305 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  | 2015-05-25 | 87 | 0 | 40 | 2 | 35 | 95 | 0 | 95 | 80
73 | 传输14-203-006 | 第二册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海大雄美容美发用品有限公司 | 九江路619号 | 南区 | 南区 | 南区 | [6 empty] | 262 | 24c | 15435 | 12461.56 | 1510.24 | 182.61 | 2014-06-26 | 上海大雄美容美发用品有限公司-黄浦/GJ0062传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 海润 | 3 | 73 | 123 | 3-abc | 73-abc | 123-abc | 2014-03-19 | 否 | 实施 |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014510305 | [5 empty] | 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 传输14-203-006 | 第二册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海捷如重工机电设备有限公司 | 龙华西路20号 | 南区 | 南区 | 南区 | [6 empty] | 526 | 24c | 18021 | 14097.44 | 1582.36 | 259.96 | 2014-06-26 | 上海捷如重工机电设备有限公司-徐汇/GJ0181传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 海润 | 3 | 73 | 123 | 3-abc | 73-abc | 123-abc | 2014-03-19 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工 |  | 2014-07-17 | 2014-09-04 | 无需办理 |  |  | 2014-09-12 | 2014-11-03 | 已录入 | 2014510305 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  | 2015-05-25 | 87 | 0 | 40 | 3 | 34 | 94 | 0 | 94 | 80
76 | 传输14-203-006 | 第二册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 西藏南路676号2层682、686号3层 | 南区 | 南区 | 南区 | [6 empty] | 780 | 24c | 19314 | 14549.37 | 1618.41 | 298.63 | 2014-06-26 | 永乐（中国）电器销售有限公司-黄浦/GJ0037传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 海缆 | 3 | 73 | 4341 | 3-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-04-16 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-04-30 | 2014-09-04 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-20 | 已录入 |  | 2014-09-20 |  |  | 2014-09-20 |  |  | 11 | 42 | 51 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
77 | 传输14-203-006 | 第二册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 花园饭店（上海） | 茂名南路58号 | 南区 | 南区 | 南区 | [6 empty] | 418/260 | 24c/48c | 22360 | 16680.29 | 1703.62 | 390.03 | 2014-07-01 | 花园饭店（花园饭店-黄浦/GJ0083）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 电信 | 3 | 73 | 116 | 3-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-22 | 否 | 实施 |  | 未开工 | 物业要求进楼费用高，协调中 | [7 empty] | 2014-11-11 | 已录入 | 2014515889 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 传输14-203-006 | 第二册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 史基摩欧文美尔建筑设计咨询（上海）有限公司 | 建国中路8号 | 南区 | 南区 | 南区 | [6 empty] | 5 | 2 | 21244 | 20017.73 | 705.64 | 516.07 | 2014-06-26 | 史基摩欧文美尔建筑设计咨询（上海）有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 海润 | 3 | 73 | 123 | 3-abc | 73-abc | 123-abc | 2014-03-19 | 否 | 实施 |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014510305 | [5 empty] | 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 传输14-203-006 | 第二册第七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海捷如重工机电设备有限公司 | 龙华西路20号 | 南区 | 南区 | 南区 | [6 empty] | 20 | 2 | 26379 | 25046.41 | 763.27 | 558.22 | 2014-06-26 | 上海捷如重工机电设备有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 华讯 | 海润 | 3 | 73 | 123 | 3-abc | 73-abc | 123-abc | 2014-03-19 | 否 | 实施 |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014510305 | [5 empty] | 2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 传输14-203-006 | 第三册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 毕先斯（上海）汽车租赁咨询有限公司 | 长宁区愚园路1258号703室 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 335 | 24 | 16582 | 5097 | 1496.14 | 216.87 | 2014-05-10 | 毕先斯（上海）汽车租赁咨询有限公司-长宁-GJ0093光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 邮电 | 68 | 8 | 3 | 68-abc | 8-abc | 3-abc | 2014-04-29 | 否 | 实施 |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515892 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 传输14-203-006 | 第三册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 基快富食品（中国）有限公司上海分公司 | 定西路1235弄22号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 405 | 24 | 18217 | 6369 | 1540.13 | 265.5 | 2014-05-10 | 基快富食品（中国）有限公司上海分公司-长宁-GJ0086光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交资料 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | 2014-07-10 | 无需办理 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-15 | 已录入 |  | 2014-08-15 |  |  | 2014-08-15 |  |  | 51 | 0 | 51 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
132 | 传输14-203-006 | 第三册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市普陀区老龄工作委员会办公室 | 普陀区北石路234弄7号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 510 | 24 | 19337 | 7022 | 1570.24 | 298.78 | 2014-05-10 | 上海市普陀区老龄工作委员会办公室-普陀GJ0120光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交资料 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | 2014-07-10 | 无需办理 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-16 | 已录入 | 2014512199 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 51 | 0 | 51 | 3 | 3 | 113 | 0 | 113 | 34
133 | 传输14-203-006 | 第三册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 兰州正林农垦食品有限公司上海分公司 | 普陀区宜川一村95号215室 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 605 | 24 | 22389 | 9530 | 1652.31 | 389.53 | 2014-05-10 | 兰州正林农垦食品有限公司上海分公司-普陀-GJ0101光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 海缆 | 68 | 8 | 4341 | 68-abc | 8-abc | 4341-abc | 2014-04-08 | 否 | 实施 |  | 未开工 | 施工过程中受阻，该点位在小区内，居民不同意施工 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014512197 | [5 empty] | 2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 传输14-203-006 | 第三册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 长宁路468号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 325 | 24 | 16166 | 4745 | 1484.99 | 204.53 | 2014-05-10 | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院-长宁-GJ0001光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交资料 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | 2014-07-10 | 无需办理 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 已录入 | 2014512199 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 51 | 0 | 51 | 4 | 1 | 113 | 0 | 113 | 34
135 | 传输14-203-006 | 第三册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 定西路655号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 580 | 24 | 20597 | 7941 | 1604.14 | 336.26 | 2014-05-10 | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院-长宁-GJ0012光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 海缆 | 68 | 8 | 4341 | 68-abc | 8-abc | 4341-abc | 2014-04-08 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-04-18 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-06 | 已录入 | 2014512197 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 9 | 16 | 35 | 5 | 2 | 120 | 0 | 120 | 18
136 | 传输14-203-006 | 第三册第七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 红棉路301弄36号212、311室 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 165 | 24 | 14315 | 3612 | 1435.18 | 149.46 | 2014-05-10 | 永乐（中国）电器销售有限公司-普陀-GJ0042光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 海缆 | 68 | 8 | 4341 | 68-abc | 8-abc | 4341-abc | 2014-04-08 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-04-18 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 已录入 | 2014512197 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 9 | 16 | 35 | 5 | 3 | 120 | 0 | 120 | 18
138 | 传输14-203-006 | 第三册第九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 娄山关路1050号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 220 | 24 | 18311 | 7160 | 1542.66 | 268.29 | 2014-05-10 | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院-长宁-GJ0083光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 站点取消 | 地下污水，电力太多无法放入管道 | [9 empty] | 2014512199 | [5 empty] | 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 传输14-203-006 | 第三册第十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 国金证券上海茅台路证券营业部 | 茅台路199号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 600 | 24 | 18850 | 6222 | 1557.15 | 284.31 | 2014-05-10 | 国金证券股份有限公司上海茅台路证券营业部--长宁-GJ0042光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 海缆 | 68 | 8 | 4341 | 68-abc | 8-abc | 4341-abc | 2014-04-16 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-04-30 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 已录入 | 2014512197 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 11 | 8 | 35 | 5 | 3 | 120 | 0 | 120 | 18
140 | 传输14-203-006 | 第三册第十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海世好餐饮管理有限公司 | 祁连山南路588弄2号楼3、4楼 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 770 | 24 | 20328 | 6966 | 1596.89 | 328.25 | 2014-05-10 | 上海世好餐饮管理有限公司-普陀-GJ0095光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 海缆 | 68 | 8 | 4341 | 68-abc | 8-abc | 4341-abc | 2014-04-08 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-04-22 | 2014-07-24 | 无需办理 |  |  | 2014-07-29 | 2014-08-02 | 已录入 | 2014512197 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 11 | 14 | 56 | 2 | 4 | 102 | 0 | 102 | 18
142 | 传输14-203-006 | 第三册第十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 新闸路1331号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 355 | 24 | 17512 | 5895 | 1521.18 | 244.54 | 2014-05-10 | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院-静安-GJ0003光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交资料 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | 2014-07-10 | 无需办理 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-17 | 已录入 | 2014512199 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 51 | 0 | 51 | 4 | 3 | 113 | 0 | 113 | 34
144 | 传输14-203-006 | 第三册第十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 新闸路1884号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 360 | 24 | 17959 | 6240 | 1533.18 | 257.81 | 2014-05-10 | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院-静安-GJ0023光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交资料 | 2014-05-20 | 2014-05-25 | 2014-07-28 | 无需办理 |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-13 | 已录入 | 2014512199 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 46 | 0 | 55 | 2 | 3 | 115 | 0 | 115 | 34
146 | 传输14-203-006 | 第三册第十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 西格里特种石墨上海有限公司 | 静安区吴江路31号31楼 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 340 | 24 | 18797 | 7157 | 1557.4 | 284.61 | 2014-05-10 | 西格里特种石墨上海有限公司-静安GJ0045光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 和联 | 68 | 8 | 6781 | 68-abc | 8-abc | 6781-abc | 2014-04-29 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-07-23 |  |  |  | 2014-07-29 | 2014-08-02 | 已录入 | 2014513902 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-09-25 | 29 | 0 | 36 | 2 | 4 | 29 | 0 | 29 | 15
147 | 传输14-203-006 | 第三册第十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海进拓计算机科技有限公司 | 长宁路新泾二村5号 | 西区 | 西区 | 西区 | [6 empty] | 370 | 24 | 17840 | 6144 | 1531.48 | 255.92 | 2014-05-10 | 上海进拓计算机科技有限公司-长宁GJ0066光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 邮电 | 68 | 8 | 3 | 68-abc | 8-abc | 3-abc | 2014-04-29 | 否 | 实施 |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014515892 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 传输14-203-006 | 第三册第十六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 娄山关路1050号 | 西区 | 西区 | 西区 |  |  |  |  | 长宁路 | 出局管道 | 55 | 2 | 23228 | 21475 | 1144.64 | 546.92 | 2014-05-10 | 娇莉芙萃颜坊（娄山关店）配套管道施工图 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 站点取消 | 地下污水，电力太多无法放入管道 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 传输14-203-006 | 第三册第十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 新闸路1331号 | 西区 | 西区 | 西区 |  |  |  |  | 新闸路 | 西康路-陕西北路 | 65 | 2 | 25691 | 23794 | 1209.05 | 618.11 | 2014-05-10 | 静安区海关二村配套管道施工图 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交资料 | 2014-05-15 | 2014-05-25 | 2014-07-10 | 无需办理 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-16 | 已录入 | 2014516800 | 2014-08-16 |  |  | 2014-08-16 | 未送审 |  | 46 | 0 | 55 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
143 | 传输14-203-006 | 第三册第十八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 新闸路1884号 | 西区 | 西区 | 西区 |  |  |  |  | 新闸路 | 出局管道 | 20 | 2 | 21386 | 20000 | 780.86 | 588.65 | 2014-05-10 | 静安区新闸路1884号配套管道施工图 |  | 京移 | 信产 | 久豪 | 68 | 8 | 134 | 68-abc | 8-abc | 134-abc | 2014-03-21 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交资料 | 2014-05-15 | 2014-05-25 | 2014-07-10 | 无需办理 |  |  | 2014-08-13 | 2014-08-15 | 已录入 | 2014516800 | 2014-08-15 |  |  | 2014-08-15 | 未送审 |  | 46 | 0 | 55 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
145 | 传输14-203-006 | 第三册第十九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 西格里特种石墨上海有限公司 | 静安区吴江路31号31楼 | 西区 | 西区 | 西区 |  |  |  |  | 南京西路 | 出局管道 | 120 | 2 | 47274 | 34964 | 1674.48 | 1132.72 | 2014-05-10 | 吴江路31号配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 和联 | 68 | 8 | 6781 | 68-abc | 8-abc | 6781-abc | 2014-04-29 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-06-07 | 2014-06-07 | 2014-07-23 | 无需办理 |  |  | 2014-07-29 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014513890 | 2014-09-04 |  |  | 2014-09-04 |  | 2014-10-11 | 29 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28 | 0 | 28 | 24
1144 | 传输14-203-006 | 第四册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 上海市闸北区共和新路696号-706号1-3层 | 集团客户部 | 北区 | 闸北 |  |  |  |  | 共和新路 | 永乐（中国）电器销售有限公司出局 | 25 | 2 | 28926 | 27500 | 802.39 | 604.88 | 2014-07-18 | 永乐（中国）电器销售有限公司（共和新路696号-706号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 晟平 | 68 | 8 | 491 | 68-abc | 8-abc | 491-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已完工，竣工资料已提交 |  | 2014-07-10 | 2014-08-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 已录入 | 2014512092 | 2014-12-26 |  |  | 2014-12-26 |  | 2015-02-05 | 77 | 7 | 40 | 3 | 6 | 72 | 0 | 72 | 29
1135 | 传输14-203-006 | 第四册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海市闸北区房地产交易中心上海市闸北区测绘成果管理办公室 | 运城路99号 | 北区 | 北区 | 闸北 |  |  |  |  | 运城路 | 运城路 | 10 | 2 | 26241 | 25006 | 703.69 | 530.47 | 2014-08-14 | 上海市闸北区房地产交易中心（运城路99号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 晟平 | 68 | 8 | 491 | 68-abc | 8-abc | 491-abc | 2014-07-17 |  |  |  | 完工 | 已完工，竣工资料已提交 |  | 2014-07-17 | 2014-09-09 | 无需办理 |  |  | 2014-09-17 | 2014-09-23 | 已录入 | 2014512092 | 2014-12-26 |  |  | 2014-12-26 |  | 2015-02-05 | 1 | 21 | 21 | 5 | 5 | 70 | 0 | 70 | 29
1136 | 传输14-203-006 | 第四册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市闸北区房地产交易中心上海市闸北区测绘成果管理办公室 | 运城路99号 | 北区 | 北区 | 闸北 | [6 empty] | 360 | 24 | 9402 | 6271 | 1519.64 | 242.84 | 2014-08-14 | 上海市闸北区房地产交易中心（运城路99号）-闸北GJ0079光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 晟平 | 68 | 8 | 491 | 68-abc | 8-abc | 491-abc | 2014-07-18 |  |  |  | 完工 | 已完工，竣工资料已提交 |  | 2014-07-18 | 2014-09-10 | 无需办理 |  |  | 2014-09-17 | 2014-09-21 | 已录入 | 2014512090 | 2014-12-26 |  |  | 2014-12-26 |  | 2015-03-03 | 1 | 20 | 21 | 5 | 3 | 70 | 0 | 70 | 44
1145 | 传输14-203-006 | 第四册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 上海市闸北区共和新路696号-706号1-3层 | 集团客户部 | 北区 | 闸北 | [6 empty] | 710 | 24 | 13219 | 8065 | 1622.98 | 357.1 | 2014-08-14 | 永乐（中国）电器销售有限公司（共和新路696号-706号）-闸北/GJ0114线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 晟平 | 68 | 8 | 491 | 68-abc | 8-abc | 491-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已完工，竣工资料已提交 |  | 2014-07-18 | 2014-09-09 | 无需办理 |  |  | 2014-09-18 | 2014-10-09 | 已录入 | 2014512090 | 2014-12-26 |  |  | 2014-12-26 |  | 2015-03-03 | 83 | 20 | 21 | 6 | 12 | 69 | 0 | 69 | 44
1141 | 传输14-203-006 | 第四册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市城市排水有限公司 | 车站北路731号 | 北区 | 北区 | 虹口 | [6 empty] | 360 | 24 | 13884 | 9688 | 1706.99 | 374.99 | 2014-09-15 | 上海市城市排水有限公司（车站北路731号）-虹口/GJ0065光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 万程 | 68 | 8 | 24 | 68-abc | 8-abc | 24-abc | 2014-08-04 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-08-04 | 2014-10-08 |  |  |  | 2014-10-21 | 2014-11-15 | 已录入 | 2014512096 | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-13 | 1 | 31 | 23 | 2 | 19 | 66 | 0 | 66 | 35
1129 | 传输14-203-006 | 第四册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海铭广信息科技有限公司 | 平型关路108号 | 北区 | 北区 | 闸北 |  |  |  |  | 民和路 | 平型关路 | 48 | 2 | 41002 | 39057 | 1109.02 | 836.03 | 2014-09-14 | 上海铭广信息科技有限公司（平型关路108号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 伟琳 | 68 | 73 | 4751 | 68-abc | 73-abc | 4751-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 新的地址有管道进入 | [9 empty] | 2014512089 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 传输14-203-006 | 第四册第七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海铭广信息科技有限公司 | 平型关路108号 | 北区 | 北区 | 闸北 | [6 empty] | 320 | 24 | 8917 | 5491 | 1506.5 | 228.31 | 2014-09-14 | 上海铭广信息科技有限公司（平型关路108号）-闸北/GJ0035光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 伟琳 | 68 | 73 | 4751 | 68-abc | 73-abc | 4751-abc | 2014-07-17 |  |  |  | 完工 | 已和何友远（华讯监理）确认 |  | 2014-10-15 | 2014-11-18 |  |  |  | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 已录入 | 2014512087 | 2014-11-28 |  |  | 2014-11-28 | 未送审 |  | 62 | 0 | 11 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
1131 | 传输14-203-006 | 第四册第八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 新金博大厦物业 | 邯郸路539号 | 北区 | 北区 | 杨浦 |  |  |  |  | 邯郸路 | 国定路 | 40 | 2 | 36914 | 35052 | 1062.2 | 800.73 | 2014-09-14 | 新金博大厦物业（邯郸路539号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 明嬴 | 68 | 8 | 118 | 68-abc | 8-abc | 118-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 集成商与业主未协调好 | [9 empty] | 2014512085 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | 传输14-203-006 | 第四册第九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 新金博大厦物业 | 邯郸路539号 | 北区 | 北区 | 杨浦 | [6 empty] | 1090 | 24 | 16370 | 9593 | 1708.31 | 451.44 | 2014-09-14 | 新金博大厦物业（邯郸路539号）-杨浦/GJ0124光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 明嬴 | 68 | 8 | 118 | 68-abc | 8-abc | 118-abc | 2014-07-17 |  |  |  | 完工 | 集成商与业主未协调好 | [6 empty] | 2014-12-05 | 2014-12-18 | 已录入 | 2014512086 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 55 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 传输14-203-006 | 第四册第十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海材料研究所 | 邯郸路99号 | 北区 | 北区 | 杨浦 |  |  |  |  | 邯郸路 | 松花江路 | 52 | 2 | 33707 | 31444 | 1290.63 | 972.93 | 2014-09-14 | 上海材料研究所（邯郸路99号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 明嬴 | 68 | 8 | 118 | 68-abc | 8-abc | 118-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 集成商与业主未协调好 | [9 empty] | 2014512085 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | 传输14-203-006 | 第四册第十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海材料研究所 | 邯郸路99号 | 北区 | 北区 | 杨浦 | [6 empty] | 750 | 24 | 14945 | 9541 | 1669.71 | 408.76 | 2014-09-14 | 上海材料研究所（邯郸路99号）-虹口/GJ0088光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 明嬴 | 68 | 8 | 118 | 68-abc | 8-abc | 118-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 集成商与业主未协调好 | [9 empty] | 2014512086 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | 传输14-203-006 | 第四册第十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海市城市排水有限公司 | 东汉阳路199号 | 北区 | 北区 | 虹口 |  |  |  |  | 东汉阳路 | 溧阳路 | 122 | 2 | 48397 | 37238 | 1692.26 | 1275.71 | 2014-09-14 | 上海市城市排水有限公司（东汉阳路199号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 万程 | 68 | 8 | 24 | 68-abc | 8-abc | 24-abc | 2014-08-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-17 | 已录入 | 2014515894 | 2015-01-16 |  |  | 2015-01-16 |  | 2015-03-19 | 41 | 0 | 6 | 3 | 9 | 52 | 0 | 52 | 42
1138 | 传输14-203-006 | 第四册第十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市城市排水有限公司 | 东汉阳路199号 | 北区 | 北区 | 虹口 | [6 empty] | 210 | 24 | 9694 | 6642 | 1527.55 | 251.59 | 2014-09-14 | 上海市城市排水有限公司（东汉阳路199号）-虹口/GJ0006光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 万程 | 68 | 8 | 24 | 68-abc | 8-abc | 24-abc | 2014-08-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-28 | 已录入 | 2014512096 | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-13 | 44 | 0 | 4 | 3 | 18 | 55 | 0 | 55 | 35
1139 | 传输14-203-006 | 第四册第十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海市城市排水有限公司 | 汶水东路455号 | 北区 | 北区 | 虹口 |  |  |  |  | 汶水东路 | 新市南路 | 102 | 2 | 34209 | 23031 | 1487.95 | 1121.68 | 2014-09-14 | 上海市城市排水有限公司（汶水东路455号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 万程 | 68 | 8 | 24 | 68-abc | 8-abc | 24-abc | 2014-08-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-17 | 已录入 | 2014515894 | 2015-01-16 |  |  | 2015-01-16 |  | 2015-03-19 | 41 | 0 | 6 | 3 | 9 | 52 | 0 | 52 | 42
1140 | 传输14-203-006 | 第四册第十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市城市排水有限公司 | 汶水东路455号 | 北区 | 北区 | 虹口 | [6 empty] | 500 | 24 | 12938 | 8599 | 1615.36 | 348.68 | 2014-09-14 | 上海市城市排水有限公司（汶水东路455号）-虹口/GJ0078光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 万程 | 68 | 8 | 24 | 68-abc | 8-abc | 24-abc | 2014-08-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-28 | 已录入 | 2014512096 | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-13 | 44 | 0 | 4 | 3 | 18 | 55 | 0 | 55 | 35
1142 | 传输14-203-006 | 第四册第十六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海市城市排水有限公司 | 粤秀路730号 | 北区 | 北区 | 虹口 |  |  |  |  | 粤秀路 | 汶水路 | 62 | 2 | 35756 | 33166 | 1477.17 | 1113.56 | 2014-09-14 | 上海市城市排水有限公司（粤秀路730号）配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 万程 | 68 | 8 | 24 | 68-abc | 8-abc | 24-abc | 2014-08-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-09-13 | 2014-10-11 |  |  |  | 2014-10-21 | 2014-11-10 | 已录入 | 2014515894 | 2015-01-16 |  |  | 2015-01-16 |  | 2015-03-19 | 14 | 0 | 23 | 2 | 15 | 63 | 0 | 63 | 42
1143 | 传输14-203-006 | 第四册第十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市城市排水有限公司 | 粤秀路730号 | 北区 | 北区 | 虹口 | [6 empty] | 850 | 24 | 16047 | 10642 | 1699.56 | 441.77 | 2014-09-14 | 上海市城市排水有限公司（粤秀路730号）-虹口/GJ0066光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 信产 | 万程 | 68 | 8 | 24 | 68-abc | 8-abc | 24-abc | 2014-08-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-09-24 | 2014-10-08 |  |  |  | 2014-10-28 | 2014-12-05 | 已录入 | 2014512096 | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-13 | 22 | 0 | 20 | 3 | 29 | 61 | 0 | 61 | 35
1251 | 传输14-203-006 | 第五册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 罗宾斯（上海）地下工程设备有限公司 | 碧溪路295号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 22790 | 9491.61 | 1715.09 | 402.34 | 2014-05-23 | 罗宾斯（上海）地下工程设备有限公司-闵行GJ0412 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-06 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 10 | 28 | 1 | 4 | 49 | 0 | 49 | 67
1250 | 传输14-203-006 | 第五册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 罗宾斯（上海）地下工程设备有限公司 | 碧溪路295号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 碧溪路 | 罗宾斯（上海）地下工程设备有限公司-碧溪路移动4# |  |  | 42055 | 35719.98 | 1183.2 | 865.33 | 2014-05-23 | 罗宾斯（上海）地下工程设备有限公司出土管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-03 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 10 | 28 | 1 | 3 | 49 | 0 | 49 | 67
1253 | 传输14-203-006 | 第五册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海泛太制帽有限公司 | 黎安路1188号（曹亮收） | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [6 empty] | 401 | 24 | 18627 | 6722.84 | 1598.97 | 277.79 | 2014-06-02 | 上海泛太制帽有限公司-闵行GJ0084光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-27 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 16 | 16 | 1 | 5 | 55 | 0 | 55 | 67
1252 | 传输14-203-006 | 第五册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海泛太制帽有限公司 | 黎安路1188号（曹亮收） | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 友东路 | 上海泛太制帽有限公司-友东路移动2# |  |  | 35451 | 29883.07 | 1148.16 | 839.7 | 2014-05-23 | 上海泛太制帽有限公司出土管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 10 | 28 | 1 | 7 | 49 | 0 | 49 | 67
1255 | 传输14-203-006 | 第五册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海思纳普时装有限公司 | 闵行浦江镇东风村 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 18609 | 6706.61 | 1598.51 | 277.28 | 2014-05-23 | 上海思纳普时装有限公司-闵行GJ0584 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 10 | 22 | 1 | 4 | 55 | 0 | 55 | 67
1254 | 传输14-203-006 | 第五册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海思纳普时装有限公司 | 闵行浦江镇东风村 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 苏召路 | 上海思纳普时装有限公司-苏召路信息12# |  |  | 23710 | 17575.69 | 1199.71 | 568.18 | 2014-05-23 | 上海思纳普时装有限公司配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-06 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 10 | 28 | 1 | 4 | 49 | 0 | 49 | 67
1277 | 传输14-203-006 | 第五册第七册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海百庆食品有限公司 | 黎安路1655号2号楼 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 16894 | 5475.8 | 1550.64 | 225.94 | 2014-05-23 | 上海百庆食品有限公司-闵行GJ0085 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 10 | 22 | 1 | 4 | 55 | 0 | 55 | 67
1276 | 传输14-203-006 | 第五册第八册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海百庆食品有限公司 | 黎安路1655号2号楼 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 黎安路 | 上海百庆食品有限公司-黎安路移动4# |  |  | 25160 | 18146.83 | 1245.01 | 616.78 | 2014-05-23 | 上海百庆食品有限公司配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-05-10 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-05 | 已录入 | 2014510299 | 2014-09-05 |  |  | 2014-09-05 |  | 2014-12-11 | 33 | 10 | 28 | 1 | 4 | 49 | 0 | 49 | 67
1281 | 传输14-203-006 | 第五册第九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海畅星娱乐有限公司 | 七莘路1016号第二幢北部一~三层 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 26096 | 11835.48 | 1807.28 | 501.22 | 2014-05-23 | 上海畅星娱乐有限公司-闵行GJ0123 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-04-05 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-28 | 已录入 | 2014516804 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 8 | 35 | 24 | 1 | 3 | 126 | 0 | 126 | 18
1280 | 传输14-203-006 | 第五册第十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海畅星娱乐有限公司 | 七莘路1016号第二幢北部一~三层 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 七莘路 | 上海畅星娱乐有限公司-七莘路移动45# |  |  | 38805 | 29232.38 | 1527.29 | 919.57 | 2014-05-23 | 上海畅星娱乐有限公司配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-04-05 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-05 | 已录入 | 2014516802 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-02-05 | 8 | 35 | 28 | 1 | 4 | 122 | 0 | 122 | 33
1283 | 传输14-203-006 | 第五册第十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海智定科技发展有限公司 | 莘东路536号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 20097 | 7723.25 | 1639.98 | 321.77 | 2014-05-23 | 上海智定科技发展有限公司-闵行GJ0144 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-03-26 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 已录入 | 2014516804 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 1 | 43 | 24 | 1 | 2 | 126 | 0 | 126 | 18
1282 | 传输14-203-006 | 第五册第十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海智定科技发展有限公司 | 莘东路536号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 七莘路 | 上海智定科技发展有限公司-七莘路共建51# |  |  | 27902 | 19972.84 | 1306.9 | 683.16 | 2014-05-23 | 上海智定科技发展有限公司配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-03-26 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-05 | 已录入 | 2014516802 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-02-05 | 1 | 43 | 28 | 1 | 4 | 122 | 0 | 122 | 33
1295 | 传输14-203-006 | 第五册第十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 中春路6518号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 24842 | 10733.08 | 1772.31 | 463.71 | 2014-05-23 | 上海骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司-闵行GJ0092 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-04-05 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 已录入 | 2014516804 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 8 | 35 | 24 | 1 | 3 | 126 | 0 | 126 | 18
1294 | 传输14-203-006 | 第五册第十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 中春路6518号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 中春路 | 上海骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司-中春路信息3# |  |  | 36461 | 34088.34 | 1273.18 | 646.99 | 2014-05-23 | 上海骏佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-04-05 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 已录入 | 2014516802 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-02-05 | 8 | 35 | 28 | 1 | 4 | 122 | 0 | 122 | 33
1297 | 传输14-203-006 | 第五册第十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海闵行区颛桥镇社会保障事物中心 | 颛桥镇联农路297号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 16709 | 5302.24 | 1545.51 | 220.44 | 2014-05-23 | 上海闵行区颛桥镇社会保障事物中心-闵行GJ0249 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-04-05 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 已录入 | 2014516804 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 8 | 35 | 24 | 1 | 3 | 126 | 0 | 126 | 18
1296 | 传输14-203-006 | 第五册第十六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海闵行区颛桥镇社会保障事物中心 | 颛桥镇联农路297号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 联农路 | 上海闵行区颛桥镇社会保障事物中心-联农路移动7# |  |  | 26773 | 20159.34 | 1251.09 | 623.29 | 2014-05-23 | 上海闵行区颛桥镇社会保障事物中心配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-04-05 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 已录入 | 2014516802 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-02-05 | 8 | 35 | 28 | 1 | 4 | 122 | 0 | 122 | 33
1301 | 传输14-203-006 | 第五册第十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海百强汽车摩托车零配件有限公司 | 七莘路1879号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 20035 | 7665.39 | 1638.27 | 319.93 | 2014-05-23 | 上海百强汽车摩托车零配件有限公司-闵行GJ0094 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-03-26 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-28 | 已录入 | 2014516804 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-01-15 | 1 | 43 | 24 | 1 | 3 | 126 | 0 | 126 | 18
1300 | 传输14-203-006 | 第五册第十八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海百强汽车摩托车零配件有限公司 | 七莘路1879号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 华友路 | 上海百强汽车摩托车零配件有限公司-华友路共建3# |  |  | 38552 | 27738.53 | 1555.27 | 949.57 | 2014-05-23 | 上海百强汽车摩托车零配件有限公司配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-03-26 | 2014-06-16 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-07 | 已录入 | 2014516802 | 2014-12-22 |  |  | 2014-12-22 |  | 2015-02-05 | 1 | 43 | 28 | 1 | 5 | 122 | 0 | 122 | 33
1271 | 传输14-203-006 | 第5册第19分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海电驱动有限公司 | 剑川路953弄154号E座 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 28162 | 12563.09 | 1931.35 | 560.76 | 2014-05-23 | 上海电驱动有限公司-闵行GJ0363光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 业主不同意施工，已退 | [9 empty] | 2014510299 | [5 empty] | 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | 传输14-203-006 | 第5册第20分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海电驱动有限公司 | 剑川路953弄154号E座 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 水泥路 | 水泥路（剑川路-上海电驱动有限公司） |  |  | 219986 | 144923.88 | 7275.1 | 5884.41 | 2014-05-23 | 上海电驱动有限公司配套管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 业主不同意施工，已退 | [9 empty] | 2014510299 | [5 empty] | 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 传输14-203-006 | 第5册第21分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 红阳建设集团有限公司 | 莲花南路2399号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 22381 | 8301.3 | 1702.31 | 388.63 | 2014-05-23 | 红阳建设集团有限公司-闵行GJ0256光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 业主不同意施工，已退 | [9 empty] | 2014510299 | [5 empty] | 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | 传输14-203-006 | 第5册第22分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 红阳建设集团有限公司 | 莲花南路2399号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 向阳路 | 红阳建设集团有限公司-向阳路信息井15F# |  |  | 29632 | 20528 | 1586.59 | 983.17 | 2014-05-23 | 红阳建设集团有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 廉创 | 66 | 73 | 4747 | 66-abc | 73-abc | 4747-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 业主不同意施工，已退 | [9 empty] | 2014510299 | [5 empty] | 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | 传输14-203-006 | 第5册第23分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 贝联特种金属制品（上海）有限公司 | 双柏路869号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 24238 | 9618.8 | 2045.93 | 435.03 | 2014-05-23 | 贝联特种金属制品（上海）有限公司-闵汇东光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 天达 | 66 | 73 | 157 | 66-abc | 73-abc | 157-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | 传输14-203-006 | 第5册第24分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 贝联特种金属制品（上海）有限公司 | 双柏路869号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 双柏路 | 贝联特种金属制品（上海）有限公司-双柏路信息井9# |  |  | 40931 | 30032 | 1586.59 | 983.17 | 2014-05-23 | 贝联特种金属制品（上海）有限公司出局管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 天达 | 66 | 73 | 157 | 66-abc | 73-abc | 157-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | 传输14-203-006 | 第5册第25分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海欧诺法装饰材料有限公司 | 文井路469号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 15698 | 4257.79 | 1517.3 | 190.18 | 2014-05-23 | 上海欧诺法装饰材料有限公司-亨斯迈聚氨酯中国有限公司 |  | 华信 | 华讯 | 天达 | 66 | 73 | 157 | 66-abc | 73-abc | 157-abc | 2014-08-22 |  |  |  | 完工 | 完工 | 2014-06-30 | 2014-09-11 | 2014-09-15 | 无需办理 |  |  | 2014-09-18 | 2014-09-22 | 已录入 | 2014510311 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  |  | 15 | 0 | 5 | 2 | 3 | 92 | 0 | 92 | 0
1304 | 传输14-203-006 | 第5册第26分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海欧诺法装饰材料有限公司 | 文井路469号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 文井路 | 上海欧诺法装饰材料有限公司-上海欧诺法装饰材料有限公司 |  |  | 66252 | 44837.86 | 2317.78 | 1739.87 | 2014-05-23 | 上海欧诺法装饰材料有限公司配套管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 天达 | 66 | 73 | 157 | 66-abc | 73-abc | 157-abc | 2014-03-22 |  |  |  | 完工 | 完工 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-09-15 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 已录入 | 2014510311 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  |  | 42 | 4 | 28 | 1 | 2 | 149 | 0 | 149 | 0
1307 | 传输14-203-006 | 第5册第27分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海卡博特化工有限公司 | 吴泾双柏路15号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 27021 | 12796.9 | 1904.35 | 526.73 | 2014-05-23 | 卡博特（中国）投资有限公司-闵汇东 | 取消 | 华信 | 华讯 | 天达 | 66 | 73 | 157 | 66-abc | 73-abc | 157-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1306 | 传输14-203-006 | 第5册第28分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海卡博特化工有限公司 | 吴泾双柏路15号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 双柏路 | 上海卡博特化工有限公司-双柏路6#信息井 |  |  | 27967 | 20939.78 | 1323.29 | 700.74 | 2014-05-23 | 卡博特（中国）投资有限公司配套管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 天达 | 66 | 73 | 157 | 66-abc | 73-abc | 157-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | 传输14-203-006 | 第5册第29分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海大峡谷光电技术有限公司 | 吴中路1128号一号楼 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 36479 | 18858.45 | 2075.82 | 812.49 | 2014-07-01 | 上海佳格食品有限公司、上海大峡谷光电技术有限公司-闵行/GJ0049光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 客户表示不需要移动光缆接入 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014515884 | [5 empty] | 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1308 | 传输14-203-006 | 第5册第30分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海佳格食品有限公司 | 吴中路1128号西2号楼 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 万源路 | 上海佳格食品有限公司-万源路2#信息井 |  |  | 73201 | 49117.52 | 2562.27 | 1789.45 | 2014-05-23 | 上海佳格食品有限公司配套管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 天达 | 66 | 73 | 157 | 66-abc | 73-abc | 157-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | 传输14-203-006 | 第5册第31分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 金泰线业（上海）有限公司 | 昆阳路西侧1280号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 18058 | 6568.97 | 1583.1 | 260.8 | 2014-07-01 | 金泰线业（上海）有限公司-闵行/GJ0389光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 业主不同意，项目取消 | [9 empty] | 2014515886 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | 传输14-203-006 | 第5册第32分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 金泰线业（上海）有限公司 | 昆阳路西侧1280号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 中和路 | 金泰线业（上海）有限公司-中和路6#共建井 |  |  | 30937 | 17256.81 | 1401.3 | 784.38 | 2014-07-01 | 上海金泰线业（上海）有限公司出局管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 业主不同意，项目取消 | [9 empty] | 2014515880 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | 传输14-203-006 | 第5册第33分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海华汇机电有限公司1 | 颛桥都会路189号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [6 empty] | 1624 | 24 | 38349 | 19837.67 | 2627.3 | 853.06 | 2014-07-01 | 上海华汇机电有限公司-闵行/GJ0331光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 区局王敏，回复表示不需要移动光缆接入 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014516804 | [5 empty] | 2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | 传输14-203-006 | 第5册第34分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海华汇机电有限公司1 | 颛桥都会路189号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 都会路 | 上海华汇机电有限公司1-都会路6#移动井 | 150 | 2 | 54380 | 17256.81 | 1401.3 | 784.38 | 2014-07-01 | 上海华汇机电有限公司出局管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 区局王敏，回复表示不需要移动光缆接入 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014516802 | [5 empty] | 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | 传输14-203-006 | 第5册第35分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海瑞策房地产经纪有限公司 | 都市路1905号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 都市路 | 上海瑞策房地产经纪有限公司-都市路8#移动井 |  |  | 38422 | 13473.74 | 1081.5 | 790.96 | 2014-07-01 | 上海瑞策房地产经纪有限公司出土管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515871 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261 | 传输14-203-006 | 第5册第36分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海瑞策房地产经纪有限公司 | 都市路1905号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 18527 | 6629.48 | 1596.2 | 274.84 | 2014-07-01 | 上海瑞策房地产经纪有限公司-闵行GJ0302光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515882 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | 传输14-203-006 | 第5册第37分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 闵行浦江镇三鲁路2121号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 22022 | 8770.96 | 1693.7 | 379.38 | 2014-07-01 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司-闵行GJ0511光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515885 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256 | 传输14-203-006 | 第5册第38分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 闵行浦江镇三鲁路2121号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 三鲁公路 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司-三鲁公路8#共建井 |  |  | 26527 | 14855.78 | 1268.5 | 642.01 | 2014-07-01 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司出局管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515879 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | 传输14-203-006 | 第5册第39分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海阳森特种涂装工程有限公司 | 虹梅路263号1602室 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 17135 | 5702.15 | 1557.4 | 233.18 | 2014-07-01 | 上海阳森特种涂装工程有限公司-闵行GJ0148光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 电信垄断 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014515884 | [5 empty] | 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | 传输14-203-006 | 第5册第40分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海阳森特种涂装工程有限公司 | 虹梅路263号1602室 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 龙里路 | 上海阳森特种涂装工程有限公司-龙里路1#信息井 |  |  | 25423 | 14310.72 | 1252.3 | 624.64 | 2014-07-01 | 上海阳森特种涂装工程有限公司配套管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 电信垄断 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014515872 | [5 empty] | 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1247 | 传输14-203-006 | 第5册第41分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 莘建东路220号 | 北区 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 23279 | 9950.4 | 1728.7 | 416.97 | 2014-07-01 | 娇莉芙萃颜坊莘庄北店-闵行GJ0142光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014518253 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | 传输14-203-006 | 第5册第42分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 莘建东路220号 | 北区 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 莘建东路 | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院-莘建东路#14移动井 |  |  | 27676 | 9014.84 | 949.06 | 694.09 | 2014-07-01 | 娇莉芙萃颜坊（莘庄北店）出土管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515879 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | 传输14-203-006 | 第5册第43分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 红松路340号 | 北区 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 14472 | 3962.2 | 1483.1 | 153.51 | 2014-07-01 | 娇莉芙萃颜坊红松店-闵行GJ0031光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014518253 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | 传输14-203-006 | 第5册第44分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院 | 红松路340号 | 北区 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 红松路 | 上海市虹口区宝艺雅女子美容院-红松路7#移动井 |  |  | 27168 | 8867.67 | 944.71 | 690.9 | 2014-07-01 | 娇莉芙萃颜坊（红松店）出土管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515879 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | 传输14-203-006 | 第5册第45分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海书香门第实业有限公司 | 春申路2329号A区 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 21730 | 8876.92 | 1685.6 | 370.66 | 2014-07-01 | 上海书香门第实业有限公司-闵行GJ0176光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 即将搬走，项目取消 | [9 empty] | 2014515886 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | 传输14-203-006 | 第5册第46分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海书香门第实业有限公司 | 春申路2329号A区 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 春申路 | 上海书香门第实业有限公司-春申路9#共建井 |  |  | 78844 | 43090.93 | 2536.5 | 2002.1 | 2014-07-01 | 上海书香门第实业有限公司配套管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 即将搬走，项目取消 | [9 empty] | 2014515880 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1293 | 传输14-203-006 | 第5册第47分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海凌迪时装有限公司 | 宜山路1618号综全楼5楼东 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 27972 | 13216.51 | 1859.6 | 557.35 | 2014-07-01 | 上海市工商行政管理局闵行分局-闵行/GJ0052光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 签有排他协议，项目取消 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | 传输14-203-006 | 第5册第48分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海凌迪时装有限公司 | 宜山路1618号综全楼5楼东 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 宜山路 | 上海凌迪时装有限公司-宜山路15#信息井 |  |  | 26376 | 3922.97 | 786.52 | 575.22 | 2014-07-01 | 上海凌迪时装有限公司出土管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 签有排他协议，项目取消 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 传输14-203-006 | 第5册第49分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海市工商行政管理局闵行分局 | 闵行吴中路302号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 17836 | 6360.89 | 1576.96 | 254.17 | 2014-07-01 | 上海市工商行政管理局闵行分局-闵行/GJ0052光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 客户表示不需要移动光缆接入 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014515884 | [5 empty] | 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | 传输14-203-006 | 第5册第50分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海市工商行政管理局闵行分局 | 闵行吴中路302号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 水清路 | 上海市工商行政管理局闵行分局-水清路8#移动井 |  |  | 26730 | 14804.33 | 1283.92 | 658.51 | 2014-07-01 | 上海市工商行政管理局闵行分局出局管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 未开工 | 客户表示不需要移动光缆接入 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014515872 | [5 empty] | 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | 传输14-203-006 | 第5册第51分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 恩格尔机械（上海）有限公司 | 申富路1000号 | 南区 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 25830 | 11585.8 | 1799.9 | 493.29 | 2014-07-01 | 恩格尔机械（上海）有限公司-闵行/GJ0221光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515882 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | 传输14-203-006 | 第5册第52分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 恩格尔机械（上海）有限公司 | 申富路1000号 | 南区 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 华宁路 | 恩格尔机械（上海）有限公司-华宁路1#移动井 |  |  | 39035 | 12134.81 | 1142.57 | 835.61 | 2014-07-01 | 恩格尔机械（上海）有限公司出土管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515871 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | 传输14-203-006 | 第5册第53分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 埃尔特压缩空气系统工程有限公司 | 虹梅南路5209号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 28515 | 12072.06 | 2014.1 | 569.3 | 2014-07-01 | 埃尔特压缩空气系统工程有限公司-闵行/GJ0323光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515885 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | 传输14-203-006 | 第5册第54分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 埃尔特压缩空气系统工程有限公司 | 虹梅南路5209号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 文井路 | 埃尔特压缩空气系统工程有限公司-文井路3#信息井 |  |  | 56852 | 42592.48 | 1962.5 | 1386.4 | 2014-07-01 | 埃尔特压缩空气系统工程有限公司出局管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515879 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | 传输14-203-006 | 第5册第55分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 福伊特驱动技术系统（上海）有限公司 | 沪闵路3986号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 16884 | 5846.67 | 1550.4 | 225.68 | 2014-07-01 | 福伊特驱动技术系统（上海）有限公司-闵行/GJ0235光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515885 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268 | 传输14-203-006 | 第5册第56分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 福伊特驱动技术系统（上海）有限公司 | 沪闵路3986号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 元电路 | 福伊特驱动技术系统（上海）有限公司-元电路3#移动井 |  |  | 43836 | 32013.39 | 1667.59 | 1070.1 | 2014-07-01 | 福伊特驱动技术系统（上海）有限公司 | 取消 | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | [10 empty] | 2014515879 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | 传输14-203-006 | 第5册第57分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海赛维洗衣经营管理有限公司 | 双柏路1289号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 20324 | 7936.4 | 1646.3 | 328.57 | 2014-07-01 | 赛维洗衣有限公司-闵行/GJ0270光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2014-08-04 |  |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-27 | 已录入 | 2014516810 | 2014-12-23 |  |  | 2014-12-23 |  | 2015-01-23 | 48 | 22 | 25 | 6 | 13 | 94 | 0 | 94 | 23
1286 | 传输14-203-006 | 第5册第58分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海赛维洗衣经营管理有限公司 | 双柏路1289号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 双柏路 | 上海赛维洗衣经营管理有限公司-双柏路23#移动井 |  |  | 51056 | 36191.56 | 1864.1 | 1280.8 | 2014-07-01 | 赛维洗衣有限公司出局管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 和联 | 66 | 73 | 6781 | 66-abc | 73-abc | 6781-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-08-21 | 无需办理 |  |  | 2014-08-25 | 2014-08-28 | 已录入 | 2014516808 | 2015-01-13 |  |  | 2015-01-13 |  | 2015-05-25 | 48 | 23 | 38 | 3 | 4 | 98 | 0 | 98 | 90
1273 | 传输14-203-006 | 第5册第59分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海红富士家纺有限公司 | 景联路439号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 19061 | 7130.88 | 1611.1 | 290.8 | 2014-07-01 | 上海红富士家访有限公司-闵行/GJ0190光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 电信签有排他协议，项目取消 | [9 empty] | 2014515886 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | 传输14-203-006 | 第5册第60分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海红富士家纺有限公司 | 景联路439号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 景联路 | 上海红富士家纺有限公司-景联路6#信息井 |  |  | 42865 | 29703.07 | 1733.89 | 529.31 | 2014-07-01 | 上海红富士家访有限公司出局管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 电信签有排他协议，项目取消 | [9 empty] | 2014515880 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1291 | 传输14-203-006 | 第5册第61分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海ABB电机有限公司 | 天宁路88号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 18876 | 6577.32 | 1605.97 | 285.27 | 2014-07-01 | 上海ABB电机有限公司-闵行/GJ0399光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 业主不需要，项目取消 | [9 empty] | 2014515886 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 传输14-203-006 | 第5册第62分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海ABB电机有限公司 | 天宁路88号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 东川路 | ABB高压电机有限公司-东川路4#信息井 |  |  | 30815 | 28169.48 | 1397.86 | 780.72 | 2014-07-01 | 上海ABB电机有限公司出局管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 中铁 | 66 | 73 | 6641 | 66-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 业主不需要，项目取消 | [9 empty] | 2014515880 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | 传输14-203-006 | 第5册第63分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 空调国际（上海）有限公司 | 莘庄工业区春光路108号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 20627 | 7840.6 | 1654.8 | 337.63 | 2014-07-01 | 空调国际（上海）有限公司-闵行/GJ023光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515882 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 传输14-203-006 | 第5册第64分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 空调国际（上海）有限公司 | 莘庄工业区春光路108号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 春光路 | 空调国际（上海）有限公司-春光路3#移动井 |  |  | 37398 | 25387.83 | 1586.3 | 337.63 | 2014-07-01 | 空调国际（上海）有限公司出局管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515871 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | 传输14-203-006 | 第5册第67分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海鸣杨体育用品有限公司 | 顾戴路3333弄58号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 19702 | 7327.78 | 1629 | 309.98 | 2014-07-01 | 上海鸣杨体育用品有限公司-闵行/GJ0086光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-18 | 2014-08-15 | 无需办理 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-05 | 已录入 | 2014515884 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-03 | 61 | 10 | 44 | 1 | 5 | 100 | 0 | 100 | 26
1262 | 传输14-203-006 | 第5册第68分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海鸣杨体育用品有限公司 | 顾戴路3333弄58号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 顾戴路 | 上海鸣杨体育用品有限公司-顾戴路2#信息井 |  |  | 21070 | 19237.99 | 1200.01 | 568.5 | 2014-07-01 | 上海鸣杨体育用品有限公司出局管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-18 | 2014-08-15 | 无需办理 |  |  | 2014-08-22 | 2014-08-24 | 已录入 | 2014515872 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-03 | 61 | 10 | 37 | 3 | 1 | 106 | 0 | 106 | 26
1313 | 传输14-203-006 | 第5册第69分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 东丽先端材料研究开发（中国）有限公司 | 上海市闵行区紫竹科学院紫目路500号 | 松江 | 闵行 | 闵行 | [6 empty] | 244 | 24 | 16862 | 5446.37 | 1549.8 | 225.02 | 2014-07-01 | 东丽先端材料研究开发（中国）有限公司-闵行/GJ0425光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515882 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | 传输14-203-006 | 第5册第70分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 东丽先端材料研究开发（中国）有限公司 | 上海市闵行区紫竹科学院紫目路500号 | 松江 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 江川东路 | 东丽先端材料研究开发（中国）有限公司-江川东路43#共建井 | 80 | 2 | 28222 | 25724.51 | 1330.4 | 708.38 | 2014-07-01 | 东丽先端材料研究开发（中国）有限公司出局管道工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515871 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 传输14-203-006 | 第5册第72分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海吉田（拉链有限公司 | 闵行经济开发区绿春路468号 | 浦东 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 绿春路 | 上海吉田拉链有限公司-绿春路13#移动井 | 140 | 2 | 41656 | 28042.1 | 1705.1 | 1110.2 | 2014-07-01 | 上海吉田拉链有限公司 | 取消 | 华信 | 华讯 | 东冠 | 66 | 73 | 11 | 66-abc | 73-abc | 11-abc | 2014-09-10 |  |  |  | 站点取消 | 站点取消 | [9 empty] | 2014515871 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | 传输14-203-006 | 第5册第73分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 光缆 | [5 empty] | 上海复伊电器厂 | 莘朱路816号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 | [8 empty] | 16128 | 4838.19 | 1529.3 | 203.06 | 2014-07-01 | 上海复伊电器厂-闵行/GJ0184光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-04 | 2014-08-15 | 无需办理 |  |  | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 已录入 | 2014515884 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-03 | 51 | 20 | 37 | 3 | 2 | 106 | 0 | 106 | 26
1284 | 传输14-203-006 | 第5册第74分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 |  | 管道 | [5 empty] | 上海复伊电器厂 | 莘朱路816号 | 闵行 | 闵行 | 闵行 |  |  |  |  | 梅富路 | 上海复伊电器厂-梅富路3#移动井 |  |  | 23641 | 21433.94 | 1197.8 | 566.11 | 2014-07-01 | 上海复伊电器厂出局管道工程 |  | 华信 | 华讯 | 海缆 | 66 | 73 | 4341 | 66-abc | 73-abc | 4341-abc | 2014-03-26 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-04 | 2014-08-15 | 无需办理 |  |  | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 已录入 | 2014515872 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-03 | 51 | 20 | 37 | 3 | 1 | 106 | 0 | 106 | 26
1904 | 传输14-203-006 | 第六册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 顾村工业园区 | 宝安公路898号顾村工业园区 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 906 | 24c | 20741 | 15508.12 | 1658.1 | 344.69 | 2014-05-30 | 顾村工业园区（顾村工业园区-宝山/GJ0139）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-04-20 | 2014-06-26 |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 已录入 | 2014512079 | 2014-11-13 |  |  | 2014-11-13 |  | 2014-12-29 | 22 | 30 | 20 | 6 | 11 | 93 | 0 | 93 | 33
1906 | 传输14-203-006 | 第六册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 宝山民营科技园 | 沪太路9088号 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 520 | 24c | 19308 | 15321.24 | 1618.15 | 301.4 | 2014-05-30 | 宝山民营科技园（宝山民营科技园-宝山/GJ0292）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-04-18 | 2014-06-26 |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-18 | 已录入 | 2014512079 | 2014-11-13 |  |  | 2014-11-13 |  | 2014-12-29 | 22 | 31 | 20 | 6 | 12 | 93 | 0 | 93 | 33
1908 | 传输14-203-006 | 第六册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 聚富广场 | 环市东路509-511号聚富广场 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 1310 | 24c | 41124 | 22530.83 | 2540.83 | 956.85 | 2014-05-30 | 聚富广场（聚富广场-捷闸基站）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-05-26 | 2014-06-26 |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-09 | 已录入 | 2014512079 | 2014-11-13 |  |  | 2014-11-13 |  | 2014-12-29 | 48 | 5 | 20 | 6 | 5 | 93 | 0 | 93 | 33
1910 | 传输14-203-006 | 第六册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 宝山城市工业园区 | 真陈路1508号宝山城市工业园区 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 307 | 24c | 16833 | 13636.91 | 1549.15 | 226.63 | 2014-05-30 | 宝山城市工业园区（宝山城市工业园区-宝山/GJ0023）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-05-10 | 2014-06-26 |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-18 | 已录入 | 2014512079 | 2014-11-13 |  |  | 2014-11-13 |  | 2014-12-29 | 37 | 15 | 20 | 6 | 12 | 93 | 0 | 93 | 33
1903 | 传输14-203-006 | 第六册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 顾村工业园区 | 宝安公路898号顾村工业园区 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 193.5 | 2 | 56552 | 45024.91 | 2093.29 | 1542.25 | 2014-05-30 | 顾村工业园区传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-04-20 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-16 | 已录入 | 2014510688 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-03-20 | 22 | 30 | 20 | 6 | 10 | 119 | 0 | 119 | 62
1905 | 传输14-203-006 | 第六册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 宝山民营科技园 | 沪太路9088号 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 125 | 2 | 42397 | 34166.93 | 1725.41 | 1143.63 | 2014-05-30 | 宝山民营科技园传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-04-16 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-09 | 已录入 | 2014510688 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-03-20 | 20 | 33 | 20 | 6 | 5 | 119 | 0 | 119 | 62
1907 | 传输14-203-006 | 第六册第七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 聚富广场 | 环市东路509-511号聚富广场 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 140.5 | 2 | 52844 | 43889.02 | 1881.96 | 1313.25 | 2014-05-30 | 聚富广场传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-04-20 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-16 | 已录入 | 2014510688 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-03-20 | 22 | 30 | 20 | 6 | 10 | 119 | 0 | 119 | 62
1909 | 传输14-203-006 | 第六册第八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 宝山城市工业园区 | 真陈路1508号宝山城市工业园区 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 13.6 | 2 | 26401 | 25045.89 | 772.29 | 570.57 | 2014-05-30 | 宝山城市工业园区传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 伟琳 | 3 | 5261 | 4751 | 3-abc | 5261-abc | 4751-abc | 2014-03-20 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已交监理 |  | 2014-05-10 | 2014-06-26 |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-16 | 已录入 | 2014510688 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-03-20 | 37 | 15 | 20 | 6 | 10 | 119 | 0 | 119 | 62
1911 | 传输14-203-006 | 第六册第九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 陶顿名优批发商城 | 场中路3333号陶顿名优批发商城 | 宝山 | 宝山 | 宝山 | [6 empty] | 1592 | 24c | 29369 | 20723.61 | 2488.71 | 587.14 | 2014-07-22 | 陶顿名优批发商城（陶顿名优批发商城-宝场飞基站）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 邮电 | 3 | 5261 | 3 | 3-abc | 5261-abc | 3-abc | 2014-04-30 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-07-07 | 2014-10-22 | 无需办理 |  |  | 2014-10-22 | 2014-12-03 | 已录入 | 2014512083 | 2014-12-03 |  |  | 2014-12-03 | 未送审 |  | 49 | 12 | 63 | 2 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
1968 | 传输14-203-006 | 第7册第1分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海小糸车灯（有限）公司 | 嘉定区叶城路767号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 裕民路 | 上海小糸车灯有限公司叶城路767号新建1#-既有移动1# | 78 | 2 | 24140 | 22094.84 | 1269.77 | 699.23 | 2014-05-28 | 上海小糸车灯（有限）公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿维 | 68 | 5261 | 44 | 68-abc | 5261-abc | 44-abc | 2014-05-07 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-05-30 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512163 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-01-23 | 18 | 0 | 20 | 18 | 6 | 107 | 0 | 107 | 25
1970 | 传输14-203-006 | 第7册第2分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 嘉定区众仁路560弄1号101、102室 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 真南路 | 永乐（中国）电器销售有限公司上海市嘉定区众仁路560弄101室新建1#-既有移动1# | 34 | 2 | 33559 | 31999.58 | 870.15 | 662.65 | 2014-05-28 | 永乐（中国）电器销售有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿维 | 68 | 5261 | 44 | 68-abc | 5261-abc | 44-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512163 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-01-23 | 39 | 0 | 16 | 18 | 6 | 107 | 0 | 107 | 25
1972 | 传输14-203-006 | 第7册第3分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海宏源照明电器（有限）公司 | 真南路5028号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 真南路 | 上海宏源照明电器有限公司上海市嘉定区真南路5028号新建1#-既有移动1# | 48 | 2 | 40718 | 38999.87 | 953.93 | 726.45 | 2014-05-28 | 上海宏源照明电器（有限）公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 通福 | 68 | 5261 | 125 | 68-abc | 5261-abc | 125-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 |  | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-08-01 | 无需办理 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-30 | 已录入 | 2014512175 | 2015-01-14 |  |  | 2015-01-14 |  | 2015-02-05 | 39 | 0 | 42 | 13 | 9 | 103 | 0 | 103 | 17
1974 | 传输14-203-006 | 第7册第4分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海金湖挤出设备有限公司 | 曹安路4246号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 曹安公路 | 上海金湖挤出设备有限公司曹安公路4246号门卫室-既有移动75# | 5 | 2 | 26254 | 25000.43 | 707.38 | 538.7 | 2014-05-28 | 上海金湖挤出设备有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-07-27 | 无需办理 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-23 | 已录入 | 2014512160 | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-13 | 63 | 0 | 34 | 17 | 4 | 108 | 0 | 108 | 35
1976 | 传输14-203-006 | 第7册第5分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海艾克森集团有限公司 | 嘉定区黄渡镇谢春路1458号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 谢春路 | 上海艾克森集团有限公司嘉定区黄渡镇谢春路1458号内1#-既有移动2# | 90 | 2 | 29829 | 27888.46 | 1226.13 | 643.5 | 2014-05-28 | 上海艾克森集团有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-07-27 | 无需办理 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-28 | 已录入 | 2014512160 | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-13 | 71 | 0 | 26 | 17 | 8 | 108 | 0 | 108 | 35
1978 | 传输14-203-006 | 第7册第6分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海正伟翔拉链有限公司 | 嘉定区嘉行公路2588号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 嘉行公路 | 上海正伟翔拉链有限公司嘉行公路2588号新建1#-既有移动3# | 87 | 2 | 31736 | 29293.31 | 1450.12 | 893.67 | 2014-05-28 | 上海正伟翔拉链有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-08-01 | 无需办理 |  |  | 2014-09-30 | 2014-10-05 | 已录入 | 2014512160 | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  | 2015-03-13 | 50 | 0 | 73 | 2 | 1 | 77 | 0 | 77 | 35
1980 | 传输14-203-006 | 第7册第7分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海万超汽车天窗有限公司 | 嘉定区新和公路789号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 新和路 | 上海万超汽车天窗有限公司上海市嘉定区新和公路789号新建1#-既有移动3# | 82 | 2 | 30226 | 27885.18 | 1404.99 | 843.26 | 2014-05-28 | 上海万超汽车天窗有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-05-26 | 2014-06-20 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-25 | 已录入 | 2014512185 | 2014-12-02 |  |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-23 | 31 | 3 | 18 | 22 | 5 | 94 | 0 | 94 | 16
1982 | 传输14-203-006 | 第7册第8分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 希革斯电子（上海）有限公司 | 嘉定区兴平路435号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 兴平路 | 希革斯电子（上海）有限公司兴平路415号新建1#-既有信息8# | 155 | 2 | 45744 | 30363.96 | 1811.15 | 1296.92 | 2014-05-28 | 希革斯电子（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿维 | 68 | 5261 | 44 | 68-abc | 5261-abc | 44-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-23 | 已录入 | 2014512163 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-01-23 | 40 | 0 | 14 | 18 | 3 | 107 | 0 | 107 | 25
1984 | 传输14-203-006 | 第7册第9分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 锠新电子科技（上海）有限公司 | 嘉定区徐行镇潘桥路245号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 潘桥路 | 锠新电子科技（上海）有限公司上海市嘉定区潘桥路245号新建1#-既有移动13# | 67 | 2 | 26860 | 24738.04 | 1307.21 | 734.05 | 2014-05-28 | 锠新电子科技（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 云沪 | 68 | 5261 | 489 | 68-abc | 5261-abc | 489-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-05-29 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 已录入 | 2014512181 | 2014-12-02 |  |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-19 | 15 | 0 | 20 | 7 | 11 | 106 | 0 | 106 | 14
1986 | 传输14-203-006 | 第7册第10分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海盈达空调设备有限公司 | 朱戴路508号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 朱戴路 | 上海盈达空调设备有限公司上海市嘉定区朱戴路508号新建2#-既有信息6# | 106 | 2 | 36946 | 26001.97 | 1574.22 | 1042.71 | 2014-05-28 | 上海盈达空调设备有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 站点取消 | 业主放弃 | 2014-07-15 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 2014-07-16 | 已录入 | 2014512160 | [5 empty] | 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1988 | 传输14-203-006 | 第7册第11分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海伊比伊隔热制品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路55号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 沪宜公路 | 上海伊比伊隔热制品有限公司上海市嘉定区恒乐路55号#2A-既有信息10# | 247 | 2 | 77301 | 52181.45 | 2713.22 | 2195.26 | 2014-05-28 | 上海伊比伊隔热制品有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-05-26 | 2014-06-20 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512185 | 2014-12-02 |  |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-23 | 31 | 3 | 18 | 22 | 6 | 94 | 0 | 94 | 16
1990 | 传输14-203-006 | 第7册第12分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 爱达克车辆设计（上海）有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇园大路388号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 |  |  |  |  | 园大路 | 爱达克车辆设计（上海）有限公司朱戴路园大路388号新建1#-既有西东3# | 61 | 2 | 19439 | 17701.91 | 1135.29 | 542.03 | 2014-05-28 | 爱达克车辆设计（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-04 | 2014-06-20 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-23 | 已录入 | 2014512185 | 2014-12-02 |  |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-23 | 38 | 0 | 13 | 22 | 3 | 94 | 0 | 94 | 16
1969 | 传输14-203-006 | 第7册第13分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海小糸车灯（有限）公司 | 嘉定区叶城路767号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 1240 | 24 | 26860 | 10609.43 | 2008.05 | 524.25 | 2014-05-28 | 上海小糸车灯（有限）公司-永盛基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿维 | 68 | 5261 | 44 | 68-abc | 5261-abc | 44-abc | 2014-05-07 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 已录入 | 2014512165 | 2014-12-16 |  |  | 2014-12-16 |  | 2015-01-15 | 22 | 0 | 16 | 14 | 3 | 108 | 0 | 108 | 22
1971 | 传输14-203-006 | 第7册第14分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 嘉定区众仁路560弄1号101、102室 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 25/990 | 17868 | 24650 | 11441.67 | 1730.31 | 463.96 | 2014-05-28 | 永乐（中国）电器销售有限公司-嘉定/GJ0135光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 鸿维 | 68 | 5261 | 44 | 68-abc | 5261-abc | 44-abc | 2014-05-05 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-08-09 | 已录入 | 2014512165 | 2014-12-16 |  |  | 2014-12-16 |  | 2015-01-15 | 25 | 0 | 14 | 14 | 19 | 108 | 0 | 108 | 22
1973 | 传输14-203-006 | 第7册第15分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海宏源照明电器（有限）公司 | 真南路5028号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 25/195 | 17868 | 17444 | 6674.34 | 1520.72 | 246.53 | 2014-05-28 | 上海宏源照明电器有限公司-嘉定/GJ0133光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 通福 | 68 | 5261 | 125 | 68-abc | 5261-abc | 125-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 |  | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2014-08-21 |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-10-06 | 已录入 | 2014512167 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-03 | 45 | 0 | 58 | 5 | 17 | 94 | 0 | 94 | 26
1975 | 传输14-203-006 | 第7册第16分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海金湖挤出设备有限公司 | 曹安路4246号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 2030 | 24 | 32910 | 12552.51 | 2936.33 | 683.42 | 2014-05-28 | 上海金湖挤出设备有限公司-嘉曹联基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-07-27 | 无需办理 |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-09 | 已录入 | 2014512162 | 2015-01-20 |  |  | 2015-01-20 |  | 2015-03-13 | 63 | 0 | 34 | 8 | 3 | 116 | 0 | 116 | 36
1977 | 传输14-203-006 | 第7册第17分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海艾克森集团有限公司 | 嘉定区黄渡镇谢春路1458号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 825 | 24 | 26913 | 12460.48 | 1777.28 | 533.08 | 2014-05-28 | 上海艾克森集团有限公司-嘉谢春基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-05-05 |  |  |  | 完工 | 竣工资料未提交 | 2014-06-20 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 无需办理 |  |  | 2014-10-31 | 2014-11-29 | 已录入 | 2014512162 | 2015-01-20 |  |  | 2015-01-20 |  | 2015-03-13 | 76 | 0 | 51 | 2 | 21 | 57 | 0 | 57 | 36
1981 | 传输14-203-006 | 第7册第18分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海万超汽车天窗有限公司 | 嘉定区新和公路789号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 1160 | 24 | 23880 | 9497.79 | 1849.79 | 436.35 | 2014-05-28 | 希革斯电子（上海）有限公司-戬浜基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-05 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-19 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-08-05 | 已录入 | 2014512183 | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  | 2015-01-27 | 34 | 0 | 6 | 14 | 16 | 109 | 0 | 109 | 29
1983 | 传输14-203-006 | 第7册第19分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 希革斯电子（上海）有限公司 | 嘉定区兴平路435号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 1185 | 24 | 23997 | 9509.07 | 1877.14 | 439.12 | 2014-05-28 |  |  | 京移 | 公诚 | 鸿维 | 68 | 5261 | 44 | 68-abc | 5261-abc | 44-abc | 2014-04-14 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-05 | 已录入 | 2014512165 | 2014-12-16 |  |  | 2014-12-16 |  | 2015-01-15 | 40 | 0 | 14 | 14 | 0 | 108 | 0 | 108 | 22
1985 | 传输14-203-006 | 第7册第20分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 锠新电子科技（上海）有限公司 | 嘉定区徐行镇潘桥路245号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 990 | 24 | 22183 | 8563.45 | 1649.25 | 389.86 | 2014-05-28 | 锠新电子科技（上海）有限公司-劳动村基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 云沪 | 68 | 5261 | 489 | 68-abc | 5261-abc | 489-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-25 |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512178 | 2014-12-02 |  |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-19 | 18 | 0 | 17 | 7 | 18 | 106 | 0 | 106 | 14
1987 | 传输14-203-006 | 第7册第21分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海盈达空调设备有限公司 | 朱戴路508号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 870 | 24 | 21949 | 8703.19 | 1642.89 | 382.77 | 2014-05-28 | 上海盈达空调设备有限公司-世盛基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-05-05 |  |  |  | 站点取消 | 业主放弃 | 2014-07-15 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 2014-09-20 | 已录入 | 2014512162 | [5 empty] | 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1989 | 传输14-203-006 | 第7册第22分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海伊比伊隔热制品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路55号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 1640 | 24 | 31188 | 14474.62 | 2512.07 | 642.89 | 2014-05-28 | 上海伊比伊隔热制品有限公司-恒飞基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-05 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-06-19 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-22 | 已录入 | 2014512183 | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  | 2015-01-27 | 34 | 0 | 6 | 14 | 6 | 109 | 0 | 109 | 29
1991 | 传输14-203-006 | 第7册第23分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 爱达克车辆设计（上海）有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇园大路388号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 1180 | 24 | 23732 | 9280.47 | 1865.14 | 431.27 | 2014-05-28 | 爱达克车辆设计（上海）有限公司-园大基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 置诚 | 68 | 5261 | 4381 | 68-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-05-05 |  |  |  | 完工 | 已交 |  | 2014-05-19 | 2014-06-26 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 已录入 | 2014512183 | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  | 2015-01-27 | 11 | 8 | 22 | 14 | 11 | 109 | 0 | 109 | 29
1979 | 传输14-203-006 | 第7册第24分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海正伟翔拉链有限公司 | 嘉定区嘉行公路2588号 | 嘉定 | 嘉定 | 嘉定 | [6 empty] | 2180 | 24 | 38734 | 24614.97 | 3961.7 | 832.52 | 2014-07-14 | 上海正伟翔拉链有限公司-冯辛基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 公诚 | 广越 | 68 | 5261 | 98 | 68-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-05-05 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-06-20 | 2014-07-07 | 2014-08-01 | 无需办理 |  |  | 2014-09-18 | 2014-10-15 | 已录入 | 2014512162 | 2015-01-20 |  |  | 2015-01-20 |  | 2015-03-13 | 46 | 6 | 49 | 1 | 17 | 85 | 0 | 85 | 36
1994 | 传输14-203-006 | 第八册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 青浦区徐泾镇京华路41号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 102 | 24c | 13884 | 11008.99 | 1467.17 | 137.8 | 2014-05-30 | 永乐（中国）电器销售有限公司徐泾店（永乐（中国）电器销售有限公司徐泾店-青振泾基站）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 明嬴 | 3 | 10 | 118 | 3-abc | 10-abc | 118-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 站点取消 | 项目取消 | [7 empty] | 2014-09-03 | 已录入 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1996 | 传输14-203-006 | 第八册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上好佳（中国）有限公司 | 沪青平公路2277-2299号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 566 | 24c | 23828 | 14046.45 | 1746.96 | 440.98 | 2014-05-30 | 上好佳（中国）有限公司（上好佳（中国）有限公司-青好佳基站）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 邮电 | 3 | 10 | 3 | 3-abc | 10-abc | 3-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-06-20 | 2014-07-07 | 无需办理 |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-18 | 已录入 | 2014512195 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-07 | 71 | 0 | 12 | 4 | 7 | 107 | 0 | 107 | 20
1998 | 传输14-203-006 | 第八册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 星科金朋（上海）有限公司 | 青浦华徐公路188号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 642 | 24c | 21564 | 17072.54 | 1681.05 | 369.56 | 2014-05-30 | 星科金朋（上海）有限公司（星科金朋（上海）有限公司-青徐民基站）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 明嬴 | 3 | 10 | 118 | 3-abc | 10-abc | 118-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 完工 | 完工，资料已提交 | 2014-08-18 | 2014-08-15 | 2014-10-13 | 无需办理 |  |  | 2014-10-16 | 2015-05-06 | 已录入 | 2014512190 | 2015-01-13 |  |  | 2015-01-13 |  | 2015-02-05 | 94 | 0 | 41 | 2 | 139 | 63 | 0 | 63 | 18
2002 | 传输14-203-006 | 第八册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海郑明明化妆品有限公司 | 青浦区沪青平公路1686号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 838 | 24c | 26069 | 15333.52 | 1809.42 | 508.66 | 2014-05-30 | 上海郑明明化妆品有限公司（上海郑明明化妆品有限公司-青郑明基站）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 邮电 | 3 | 10 | 3 | 3-abc | 10-abc | 3-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-06-22 | 2014-07-07 | 无需办理 |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 已录入 | 2014512195 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-07 | 71 | 0 | 11 | 6 | 3 | 105 | 0 | 105 | 20
1995 | 传输14-203-006 | 第八册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上好佳（中国）有限公司 | 沪青平公路2277-2299号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 156 | 2 | 44146 | 35200.34 | 1738.2 | 1157.48 | 2014-05-30 | 上好佳（中国）有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 邮电 | 3 | 10 | 3 | 3-abc | 10-abc | 3-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-06-10 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-22 | 已录入 | 2014512853 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-07 | 63 | 0 | 12 | 5 | 16 | 114 | 0 | 114 | 20
1997 | 传输14-203-006 | 第八册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 星科金朋（上海）有限公司 | 青浦华徐公路188号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 172 | 2 | 67457 | 50215.13 | 2053.08 | 1498.68 | 2014-05-30 | 星科金朋（上海）有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 明嬴 | 3 | 10 | 118 | 3-abc | 10-abc | 118-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 完工 | 完工，资料已提交 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-09-11 | 无需办理 |  |  | 2014-09-16 | 2014-10-06 | 已录入 | 2014512850 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-03-20 | 50 | 0 | 65 | 3 | 12 | 86 | 0 | 86 | 42
2001 | 传输14-203-006 | 第八册第七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海郑明明化妆品有限公司 | 青浦区沪青平公路1686号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 46.4 | 2 | 40150 | 38365.78 | 1003.23 | 741.19 | 2014-05-30 | 上海郑明明化妆品有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 邮电 | 3 | 10 | 3 | 3-abc | 10-abc | 3-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-06-15 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-22 | 已录入 | 2014512853 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-07 | 66 | 0 | 8 | 8 | 13 | 111 | 0 | 111 | 20
1999 | 传输14-203-006 | 第八册第八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 妮维雅（上海）有限公司 | 青浦区北盈路1659号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 97 | 2 | 27411 | 25139.59 | 1396.79 | 787.54 | 2014-08-19 | 妮维雅（上海）有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 明嬴 | 3 | 10 | 118 | 3-abc | 10-abc | 118-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 完工，资料已提交 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-09-11 |  |  |  | 2014-09-16 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014512850 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-03-20 | 77 | 15 | 20 | 2 | 9 | 86 | 0 | 86 | 42
2000 | 传输14-203-006 | 第八册第九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 妮维雅（上海）有限公司 | 青浦区北盈路1659号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 1003 | 24c | 29011 | 17597.3 | 1894.47 | 597.48 | 2014-08-19 | 妮维雅（上海）有限公司-青日立基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 明嬴 | 3 | 10 | 118 | 3-abc | 10-abc | 118-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 完工，资料已提交 | 2014-08-08 | 2014-08-05 | 2014-09-29 | 无需办理 |  |  | 2014-10-10 | 2014-08-31 | 已录入 | 2014512190 | 2015-01-13 |  |  | 2015-01-13 |  | 2015-02-05 | 81 | 11 | 33 | 3 | 0 | 68 | 0 | 68 | 18
1992 | 传输14-203-006 | 第八册第十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 青浦区青浦镇环城东路156-184号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 819 | 2 | 310938 | 247907.81 | 8198.96 | 6720.19 | 2014-11-25 | 永乐（中国）电器销售有限公司：环城东路（北淀浦河路-公园路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 廉创 | 3 | 10 | 4747 | 3-abc | 10-abc | 4747-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-12-27 |  | 管照已上交 |  |  | 2015-01-15 | 2015-01-10 | 已录入 |  | 2015-01-10 |  |  | 2015-01-10 |  |  | 203 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1993 | 传输14-203-006 | 第八册第十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 青浦区青浦镇环城东路156-184号 | 青浦 | 青浦 | 青浦 | [6 empty] | 500 | 24c | 20672 | 17026.87 | 1656.11 | 342.54 | 2014-11-18 | 永乐（中国）电器销售有限公司（永乐（中国）电器销售有限公司-城中东路营业厅）传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 铁二院 | 廉创 | 3 | 10 | 4747 | 3-abc | 10-abc | 4747-abc | 2014-03-14 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-12-27 |  | 管照已上交 |  |  | 2015-01-15 | 2015-01-21 | 已录入 |  | 2015-01-21 |  |  | 2015-01-21 |  |  | 203 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
150 | 传输14-203-006 | 第九册第1分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 新考思莫施电子（上海）有限公司 | 松江工业区东兴路385号4号厂房 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 东兴路 | 东兴路3#移动井-新考思莫施电子（上海）有限公司 | 145 | 2孔 | 39609 | 28127.8 | 2011.56 | 1088.39 | 2014-06-10 | 新考思莫施电子（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 内部有污水井管道应该不用新建，另该点同电信合作单位，并且刚升级完成，不考虑移动业务 | [9 empty] | 2014512757 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 传输14-203-006 | 第九册第2分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 仲德实业（上海）有限公司 | 松江工业区方塔北路408号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 方塔北路 | 方塔北路3#移动井-仲德实业（上海）有限公司 | 45 | 2孔 | 39325 | 8689 | 1112.82 | 681.6 | 2014-06-10 | 仲德实业（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 该厂归属对面豪德机械厂，厂为德国合作单位，动厂区设施需同德国请示，流程太繁琐，厂区负责人不同意办理.另该厂已用电信网络，如更换断网，可能会造成损失，故不考虑更换移动网络. | [9 empty] | 2014512757 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 传输14-203-006 | 第九册第3分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 合扩（上海）电子科技有限公司 | 松江区车墩镇回业路19号C座-2 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 北松公路 | 北松公路15#移动井-合扩（上海）电子科技有限公司 | 705 | 2孔 | 220650 | 140842.1 | 8624.26 | 5867.42 | 2014-06-10 | 合扩（上海）电子科技有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-05-28 | 2014-09-15 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 已录入 | 2014512757 | 2014-09-29 |  |  | 2014-09-29 | 未送审 |  | 14 | 10 | 69 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
160 | 传输14-203-006 | 第九册第4分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海程浩企业管理咨询有限公司 | 松江区九亭镇九新公路10弄1号701室 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 九新公路 | 九新公路1#移动井-上海程浩企业管理咨询有限公司 | 240 | 2孔 | 67942 | 49264.6 | 3016.49 | 1899.16 | 2014-06-10 | 上海程浩企业管理咨询有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 站点取消 | 该商务楼物业和业委会合同到期，正在洽谈续约，2个月左右完成。之后可以谈施工事宜 | [9 empty] | 2014512758 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 传输14-203-006 | 第九册第5分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 亚克迪生模型（上海）有限公司 | 松江区九亭镇九新公路870弄100号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 盛龙路 | 盛龙路4#移动井-亚克迪生模型（上海）有限公司 | 80 | 2孔 | 31736 | 28395 | 1649.62 | 763.24 | 2014-06-10 | 亚克迪生模型（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 厂区负责人不同意办理 | [9 empty] | 2014512757 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 传输14-203-006 | 第九册第6分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海惠上电子技术有限公司 | 松江区九亭镇九谊路399号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 九谊路 | 九谊路3#移动井-上海惠上电子技术有限公司 | 55 | 2孔 | 16990 | 11916 | 1300.04 | 449.2 | 2014-06-10 | 上海惠上电子技术有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 站点取消 | 该点非开挖方案需否决，该点附近无法做非开挖导向有干扰信号.另该点为客户租房，此客户不能直接联系业主，具厂区负责人讲，业主不会同意. | [9 empty] | 2014512758 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 传输14-203-006 | 第九册第7分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海凤怡餐饮管理有限公司 | 松江区涞寅路975号食堂 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 涞寅路 | 涞寅路2#移动井-上海凤怡餐饮管理有限公司 | 125 | 2孔 | 33761 | 24582.4 | 1855.5 | 948.19 | 2014-06-10 | 上海凤怡餐饮管理有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-20 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-27 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 9 | 37 | 27 | 1 | 8 | 139 | 0 | 139 | 0
172 | 传输14-203-006 | 第九册第8分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海山科园林工具有限公司 | 松江区泗泾镇高技路226号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 高技路 | 高技路2#移动井-上海山科园林工具有限公司 | 245 | 2孔 | 71658 | 50368.8 | 3083.26 | 1947.64 | 2014-06-10 | 上海山科园林工具有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-16 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-08-02 | 2014-08-19 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 21 | 40 | 39 | 0 | 12 | 126 | 0 | 126 | 0
176 | 传输14-203-006 | 第九册第9分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海回天化工新材料有限公司 | 松江区文吉路251号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 文吉路 | 文吉路4#移动井-上海回天化工新材料有限公司 | 55 | 2孔 | 16990 | 11916 | 1300.04 | 449.2 | 2014-06-10 | 上海回天化工新材料有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 站点取消 | 无法施工 | [9 empty] | 2014512757 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 传输14-203-006 | 第九册第10分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海瑞邦纸品包装有限公司 | 松江区新桥镇新格路1118号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 新格路 | 新格路3#移动井-上海瑞邦纸品包装有限公司 | 40 | 2孔 | 36860 | 7858.2 | 1132.64 | 693.74 | 2014-06-10 | 上海瑞邦纸品包装有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 进楼费高，已报移动审批 | [9 empty] | 2014512757 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 传输14-203-006 | 第九册第11分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海携辉实业有限公司 | 松江区永丰街道长谷路95号8幢 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 玉树路 | 玉树路2F#信息井-上海携辉实业有限公司 | 310 | 2孔 | 76978 | 44156.1 | 3313.88 | 2005.33 | 2014-06-10 | 上海携辉实业有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 厂房拆迁，无法施工 | [9 empty] | 2014512758 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 传输14-203-006 | 第九册第12分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海捷锐气压设备有限公司 | 松江区玉树路225号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 欣玉路 | 欣玉路1#移动井-上海捷锐气压设备有限公司 | 45 | 2孔 | 39409 | 8470.8 | 1161.81 | 711.61 | 2014-06-10 | 上海捷锐气压设备有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 站点取消 | 14年和电信有业务，15年在谈 | [9 empty] | 2014512757 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 传输14-203-006 | 第九册第13分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海雅泰实业有限公司 | 上海松江车墩镇香闵路601号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 香闵路 | 香闵路2#移动井-上海雅泰实业有限公司 | 185 | 2孔 | 49068 | 35398.6 | 2330.18 | 1374.61 | 2014-06-10 | 上海雅泰实业有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-05-30 | 2014-09-15 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-23 | 已录入 | 2014512757 | 2014-09-23 |  |  | 2014-09-23 | 未送审 |  | 16 | 8 | 69 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
192 | 传输14-203-006 | 第九册第14分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海克络蒂工程技术有限公司 | 松江区洞泾镇洞业路198号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 洞业路 | 洞业路3A#移动井-上海克洛蒂工程技术有限公司 | 75 | 2孔 | 26858 | 13380 | 2011.01 | 617.59 | 2014-06-10 | 上海克洛蒂工程技术有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 站点取消 | 该厂IT负责人会在6月底再同领导申请移动业务，领导未同意 | [9 empty] | 2014512758 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 传输14-203-006 | 第九册第15分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海茂腾针织有限公司 | 松江区佘山工业区强业路50号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 强业路 | 强业路9#信息井-上海茂腾针织有限公司 | 75 | 2孔 | 29299 | 15207.2 | 2111.01 | 678.68 | 2014-06-10 | 上海茂腾针织有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-16 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-27 | 已录入 | 2014512757 | 2014-07-27 |  |  | 2014-07-27 | 未送审 |  | 7 | 40 | 27 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
196 | 传输14-203-006 | 第九册第17分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海华电阀门集团有限公司 | 松江区泗泾镇江河路635号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 江河路 | 江河路9#信息井-上海华电阀门集团有限公司 | 100 | 2孔 | 35406 | 19779.2 | 2361.16 | 831.48 | 2014-06-10 | 上海华电阀门集团有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-03-31 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-08-05 | 2014-07-27 | 已录入 | 2014512757 | 2014-07-27 |  |  | 2014-07-27 | 未送审 |  | 9 | 52 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 传输14-203-006 | 第九册第18分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 德硅上海建筑装饰材料贸易有限公司 | 上海市松江区沈砖公路6000弄3号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 沈砖公路 | 沈砖公路94#信息井-德硅上海建筑装饰材料贸易有限公司 | 175 | 2孔 | 55205 | 37241.4 | 2455.98 | 1487.62 | 2014-06-10 | 德硅上海建筑装饰材料贸易有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 站点取消 | 移动出面协调出方案等2期房子建好 | [9 empty] | 2014512757 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 传输14-203-006 | 第九册第19分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海新雅公馆餐饮有限公司 | 上海市松江区辰花路869号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 辰花路 | 辰花路17A移动井-上海新雅公馆餐饮有限公司 | 100 | 2孔 | 37110 | 23794.4 | 1856.62 | 949.2 | 2014-06-10 | 上海新雅公馆餐饮有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-29 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-23 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 11 | 31 | 32 | 1 | 8 | 134 | 0 | 134 | 0
206 | 传输14-203-006 | 第九册第20分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 迪恩特涂料（上海）有限公司 | 上海市松江区洞泾镇洞业路8号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 洞业路 | 洞业路9#移动井-迪恩特涂料（上海）有限公司 | 40 | 2孔 | 22865 | 11705.2 | 1331.1 | 477.1 | 2014-06-10 | 迪恩特涂料（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-29 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 11 | 31 | 38 | 1 | 5 | 128 | 0 | 128 | 0
208 | 传输14-203-006 | 第九册第21分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海星级工贸有限公司 | 上海市松江区九亭镇姚北公路168号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 姚北路 | 姚北路3#移动井-上海星级工贸有限公司 | 55 | 2孔 | 36873 | 8068 | 1516.07 | 315.25 | 2014-06-10 | 上海星级工贸有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主搬迁，无法施工 | [9 empty] | 2014512758 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 传输14-203-006 | 第九册第22分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海爱中速递有限公司 | 松江区梅家浜路209号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 梅家浜路 | 梅家浜路4#移动井-上海爱中速递有限公司 | 75 | 2孔 | 21597 | 14355 | 1798.96 | 488.06 | 2014-06-10 | 上海爱中速递有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-29 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-08-02 | 2014-08-06 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 11 | 31 | 39 | 0 | 3 | 126 | 0 | 126 | 0
212 | 传输14-203-006 | 第九册第23分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海泰隆汽车饰件有限公司 | 上海市松江区仓桥镇玉树路206号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 玉树路 | 玉树路1#移动井-上海泰隆汽车饰件有限公司 | 40 | 2孔 | 29403 | 9596 | 1431.84 | 263.79 | 2014-06-10 | 上海泰隆汽车饰件有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-05-28 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 32 | 10 | 38 | 1 | 5 | 128 | 0 | 128 | 0
214 | 传输14-203-006 | 第九册第24分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海购酒网电子商务有限公司 | 上海市松江区洞泾镇茂盛路202弄18号1层 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 茂盛路 | 茂盛路2#移动井-上海购酒网电子商务有限公司 | 190 | 2孔 | 69854 | 47973.2 | 2882.36 | 1870.65 | 2014-06-10 | 上海购酒网电子商务有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-29 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-08 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 11 | 31 | 39 | 1 | 6 | 127 | 0 | 127 | 0
216 | 传输14-203-006 | 第九册第25分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市南电力工程有限公司松江分公司 | 上海市松江区松汇路106号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 松汇中路 | 松汇中路4#信息井-上海市南电力工程有限公司松江分公司 | 75 | 2孔 | 21597 | 14355 | 1798.96 | 488.06 | 2014-06-10 | 上海市南电力工程有限公司松江分公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-07-25 | 2014-07-29 |  |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 74 | 0 | 3 | 3 | 2 | 128 | 0 | 128 | 0
218 | 传输14-203-006 | 第九册第26分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海昌美精机有限公司 | 上海市松江工业区江田东路111号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 江田东路 | 江田东路5#移动井-上海昌美精机有限公司 | 125 | 2孔 | 41234 | 28090.4 | 2046.83 | 1120.07 | 2014-06-10 | 上海昌美精机有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-29 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-08-02 | 2014-08-19 | 已录入 | 2014512758 | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 11 | 31 | 39 | 0 | 12 | 126 | 0 | 126 | 0
148 | 传输14-203-006 | 第九册第27分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海石井畜牧设备有限公司 | 松江春林路235号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 春林路 | 春林路2#移动井-上海石井畜牧设备有限公司 | 45 | 2孔 | 39408 | 10029 | 1161.05 | 711.15 | 2014-06-10 | 上海石井畜牧设备有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510308 | [5 empty] | 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 传输14-203-006 | 第九册第28分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海灼日精细化工有限公司 | 松江区石湖荡镇长塔路85号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 长塔公路 | 长塔公路2#移动井-上海灼日精细化工有限公司 | 40 | 2孔 | 36867 | 9364 | 1137.11 | 696.48 | 2014-06-10 | 上海灼日精细化工有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 完工 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-09-18 | 无需办理 |  |  | 2014-09-16 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014510308 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-31 | 15 | 9 | 70 | 2 | 9 | 93 | 0 | 93 | 42
174 | 传输14-203-006 | 第九册第29分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海大赛璐塑料工业有限公司 | 松江区泗泾镇松江第136号地块 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 望东中路 | 望东中路3#移动井-上海大赛璐塑料工业有限公司 | 120 | 2孔 | 41932 | 27914.8 | 1982.07 | 1061.89 | 2014-06-10 | 上海大赛璐塑料工业有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510308 | [5 empty] | 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 传输14-203-006 | 第九册第30分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海沃家真空设备科技有限公司 | 上海市松江区小昆山镇昆港公路888号4号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 昆港公路 | 昆港公路9#信息井-上海沃家真空设备科技有限公司 | 45 | 2孔 | 39547 | 12276 | 1241.94 | 760.69 | 2014-06-10 | 上海沃家真空设备科技有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 完工 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-09-18 | 无需办理 |  |  | 2014-09-16 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014510308 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-31 | 16 | 8 | 70 | 2 | 9 | 93 | 0 | 93 | 42
156 | 传输14-203-006 | 第九册第31分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 翱文狄风电设备制造上海有限公司 | 松江区大港镇港德路518号14号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 思贤路 | 思贤路8#信息井-翱文狄风电设备制造上海有限公司 | 115 | 2孔 | 34996 | 25068.2 | 1858.81 | 951.16 | 2014-06-10 | 翱文狄风电设备制造上海有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 信辰 | 68 | 73 | 127 | 68-abc | 73-abc | 127-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-06-20 | 无需办理 |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-04 | 已录入 | 2014512761 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-15 | 26 | 35 | 22 | 1 | 19 | 108 | 0 | 108 | 26
168 | 传输14-203-006 | 第九册第32分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海熙桥家用纺织品有限公司 | 松江区佘山镇陶干路791号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 陶干路 | 陶干路9#移动井-上海熙桥家用纺织品有限公司 | 20 | 2孔 | 26562 | 4414 | 958.89 | 587.32 | 2014-06-10 | 上海熙桥家用纺织品有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 信辰 | 68 | 73 | 127 | 68-abc | 73-abc | 127-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-06 | 2014-04-06 | 2014-06-20 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-27 | 已录入 | 2014512761 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-15 | 13 | 47 | 20 | 1 | 15 | 110 | 0 | 110 | 26
158 | 传输14-203-006 | 第九册第33分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海楚岳实业有限公司 | 松江区沪松公路3866号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 沪松公路 | 沪松公路63#信息井-上海楚岳实业有限公司 | 65 | 2孔 | 20564 | 16134 | 1380.84 | 521.79 | 2014-06-10 | 上海楚岳实业有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 雨花 | 68 | 73 | 490 | 68-abc | 73-abc | 490-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512763 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 传输14-203-006 | 第九册第34分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海兴闳泰实业有限公司 | 沪松公路3023号泉都商务酒店7楼 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 沪松公路 | 沪松公路89#信息井-上海兴闳泰实业有限公司 | 25 | 2孔 | 29105 | 5102 | 983.66 | 602.49 | 2014-06-10 | 上海兴闳泰实业有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 雨花 | 68 | 73 | 490 | 68-abc | 73-abc | 490-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512763 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 传输14-203-006 | 第九册第35分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海升晖物资有限公司 | 沪松公路5050号钢材市场A1718号 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 沪松公路 | 沪松公路91#信息井-上海升晖物资有限公司 | 70 | 2孔 | 21527 | 17020 | 1412.71 | 550.42 | 2014-06-10 | 上海升晖物资有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 雨花 | 68 | 73 | 490 | 68-abc | 73-abc | 490-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512763 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 传输14-203-006 | 第九册第36分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海鼎富电子工程有限公司 | 申港路618号2号楼4楼 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 申港路 | 申港路10#军通井-上海鼎富电子工程有限公司 | 10 | 2孔 | 26410 | 1950 | 870.19 | 532.99 | 2014-06-10 | 上海鼎富电子工程有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 中铁 | 68 | 73 | 6641 | 68-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-03 | 2014-07-07 | 无需办理 |  |  | 2014-07-23 | 2014-08-04 | 已录入 | 2014512767 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-05-25 | 11 | 6 | 32 | 1 | 9 | 132 | 0 | 132 | 79
220 | 传输14-203-006 | 第九册第37分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 路博润特种化工制造（上海）有限公司 | 松江区书慧路300号 | 浦东 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 书慧路 | 书慧路13#移动井-路博润特种化工制造（上海）有限公司 | 15 | 2孔 | 21432 | 2306 | 883.01 | 540.84 | 2014-06-10 | 路博润特种化工制造（上海）有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 中铁 | 68 | 73 | 6641 | 68-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-05-10 | 2014-09-02 |  |  |  | 2014-09-05 | 2014-10-28 | 已录入 | 2014512767 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-05-25 | 0 | 22 | 61 | 4 | 35 | 100 | 0 | 100 | 79
151 | 传输14-203-006 | 第九册第38分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 新考思莫施电子（上海）有限公司 | 松江工业区东兴路385号4号厂房 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2185 | 24芯 | 32074 | 16347 | 4974.37 | 834.6 | 2014-06-10 | 新考思莫施电子（上海）有限公司-曹西基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 内部有污水井管道应该不用新建，另该点同电信合作单位，并且刚升级完成，不考虑移动业务 | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 传输14-203-006 | 第九册第39分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 仲德实业（上海）有限公司 | 松江工业区方塔北路408号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 470 | 24芯 | 10016 | 5308 | 2329.3 | 236.66 | 2014-06-10 | 仲德实业（上海）有限公司-欧特基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 该厂归属对面豪德机械厂，厂为德国合作单位，动厂区设施需同德国请示，流程太繁琐，厂区负责人不同意办理.另该厂已用电信网络，如更换断网，可能会造成损失，故不考虑更换移动网络. | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 传输14-203-006 | 第九册第40分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 合扩（上海）电子科技有限公司 | 松江区车墩镇回业路19号C座-2 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1825 | 24芯 | 24335 | 11357 | 4128.24 | 622.36 | 2014-06-10 | 合扩（上海）电子科技有限公司-华阳桥基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-12-08 | 2014-12-17 |  |  |  | 2014-12-24 | 2015-01-15 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 149 | 0 | 12 | 2 | 16 | 28 | 0 | 28 | 40
161 | 传输14-203-006 | 第九册第41分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海程浩企业管理咨询有限公司 | 松江区九亭镇九新公路10弄1号701室 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 500 | 24芯 | 12342 | 6601 | 2425.38 | 305.71 | 2014-06-10 | 上海程浩企业管理咨询有限公司-松慧腾基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 传输14-203-006 | 第九册第42分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 亚克迪生模型（上海）有限公司 | 松江区九亭镇九新公路870弄100号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 805 | 24芯 | 14157 | 7098 | 2499.9 | 359.26 | 2014-06-10 | 亚克迪生模型（上海）有限公司-久富基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 厂区负责人不同意办理 | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 传输14-203-006 | 第九册第43分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海惠上电子技术有限公司 | 松江区九亭镇九谊路399号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1160 | 24芯 | 17471 | 8563 | 2856.04 | 450.27 | 2014-06-10 | 上海惠上电子技术有限公司-涞寅基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 站点取消 | 该点非开挖方案需否决，该点附近无法做非开挖导向有干扰信号.另该点为客户租房，此客户不能直接联系业主，具厂区负责人讲，业主不会同意. | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 传输14-203-006 | 第九册第44分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海凤怡餐饮管理有限公司 | 松江区涞寅路975号食堂 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 630 | 24芯 | 14922 | 8461 | 2531.32 | 381.84 | 2014-06-10 | 上海凤怡餐饮管理有限公司-沪乐基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-18 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-05 | 2014-08-24 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 9 | 38 | 19 | 0 | 35 | 147 | 0 | 147 | 40
173 | 传输14-203-006 | 第九册第45分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海山科园林工具有限公司 | 松江区泗泾镇高技路226号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 555 | 24芯 | 10989 | 5593 | 1911.53 | 279.86 | 2014-06-10 | 上海山科园林工具有限公司-松民电基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-03-31 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-08 | 2014-08-11 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 9 | 52 | 21 | 1 | 25 | 146 | 0 | 146 | 40
177 | 传输14-203-006 | 第九册第46分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海回天化工新材料有限公司 | 松江区文吉路251号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2515 | 24芯 | 34734 | 17059 | 5567.74 | 898.18 | 2014-06-10 | 上海回天化工新材料有限公司-松正泰基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-12-11 | 2014-12-21 |  |  |  | 2014-12-26 | 2015-04-11 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 189 | 0 | 11 | 2 | 71 | 26 | 0 | 26 | 40
178 | 传输14-203-006 | 第九册第47分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 松江区新桥镇明中路1885号A01号 | 集客部 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 465 | 24芯 | 10011 | 4607 | 2329.66 | 236.91 | 2014-06-10 | 永乐（中国）电器销售有限公司-松雅鹿基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-08-08 | 2014-08-15 |  |  |  | 2014-09-09 | 2015-05-21 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 59 | 0 | 18 | 6 | 174 | 101 | 0 | 101 | 40
180 | 传输14-203-006 | 第九册第48分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海瑞邦纸品包装有限公司 | 松江区新桥镇新格路1118号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 480 | 24芯 | 10665 | 3171 | 2356.53 | 256.22 | 2014-06-10 | 上海瑞邦纸品包装有限公司-松钟科基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 进楼费高，已报移动审批 | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 传输14-203-006 | 第九册第49分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海携辉实业有限公司 | 松江区永丰街道长谷路95号8幢 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 790 | 24芯 | 13756 | 5991 | 2483.44 | 347.43 | 2014-06-10 | 上海携辉实业有限公司-松印基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 厂房拆迁，无法施工 | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 传输14-203-006 | 第九册第50分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海捷锐气压设备有限公司 | 松江区玉树路225号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 240/800 | 48芯/24芯 | 17678 | 9809.2 | 2180.3 | 477.32 | 2014-06-10 | 上海捷锐气压设备有限公司-仓吉基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-12-11 | 2014-12-21 |  |  |  | 2014-12-26 | 2015-04-07 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 175 | 0 | 11 | 2 | 68 | 26 | 0 | 26 | 40
191 | 传输14-203-006 | 第九册第51分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海雅泰实业有限公司 | 上海松江车墩镇香闵路601号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2220 | 24芯 | 32326 | 16395 | 5036.04 | 840.44 | 2014-06-10 | 上海雅泰实业有限公司-松香泾基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-05-30 | 2014-09-15 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 16 | 8 | 69 | 2 | 3 | 97 | 0 | 97 | 40
193 | 传输14-203-006 | 第九册第52分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海克络蒂工程技术有限公司 | 松江区洞泾镇洞业路198号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1675 | 24芯 | 22468 | 12998 | 3831.51 | 574.04 | 2014-06-10 | 上海克洛蒂工程技术有限公司-渔洋浜基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-12-14 | 2014-12-22 |  |  |  | 2014-12-26 | 2014-04-28 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 190 | 0 | 9 | 2 | 0 | 26 | 0 | 26 | 40
195 | 传输14-203-006 | 第九册第53分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海茂腾针织有限公司 | 松江区佘山工业区强业路50号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1500 | 24芯 | 22390 | 11271 | 3571.52 | 579.62 | 2014-06-10 | 上海茂腾针织有限公司-陶干基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-08 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-08 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-04 | 2014-08-15 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 1 | 46 | 19 | 1 | 31 | 148 | 0 | 148 | 40
197 | 传输14-203-006 | 第九册第54分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海华电阀门集团有限公司 | 松江区泗泾镇江河路635号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 730 | 24芯 | 12622 | 6431 | 1965.66 | 328.49 | 2014-06-10 | 上海华电阀门集团有限公司-张施基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-16 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-07-06 | 2014-08-04 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 21 | 40 | 19 | 0 | 21 | 147 | 0 | 147 | 40
201 | 传输14-203-006 | 第九册第55分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 德硅上海建筑装饰材料贸易有限公司 | 上海市松江区沈砖公路6000弄3号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 695 | 24芯 | 12888 | 6808 | 1974.42 | 336.35 | 2014-06-10 | 德硅上海建筑装饰材料贸易有限公司-松洞伟基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 站点取消 | 移动出面协调出方案等2期房子建好 | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 传输14-203-006 | 第九册第56分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海新雅公馆餐饮有限公司 | 上海市松江区辰花路869号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1405 | 24芯 | 19769 | 9373 | 3324.54 | 506.58 | 2014-06-10 | 上海新雅公馆餐饮有限公司-百鸟基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-05-29 | 2014-07-25 |  |  |  | 2014-08-07 | 2015-05-05 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 33 | 9 | 39 | 4 | 185 | 124 | 0 | 124 | 40
207 | 传输14-203-006 | 第九册第57分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 迪恩特涂料（上海）有限公司 | 上海市松江区洞泾镇洞业路8号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 540 | 24芯 | 10908 | 5576 | 1908.88 | 277.48 | 2014-06-10 | 迪恩特涂料（上海）有限公司-松齐纳基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-07-02 | 2014-07-25 |  |  |  | 2014-09-03 | 2015-04-16 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 57 | 0 | 44 | 3 | 154 | 105 | 0 | 105 | 40
209 | 传输14-203-006 | 第九册第58分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海星级工贸有限公司 | 上海市松江区九亭镇姚北公路168号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 745 | 24芯 | 13516 | 7196 | 1995.26 | 355.07 | 2014-06-10 | 上海星级工贸有限公司-姚北基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 业主搬迁，无法施工 | [9 empty] | 2014512200 | [5 empty] | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 传输14-203-006 | 第九册第59分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海爱中速递有限公司 | 松江区梅家浜路209号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2000 | 24芯 | 26660 | 12569 | 4480.43 | 683.04 | 2014-06-10 | 上海爱中速递有限公司-松茸梅基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-07-02 | 2014-07-25 |  |  |  | 2014-07-27 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 57 | 0 | 17 | 2 | 1 | 132 | 0 | 132 | 40
213 | 传输14-203-006 | 第九册第60分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海泰隆汽车饰件有限公司 | 上海市松江区仓桥镇玉树路206号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 410 | 24芯 | 9293 | 5052 | 1855.1 | 229.16 | 2014-06-10 | 上海泰隆汽车饰件有限公司-仓吉基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-07-02 | 2014-07-25 |  |  |  | 2014-08-07 | 2015-01-24 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 57 | 0 | 24 | 4 | 118 | 124 | 0 | 124 | 40
215 | 传输14-203-006 | 第九册第61分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海购酒网电子商务有限公司 | 上海市松江区洞泾镇茂盛路202弄18号1层 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 965 | 24芯 | 15406 | 8099 | 2057.83 | 411.29 | 2014-06-10 | 上海购酒网电子商务有限公司-光星村基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-04-29 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-08-07 | 2015-04-16 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 11 | 31 | 40 | 4 | 173 | 124 | 0 | 124 | 40
217 | 传输14-203-006 | 第九册第62分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市南电力工程有限公司松江分公司 | 上海市松江区松汇路106号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1955 | 24芯 | 24604 | 11724 | 3492.7 | 650.19 | 2014-06-10 | 上海市南电力工程有限公司松江分公司-松戴家基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-07-25 | 2014-07-29 |  |  |  | 2014-08-07 | 2015-05-05 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 74 | 0 | 7 | 4 | 185 | 124 | 0 | 124 | 40
219 | 传输14-203-006 | 第九册第63分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海昌美精机有限公司 | 上海市松江工业区江田东路111号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1000 | 24芯 | 15392 | 7953 | 2057.38 | 410.88 | 2014-06-10 | 上海昌美精机有限公司-松飞繁基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 电信 | 68 | 73 | 116 | 68-abc | 73-abc | 116-abc | 2014-04-15 |  |  |  | 完工 | 已完工 |  | 2014-05-29 | 2014-07-11 |  |  |  | 2014-08-07 | 2014-09-29 | 已录入 | 2014512200 | 2015-02-02 |  |  | 2015-02-02 |  | 2015-04-01 | 33 | 9 | 40 | 4 | 39 | 124 | 0 | 124 | 40
149 | 传输14-203-006 | 第九册第64分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海石井畜牧设备有限公司 | 松江春林路235号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2700 | 24芯 | 37554 | 19767 | 4803.42 | 1008.49 | 2014-06-10 | 上海石井畜牧设备有限公司-民强光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510308 | [5 empty] | 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 传输14-203-006 | 第九册第65分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海灼日精细化工有限公司 | 松江区石湖荡镇长塔路85号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2255 | 24芯 | 31969 | 16820 | 4091.78 | 858.5 | 2014-06-10 | 上海灼日精细化工有限公司-松甘德基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 由于厂方不同意，ODB无法安装至厂区内 | 2014-06-30 | 2014-07-29 | 2014-10-22 | 无需办理 |  |  | 2014-10-27 | 2014-11-25 | 已录入 | 2014510308 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-31 | 58 | 0 | 60 | 3 | 22 | 67 | 0 | 67 | 42
175 | 传输14-203-006 | 第九册第66分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海大赛璐塑料工业有限公司 | 松江区泗泾镇松江第136号地块 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1705 | 24芯 | 25484 | 13765 | 3225.98 | 685.48 | 2014-06-10 | 上海大赛璐塑料工业有限公司-盛龙基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 站点取消 | 取消 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2014510308 | [5 empty] | 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 传输14-203-006 | 第九册第67分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海沃家真空设备科技有限公司 | 上海市松江区小昆山镇昆港公路888号4号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 915 | 24芯 | 17784 | 10477 | 2136.61 | 482.06 | 2014-06-10 | 上海沃家真空设备科技有限公司-松思贤基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 虹鹰 | 68 | 73 | 486 | 68-abc | 73-abc | 486-abc | 2014-05-09 |  |  |  | 完工 | 经分公司项目负责人确认及工程部项目经理认可，现光缆布放完成，预留至井里。 | 2014-06-30 | 2014-07-29 | 2014-10-22 | 无需办理 |  |  | 2014-10-27 | 2014-11-28 | 已录入 | 2014510308 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-31 | 58 | 0 | 60 | 3 | 25 | 67 | 0 | 67 | 42
157 | 传输14-203-006 | 第九册第68分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 翱文狄风电设备制造上海有限公司 | 松江区大港镇港德路518号14号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 880 | 24芯 | 16665 | 9580 | 2099.54 | 448.75 | 2014-06-10 | 翱文狄风电设备制造上海有限公司-飞雕基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 信辰 | 68 | 73 | 127 | 68-abc | 73-abc | 127-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-07-08 | 无需办理 |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-04 | 已录入 | 2014512202 | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  | 2015-01-23 | 27 | 34 | 39 | 2 | 0 | 94 | 0 | 94 | 27
169 | 传输14-203-006 | 第九册第69分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海熙桥家用纺织品有限公司 | 松江区佘山镇陶干路791号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 340 | 24芯 | 9477 | 5019 | 1861.48 | 234.9 | 2014-06-10 | 上海熙桥家用纺织品有限公司-陶干基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 信辰 | 68 | 73 | 127 | 68-abc | 73-abc | 127-abc | 2014-03-19 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 无需办理 |  |  | 2014-07-23 | 2014-08-27 | 已录入 | 2014512202 | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  | 2015-01-23 | 83 | 0 | 9 | 1 | 26 | 103 | 0 | 103 | 27
159 | 传输14-203-006 | 第九册第70分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海楚岳实业有限公司 | 松江区沪松公路3866号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1290 | 24芯 | 18750 | 9614 | 2511.82 | 500.25 | 2014-06-10 | 上海楚岳实业有限公司-光星村基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 雨花 | 68 | 73 | 490 | 68-abc | 73-abc | 490-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512204 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 传输14-203-006 | 第九册第71分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海兴闳泰实业有限公司 | 沪松公路3023号泉都商务酒店7楼 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2320 | 24芯 | 31931 | 16465 | 4167.45 | 855 | 2014-06-10 | 上海兴闳泰实业有限公司-泗钢基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 雨花 | 68 | 73 | 490 | 68-abc | 73-abc | 490-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512204 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 传输14-203-006 | 第九册第72分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海升晖物资有限公司 | 沪松公路5050号钢材市场A1718号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 2525 | 24芯 | 38407 | 19936 | 4979.6 | 1029.31 | 2014-06-10 | 上海升晖物资有限公司-砖汽基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 雨花 | 68 | 73 | 490 | 68-abc | 73-abc | 490-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512204 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 传输14-203-006 | 第九册第73分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市地方税务局松江区分局 | 松江区园中路2号 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 850 | 24芯 | 13857 | 7328 | 2006.39 | 365.08 | 2014-06-10 | 上海市地方税务局松江区分局-民诚基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 中铁 | 68 | 73 | 6641 | 68-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-03 | 2014-07-07 |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 已录入 | 2014518260 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 11 | 6 | 22 | 1 | 5 | 141 | 0 | 141 | 0
199 | 传输14-203-006 | 第九册第74分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海鼎富电子工程有限公司 | 申港路618号2号楼4楼 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 1465 | 24芯 | 21667 | 11436 | 2815.54 | 580.66 | 2014-06-10 | 上海鼎富电子工程有限公司-松金申基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 中铁 | 68 | 73 | 6641 | 68-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-18 | 2014-07-07 |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-08-11 | 已录入 | 2014512632 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 22 | 0 | 16 | 1 | 24 | 141 | 0 | 141 | 0
221 | 传输14-203-006 | 第九册第75分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 路博润特种化工制造（上海）有限公司 | 松江区书慧路300号 | 浦东 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 3735 | 24芯 | 45905 | 22351 | 6304.87 | 1219.25 | 2014-06-10 | 路博润特种化工制造（上海）有限公司-松申俞基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 中铁 | 68 | 73 | 6641 | 68-abc | 73-abc | 6641-abc | 2014-05-20 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-06-30 | 2014-09-02 |  |  |  | 2014-09-05 | 2014-09-29 | 已录入 | 2014512632 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 30 | 0 | 47 | 4 | 18 | 99 | 0 | 99 | 0
2429 | 传输14-203-006 | 第九册第76分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 华东政法大学 |  | 松江 | 松江 | [5 empty] | 崇德路 | 龙源路-客户 | 118.8 | 2 | 33421 | 26057.37 | 1810.24 | 926.05 | 2014-09-03 | 华东政法大学教师活动中心配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 景合 | 68 | 73 | 5961 | 68-abc | 73-abc | 5961-abc | 2014-03-28 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2013-12-28 | 2014-10-11 |  |  |  | 2014-10-12 | 2014-10-31 | 已录入 |  | 2014-10-31 |  |  | 2014-10-31 |  |  | 0 | 178 | 24 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
2430 | 传输14-203-006 | 第九册第77分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 松江税务局 |  | 松江 | 松江 | [5 empty] | 园中路 | 文诚路-客户 | 156.69999999999999 | 2 | 42837 | 34110.27 | 2103.84 | 1195.19 | 2014-09-03 | 松江税务局配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 景合 | 68 | 73 | 5961 | 68-abc | 73-abc | 5961-abc | 2014-03-28 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-03-28 | 2014-10-11 |  |  |  | 2014-10-12 | 2014-10-27 | 已录入 |  | 2014-10-27 |  |  | 2014-10-27 |  |  | 1 | 114 | 24 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
2428 | 传输14-203-006 | 第九册第78分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 新城9号商业广场 |  | 松江 | 松江 | [5 empty] | 绿诚路 | 绿诚路-客户 | 18.399999999999999 | 2 | 26674 | 25000.49 | 1016.7 | 635.44 | 2014-09-03 | 新城九号商业广场基站配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 景合 | 68 | 73 | 5961 | 68-abc | 73-abc | 5961-abc | 2014-03-28 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2013-12-07 | 2014-10-11 |  |  |  | 2014-10-12 | 2014-10-31 | 已录入 |  | 2014-10-31 |  |  | 2014-10-31 |  |  | 0 | 193 | 24 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
2447 | 传输14-203-006 | 第九册第79分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 华东政法大学 |  | 松江 | 松江 | [7 empty] | 575 | 24、96 | 22771 | 10794.72 | 2304.23 | 645.54 | 2014-09-03 | 华东政法大学-松江GJ0044光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 景合 | 68 | 73 | 5961 | 68-abc | 73-abc | 5961-abc | 2013-12-31 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2013-12-31 | 2014-09-12 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-14 | 已录入 |  | 2014-10-14 |  |  | 2014-10-14 |  |  | 1 | 177 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
2448 | 传输14-203-006 | 第九册第80分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 松江税务局 |  | 松江 | 松江 | [7 empty] | 265 | 24、96 | 20482 | 9673.16 | 2228.48 | 2228.48 | 2014-09-03 | 松江税务局基站-松江GJ0022光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 华讯 | 景合 | 68 | 73 | 5961 | 68-abc | 73-abc | 5961-abc | 2014-03-29 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-03-29 | 2014-09-12 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 已录入 |  | 2014-09-17 |  |  | 2014-09-17 |  |  | 0 | 113 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
2445 | 传输14-203-006 | 第九册第81分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 新城9号商业广场 |  | 松江 | 松江 | [7 empty] | 640 | 24、96 | 22839 | 10338.66 | 2306.49 | 647.61 | 2014-09-03 | 新城9号商业广场-松江GJ0026光缆线路建设单项工程 |  | 京移 | 华讯 | 景合 | 68 | 73 | 5961 | 68-abc | 73-abc | 5961-abc | 2013-12-11 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2013-12-11 | 2014-10-27 |  |  |  | 2014-10-28 | 2014-11-19 | 已录入 |  | 2014-11-19 |  |  | 2014-11-19 |  |  | 1 | 191 | 36 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
2446 | 传输14-203-006 | 第九册第82分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 月亮河碧园 |  | 松江 | 松江 | [7 empty] | 470 | 24、96 | 24761 | 13458.58 | 2060.69 | 715.63 | 2014-09-03 | 月亮河碧园-松江GJ0037光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 景合 | 68 | 73 | 5961 | 68-abc | 73-abc | 5961-abc | 2013-12-11 |  |  |  | 完工 | 已提交 |  | 2013-12-11 | 2014-09-12 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-14 | 已录入 |  | 2014-10-14 |  |  | 2014-10-14 |  |  | 1 | 191 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0
4742 | 传输14-203-006 | 第九册第83分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海美吉杰密封件上海有限公司 | 松江区锦昔路180弄C2 | 松江 | 松江 | 松江 |  |  |  |  | 锦昔路 |  | 260 | 2 | 64914 | 50170 | 2470.66 | 1875.01 | 2014-11-13 | 上海美吉杰密封件上海有限公司配套管道建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 鸿达 | 68 | 73 | 6083 | 68-abc | 73-abc | 6083-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-24 |  |  |  | 2014-11-26 | 2014-12-17 | 已录入 |  | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  |  | 23 | 9 | 8 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0
4743 | 传输14-203-006 | 第九册第85分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海美吉杰密封件上海有限公司 | 松江区锦昔路180弄C2 | 松江 | 松江 | 松江 | [6 empty] | 970 | 24 | 13977 | 7750 | 1643.52 | 379.81 | 2014-11-13 | 上海美吉杰密封件上海有限公司-锦昔基站光缆线路建设单位工程 |  | 京移 | 华讯 | 鸿达 | 68 | 73 | 6083 | 68-abc | 73-abc | 6083-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-11-04 | 2014-11-06 | 2014-11-24 |  |  |  | 2014-11-26 | 2015-03-25 | 已录入 |  | 2015-03-25 |  |  | 2015-03-25 |  |  | 26 | 6 | 8 | 3 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0
695 | 传输14-203-006 | 第十册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海新天和树脂有限公司 | 奉贤区大叶公路5595号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 155 | 2 | 44924 | 41678.46 | 1845.16 | 1260.52 | 2014-05-30 | 上海新天和树脂有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-07-21 | 无需办理 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-18 | 已录入 | 2014512831 | 2014-12-16 |  |  | 2014-12-16 |  | 2015-01-12 | 4 | 46 | 43 | 5 | 11 | 94 | 0 | 94 | 19
697 | 传输14-203-006 | 第十册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海明东汽车配件有限公司 | 奉贤区奉城镇城中路851号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 928 | 2 | 279300 | 202569.73 | 9154.14 | 7426.19 | 2014-05-30 | 上海明东汽车配件有限公司：城中路（神州路-奉旺路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 是 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-07-21 | 无需办理 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-16 | 已录入 | 2014512831 | 2014-12-16 |  |  | 2014-12-16 |  | 2015-01-12 | 18 | 32 | 43 | 5 | 10 | 94 | 0 | 94 | 19
699 | 传输14-203-006 | 第十册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 奉贤区奉城镇川南奉公路9718号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 11 | 2 | 26316 | 25032.98 | 736.29 | 538.48 | 2014-05-30 | 永乐（中国）电器销售有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-03-29 | 2014-03-29 | 2014-07-21 | 无需办理 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-19 | 已录入 | 2014516799 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-07 | 4 | 45 | 43 | 5 | 12 | 90 | 0 | 90 | 20
701 | 传输14-203-006 | 第十册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海齐达重型装备有限公司 | 奉贤区奉城镇洪中路224号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 243 | 2 | 60856 | 41572 | 2367.38 | 1721.78 | 2014-05-30 | 上海齐达重型装备有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 是 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-07-21 | 无需办理 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-07 | 已录入 | 2014512831 | 2014-12-16 |  |  | 2014-12-16 |  | 2015-01-12 | 19 | 30 | 43 | 5 | 4 | 94 | 0 | 94 | 19
703 | 传输14-203-006 | 第十册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海一鼎重型矿山设备制造有限公司 | 奉贤区胡桥工业路6号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 394 | 2 | 135141 | 101468.08 | 4181.49 | 3320.41 | 2014-05-30 | 上海一鼎重型矿山设备制造有限公司：工业路（浦卫公路-窑桥中心路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 是 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-07-21 | 无需办理 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-16 | 已录入 | 2014512831 | 2014-12-16 |  |  | 2014-12-16 |  | 2015-01-12 | 12 | 38 | 43 | 5 | 10 | 94 | 0 | 94 | 19
705 | 传输14-203-006 | 第十册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海恒业分子筛有限公司 | 奉贤区青村镇光大路12号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 673.4 | 2 | 210472 | 154520.89 | 6755.98 | 5439.35 | 2014-05-30 | 上海恒业分子筛有限公司：光大路（上塑路-A30高速）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-05-04 | 2014-08-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2015-03-17 | 已录入 | 2014512847 | 2015-02-06 |  |  | 2015-02-06 |  | 2015-05-12 | 29 | 20 | 65 | 9 | 129 | 105 | 0 | 105 | 63
707 | 传输14-203-006 | 第十册第七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海婵之云服饰有限公司 | 奉贤区亿松路1189号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 61 | 2 | 23273 | 21329.7 | 1250.69 | 622.87 | 2014-05-30 | 上海婵之云服饰有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-05-06 | 2014-10-11 | 无需办理 |  |  | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 已录入 | 2014512847 | 2015-02-06 |  |  | 2015-02-06 |  | 2015-05-12 | 31 | 19 | 94 | 4 | 4 | 81 | 0 | 81 | 63
709 | 传输14-203-006 | 第十册第八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海通球线缆有限公司 | 奉贤区柘林镇浦卫公路7705号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 81 | 2 | 29269 | 26959.91 | 1417.94 | 802.26 | 2014-05-30 | 上海通球线缆有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 |  |  | 完工 |  |  | 2014-05-07 | 2014-08-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014512847 | 2015-02-06 |  |  | 2015-02-06 |  | 2015-05-12 | 32 | 18 | 73 | 5 | 10 | 101 | 0 | 101 | 63
711 | 传输14-203-006 | 第十册第九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海怡发汽车天窗有限公司 | 奉贤区庄行镇邬桥社区北环路418号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 141 | 2 | 41704 | 26788.44 | 1764.72 | 1174.23 | 2014-05-30 | 上海怡发汽车天窗有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 |  |  | 2014-05-04 | 2014-08-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-10-12 | 已录入 | 2014512847 | 2015-02-06 |  |  | 2015-02-06 |  | 2015-05-12 | 29 | 20 | 67 | 7 | 21 | 105 | 0 | 105 | 63
713 | 传输14-203-006 | 第十册第十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海奇龙冲压有限公司 | 奉贤区庄行镇庄北路551号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 2208.9 | 2 | 497334 | 371745.57 | 16407.89 | 12666.83 | 2014-05-30 | 上海奇龙冲压有限公司：姚新路（庄行光明路-南亭公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 是 |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 已录入 | 2014512846 | 2014-12-15 |  |  | 2014-12-15 |  | 2015-01-12 | 27 | 23 | 0 | 55 | 2 | 90 | 0 | 90 | 20
715 | 传输14-203-006 | 第十册第十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | （上海）三盛金属制品有限公司 | 大叶公路航塘路光泰路1107号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 73 | 2 | 26217 | 24094.56 | 1332.82 | 710.96 | 2014-05-30 | （上海）三盛金属制品有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-20 | 2014-04-20 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-09 | 已录入 | 2014512846 | 2014-12-15 |  |  | 2014-12-15 |  | 2015-01-12 | 19 | 30 | 50 | 1 | 2 | 90 | 0 | 90 | 20
717 | 传输14-203-006 | 第十册第十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市奉贤区奉城镇人民政府 | 奉城镇东街85号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 96 | 2 | 31708 | 29249.74 | 1485.95 | 875.22 | 2014-05-30 | 奉城镇人民政府传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 是 |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-06 | 2014-04-06 | 2014-07-10 | 无需办理 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-19 | 已录入 | 2014512846 | 2014-12-15 |  |  | 2014-12-15 |  | 2015-01-12 | 9 | 40 | 47 | 1 | 12 | 93 | 0 | 93 | 20
719 | 传输14-203-006 | 第十册第十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海日出化工有限公司 | 奉贤区奉城镇川南奉公路9455号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 152 | 2 | 44534 | 34994.53 | 1841.29 | 1256.37 | 2014-05-30 | 上海日出化工有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-10 | 已录入 | 2014512846 | 2014-12-15 |  |  | 2014-12-15 |  | 2015-01-12 | 20 | 30 | 47 | 4 | 2 | 90 | 0 | 90 | 20
721 | 传输14-203-006 | 第十册第十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海本优机械有限公司 | 奉贤区航塘公路4476号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 46 | 2 | 40297 | 38240.83 | 1154.07 | 844.02 | 2014-05-30 | 上海本优机械有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 资料已交 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-09 | 已录入 | 2014512846 | 2014-12-15 |  |  | 2014-12-15 |  | 2015-01-12 | 62 | 0 | 28 | 7 | 5 | 93 | 0 | 93 | 20
696 | 传输14-203-006 | 第十册第十六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海新天和树脂有限公司 | 奉贤区大叶公路5595号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 2052 | 24c | 33556 | 22613.94 | 3064.06 | 692.55 | 2014-05-30 | 上海新天和树脂有限公司-奉闵象基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 2014-10-13 | 无需办理 |  |  | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 已录入 |  | 2014-12-04 |  |  | 2014-12-04 |  |  | 4 | 45 | 105 | 7 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0
700 | 传输14-203-006 | 第十册第十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 奉贤区奉城镇川南奉公路9718号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 527 | 24c | 18821 | 14367.46 | 1604.8 | 284.04 | 2014-05-30 | 永乐（中国）电器销售有限公司-奉东门基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-10-13 | 无需办理 |  |  | 2014-11-05 | 2014-12-03 | 已录入 |  | 2014-12-03 |  |  | 2014-12-03 |  |  | 5 | 45 | 105 | 7 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
702 | 传输14-203-006 | 第十册第十八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海齐达重型装备有限公司 | 奉贤区奉城镇洪中路224号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1793 | 24c | 53220 | 42102.48 | 3354.4 | 1288.76 | 2014-05-30 | 上海齐达重型装备有限公司-奉城中基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-10-13 | 无需办理 |  |  | 2014-11-05 | 2015-01-30 | 已录入 |  | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 23 | 27 | 105 | 7 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
704 | 传输14-203-006 | 第十册第十九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海一鼎重型矿山设备制造有限公司 | 奉贤区胡桥工业路6号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1761 | 24c | 38677 | 28575.13 | 2916.89 | 854.67 | 2014-05-30 | 上海一鼎重型矿山设备制造有限公司—胡桥中心村传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-10-13 | 无需办理 |  |  | 2014-10-23 | 2014-12-04 | 已录入 |  | 2014-12-04 |  |  | 2014-12-04 |  |  | 14 | 36 | 102 | 1 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0
706 | 传输14-203-006 | 第十册第二十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海恒业分子筛有限公司 | 奉贤区青村镇光大路12号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1282 | 24c | 35991 | 27951.69 | 2364.69 | 789.04 | 2014-05-30 | 上海恒业分子筛有限公司-奉光大基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-05-12 | 2014-08-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 |  |  | 2014512159 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 35 | 15 | 65 | 9 | 0 | 94 | 0 | 94 | 34
718 | 传输14-203-006 | 第十册第二十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市奉贤区奉城镇人民政府 | 奉城镇东街85号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 821 | 24c | 20227 | 14805.99 | 1644.04 | 326.13 | 2014-05-30 | 上海市奉贤区奉城镇人民政府-金奉源基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-13 | 2014-04-13 | 2014-08-08 | 无需办理 |  |  | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 已录入 |  | 2014-08-27 |  |  | 2014-08-27 |  |  | 14 | 35 | 46 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
720 | 传输14-203-006 | 第十册第二十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海日出化工有限公司 | 奉贤区奉城镇川南奉公路9455号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 562 | 24c | 20752 | 16075.26 | 1658.66 | 341.81 | 2014-06-19 | 上海日出化工有限公司-奉东基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 2014-09-04 | 无需办理 |  |  | 2014-10-16 | 2014-12-04 | 已录入 |  | 2014-12-04 |  |  | 2014-12-04 |  |  | 24 | 39 | 81 | 3 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0
722 | 传输14-203-006 | 第十册第二十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海本优机械有限公司 | 奉贤区航塘公路4476号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 466 | 24c | 19974 | 15633.46 | 1636.96 | 318.53 | 2014-06-19 | 上海本优机械有限公司-航塘基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 资料已交 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-09-04 | 无需办理 |  |  | 2014-10-11 | 2014-11-14 | 已录入 |  | 2014-11-14 |  |  | 2014-11-14 |  |  | 64 | 0 | 70 | 9 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0
710 | 传输14-203-006 | 第十册第二十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海通球线缆有限公司 | 奉贤区柘林镇浦卫公路7705号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1876 | 24c | 32970 | 22761.33 | 2872.36 | 680.45 | 2014-07-01 | 上海通球线缆有限公司-奉三桥基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 |  |  | 完工 |  |  | 2014-05-12 | 2014-08-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-10-25 | 已录入 | 2014512159 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 35 | 37 | 45 | 7 | 31 | 94 | 0 | 94 | 34
712 | 传输14-203-006 | 第十册第二十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海怡发汽车天窗有限公司 | 奉贤区庄行镇邬桥社区北环路418号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1137 | 24c | 25154 | 18351.39 | 1917.96 | 469.3 | 2014-07-01 | 上海怡发汽车天窗有限公司-耀光基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 |  |  | 2014-05-09 | 2014-08-28 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2015-05-08 | 已录入 | 2014512159 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 34 | 38 | 45 | 7 | 165 | 94 | 0 | 94 | 34
714 | 传输14-203-006 | 第十册第二十六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海奇龙冲压有限公司 | 奉贤区庄行镇庄北路551号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1525 | 24c | 36335 | 27312 | 2616.42 | 791.86 | 2014-07-01 | 上海奇龙冲压有限公司-葛仕基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-09-04 | 无需办理 |  |  | 2014-10-16 | 2015-01-30 | 已录入 |  | 2015-01-30 |  |  | 2015-01-30 |  |  | 37 | 35 | 73 | 3 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
716 | 传输14-203-006 | 第十册第二十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | （上海）三盛金属制品有限公司 | 大叶公路航塘路光泰路1107号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1086 | 24c | 24460 | 17902.49 | 1847.79 | 450.11 | 2014-07-01 | （上海）三盛金属制品有限公司-奉诺威基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 资料已交 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-09-04 | 无需办理 |  |  | 2014-09-22 | 2014-11-16 | 已录入 |  | 2014-11-16 |  |  | 2014-11-16 |  |  | 26 | 46 | 59 | 2 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0
698 | 传输14-203-006 | 第十册第二十八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海明东汽车配件有限公司 | 奉贤区奉城镇城中路851号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 761 | 24c | 26268 | 20656.79 | 1812.49 | 506.81 | 2014-07-01 | 上海明东汽车配件有限公司-奉城中基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 辉程 | 3 | 8 | 23 | 3-abc | 8-abc | 23-abc | 2014-03-25 | 否 | 暂停 |  | 完工 |  | 2014-04-20 | 2014-04-20 | 2014-10-13 | 无需办理 |  |  | 2014-11-05 | 2014-12-03 | 已录入 |  | 2014-12-03 |  |  | 2014-12-03 |  |  | 19 | 52 | 83 | 7 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0
708 | 传输14-203-006 | 第十册第二十九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海婵之云服饰有限公司 | 奉贤区亿松路1189号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 527 | 24c | 19178 | 14702.41 | 1614.75 | 294.71 | 2014-07-08 | 上海婵之云服饰有限公司-奉扶金基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 |  |  | 2014-05-10 | 2014-10-11 | 无需办理 |  |  | 2014-10-16 | 2014-11-15 | 已录入 | 2014512159 | 2015-01-22 |  |  | 2015-01-22 |  | 2015-03-13 | 34 | 42 | 67 | 4 | 22 | 70 | 0 | 70 | 34
1884 | 传输14-203-006 | 第十册第三十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海爱之顿松木家具有限公司 | 奉贤区青村镇王家村2718号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 491 | 2 | 168193 | 136805.88 | 5227.83 | 4219.67 | 2014-07-24 | 上海爱之顿松木家具有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-07-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-07-30 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-10-20 | 已录入 | 2014516332 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 17 | 0 | 26 | 5 | 27 | 91 | 0 | 91 | 17
1895 | 传输14-203-006 | 第十册第三十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海信源金属制门有限公司 | 奉贤区柘林镇新寺新申工业区信诺路355号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 131 | 2 | 41947 | 33530.55 | 1762.14 | 1171.47 | 2014-07-24 | 上海信源金属制门有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-07-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-14 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014516332 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 28 | 0 | 15 | 5 | 14 | 91 | 0 | 91 | 17
1896 | 传输14-203-006 | 第十册第三十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海信源金属制门有限公司 | 奉贤区柘林镇新寺新申工业区信诺路355号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1771 | 24c | 36941 | 26905.91 | 2878.45 | 802.44 | 2014-07-24 | 上海信源金属制门有限公司-奉新塘基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-07-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-16 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-25 | 已录入 | 2014516334 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-12 | 29 | 0 | 13 | 9 | 27 | 71 | 0 | 71 | 35
1885 | 传输14-203-006 | 第十册第三十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海爱之顿松木家具有限公司 | 奉贤区青村镇王家村2718号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1280 | 24c | 24451 | 17124.59 | 2040.84 | 443.87 | 2014-08-05 | 上海爱之顿松木家具有限公司-南沿基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-07-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-01 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-25 | 已录入 | 2014516334 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-12 | 19 | 3 | 22 | 9 | 27 | 71 | 0 | 71 | 35
1886 | 传输14-203-006 | 第十册第三十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海沪安消防有限公司 | 奉贤区新建西路211号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 134 | 2 | 42490 | 34259.41 | 1694.26 | 1098.66 | 2014-07-31 | 上海沪安消防有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-08-22 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-09-01 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014516332 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 14 | 91 | 0 | 91 | 17
1887 | 传输14-203-006 | 第十册第三十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海沪安消防有限公司 | 奉贤区新建西路211号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 1100 | 24c | 25579 | 18896.8 | 1892.91 | 483.12 | 2014-08-05 | 上海沪安消防有限公司-奉贤基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-08-22 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-30 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-10-07 | 已录入 | 2014516334 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-12 | 6 | 0 | 7 | 5 | 13 | 71 | 0 | 71 | 35
1888 | 传输14-203-006 | 第十册第三十六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海富伸光电有限公司 | 奉贤区庄行镇邬桥社区浦卫公路686号1号楼 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 33 | 2 | 33569 | 31692.69 | 1057.3 | 773.25 | 2014-08-07 | 上海富伸光电有限公司输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-08-22 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-31 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-28 | 2014-10-05 | 已录入 | 2014516332 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 6 | 0 | 21 | 1 | 3 | 77 | 0 | 77 | 17
1889 | 传输14-203-006 | 第十册第三十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海富伸光电有限公司 | 奉贤区庄行镇邬桥社区浦卫公路686号1号楼 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 726 | 24c | 21318 | 16115.11 | 1674.44 | 358.73 | 2014-08-05 | 上海富伸光电有限公司-耀光基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-08-22 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-09-02 | 2014-09-09 |  |  |  | 2014-09-28 | 2014-11-28 | 已录入 | 2014516334 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-12 | 8 | 0 | 19 | 2 | 42 | 61 | 0 | 61 | 35
1892 | 传输14-203-006 | 第十册第三十八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海上科电器集团有限公司 | 上海市奉贤区奉浦大道1533号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 55 | 2 | 21661 | 19842.51 | 1194.02 | 562.09 | 2014-08-07 | 上海上科电器集团有限公司输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-07-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-22 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-24 | 2014-10-05 | 已录入 | 2014516332 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 34 | 0 | 22 | 3 | 6 | 80 | 0 | 80 | 17
1893 | 传输14-203-006 | 第十册第三十九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海上科电器集团有限公司 | 上海市奉贤区奉浦大道1533号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 715 | 24c | 21851 | 16648.5 | 1689.31 | 374.68 | 2014-08-05 | 上海上科电器集团有限公司-奉华严基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-07-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-24 | 2014-09-09 |  |  |  | 2014-09-28 | 2014-10-27 | 已录入 | 2014516334 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-12 | 34 | 0 | 25 | 2 | 18 | 61 | 0 | 61 | 35
1894 | 传输14-203-006 | 第十册第四十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海美事科机电技术有限公司 | 上海市奉贤区沪杭公路1375号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 100 | 24c | 13634 | 10778.49 | 1460.13 | 128.86 | 2014-08-06 | 上海美事科机电技术有限公司-奉中信基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-07-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-08-27 | 2014-09-03 |  |  |  | 2014-09-18 | 2014-11-10 | 已录入 | 2014516334 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-12 | 37 | 0 | 6 | 12 | 35 | 68 | 0 | 68 | 35
2420 | 传输14-203-006 | 第十册第四十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海施威焊接产业有限公司 | 奉贤区青村镇南奉公路4558号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 81 | 2 | 28043 | 25808.9 | 1383.74 | 765.59 | 2014-09-02 | 上海施威焊接产业有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-09-11 | 无需办理 |  |  | 2014-09-28 | 2014-11-10 | 已录入 |  | 2014-11-10 |  |  | 2014-11-10 |  |  | 34 | 14 | 17 | 4 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0
2421 | 传输14-203-006 | 第十册第四十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海中塑管业有限公司 | 航南公路1249号（庄行工业园区） | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 141 | 2 | 41718 | 26801.63 | 1765.11 | 1174.65 | 2014-09-02 | 上海中塑管业有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-09-11 | 无需办理 |  |  | 2014-09-28 | 2014-10-20 | 已录入 |  | 2014-10-20 |  |  | 2014-10-20 |  |  | 35 | 13 | 17 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0
2422 | 传输14-203-006 | 第十册第四十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海鼎诺铜业制造有限公司 | 环城东路3987号（信诺路8号） | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 75 | 2 | 27351 | 25179.63 | 1355.06 | 734.82 | 2014-09-02 | 上海鼎诺铜业制造有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 2014-09-11 | 无需办理 |  |  | 2014-09-28 | 2014-09-30 | 已录入 |  | 2014-09-30 |  |  | 2014-09-30 |  |  | 25 | 23 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
2424 | 传输14-203-006 | 第十册第四十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海富双汽车配件有限公司 | 南桥镇杨王工业区杨海路258号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 43 | 2 | 38909 | 36764.63 | 1201.9 | 879 | 2014-09-04 | 上海富双汽车配件有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-09-15 | 无需办理 |  |  | 2014-09-24 | 2014-10-13 | 已录入 |  | 2014-10-13 |  |  | 2014-10-13 |  |  | 45 | 4 | 14 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
2437 | 传输14-203-006 | 第十册第四十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海施威焊接产业有限公司 | 奉贤区青村镇南奉公路4558号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 1451 | 24c | 27335 | 19155.19 | 2291.69 | 524.91 | 2014-09-04 | 上海施威焊接产业有限公司-奉于庄基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2014-09-15 | 无需办理 |  |  | 2014-10-11 | 2014-11-03 | 已录入 |  | 2014-11-03 |  |  | 2014-11-03 |  |  | 35 | 14 | 24 | 1 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
2441 | 传输14-203-006 | 第十册第四十六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海富双汽车配件有限公司 | 南桥镇杨王工业区杨海路258号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 860 | 24c | 31494 | 25266.3 | 1958.24 | 663.14 | 2014-09-04 | 上海富双汽车配件有限公司-新杨海基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-10 | 2014-08-10 | 2014-09-15 | 无需办理 |  |  | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 已录入 |  | 2014-10-15 |  |  | 2014-10-15 |  |  | 30 | 19 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
2423 | 传输14-203-006 | 第十册第四十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 喜优旺渔具（上海）有限公司 | 江海经济园区金轩路3号标准厂房 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 81 | 2 | 28043 | 25808.9 | 1383.74 | 765.59 | 2014-09-11 | 喜优旺渔具（上海）有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-09-19 | 无需办理 |  |  | 2014-09-28 | 2014-10-17 | 已录入 |  | 2014-10-17 |  |  | 2014-10-17 |  |  | 45 | 9 | 13 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
2425 | 传输14-203-006 | 第十册第四十八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海雅特兰家具有限公司 | 上海光明经济小区A区6号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 5 | 2 | 26247 | 25018.36 | 706.91 | 516.99 | 2014-09-11 | 上海雅特兰家具有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-09-19 | 无需办理 |  |  | 2014-09-28 | 2014-10-12 | 已录入 |  | 2014-10-12 |  |  | 2014-10-12 |  |  | 45 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
2426 | 传输14-203-006 | 第十册第四十九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海美纳庄印实业有限公司 | 庄行欧洲工业园区南亭公路3325号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 146 | 2 | 42887 | 27469.84 | 1797.7 | 1209.61 | 2014-09-11 | 上海美纳庄印实业有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-09-19 | 无需办理 |  |  | 2014-09-28 | 2014-10-12 | 已录入 |  | 2014-10-12 |  |  | 2014-10-12 |  |  | 45 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
2438 | 传输14-203-006 | 第十册第五十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海中塑管业有限公司 | 航南公路1249号（庄行工业园区） | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 1643 | 24c | 38792 | 29150.42 | 2802.53 | 861.74 | 2014-09-11 | 上海中塑管业有限公司-奉景源基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-09-22 | 无需办理 |  |  | 2014-10-11 | 2014-11-03 | 已录入 |  | 2014-11-03 |  |  | 2014-11-03 |  |  | 45 | 9 | 9 | 11 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
2439 | 传输14-203-006 | 第十册第五十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海鼎诺铜业制造有限公司 | 环城东路3987号（信诺路8号） | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 1512 | 24c | 28172 | 19698.93 | 2375.82 | 548.08 | 2014-09-11 | 上海鼎诺铜业制造有限公司-奉新塘基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-09-02 | 2014-09-22 | 无需办理 |  |  | 2014-10-11 | 2014-11-11 | 已录入 |  | 2014-11-11 |  |  | 2014-11-11 |  |  | 47 | 8 | 9 | 11 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0
2440 | 传输14-203-006 | 第十册第五十二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 喜优旺渔具（上海）有限公司 | 江海经济园区金轩路3号标准厂房 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 1964 | 24c | 32089 | 21585.85 | 2935.49 | 651.4 | 2014-09-11 | 喜优旺渔具（上海）有限公司-八字桥基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-09-02 | 2014-09-22 | 无需办理 |  |  | 2014-10-11 | 2014-11-03 | 已录入 |  | 2014-11-03 |  |  | 2014-11-03 |  |  | 47 | 8 | 13 | 7 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
2442 | 传输14-203-006 | 第十册第五十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海雅特兰家具有限公司 | 上海光明经济小区A区6号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 1226 | 24c | 25805 | 18610.16 | 2024.81 | 486.05 | 2014-09-11 | 上海雅特兰家具有限公司-搏击基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-09-04 | 2014-09-19 | 无需办理 |  |  | 2014-10-11 | 2014-11-14 | 已录入 |  | 2014-11-14 |  |  | 2014-11-14 |  |  | 49 | 6 | 13 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0
2443 | 传输14-203-006 | 第十册第五十四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海美纳庄印实业有限公司 | 庄行欧洲工业园区南亭公路3325号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 1380 | 24c | 27064 | 19181.42 | 2213.35 | 518.96 | 2014-09-11 | 上海美纳庄印实业有限公司-奉南叶基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 信辰 | 3 | 8 | 127 | 3-abc | 8-abc | 127-abc | 2014-06-30 |  |  |  | 完工 | 资料已交 | 2014-08-31 | 2014-09-04 | 2014-09-19 | 无需办理 |  |  | 2014-10-11 | 2014-11-03 | 已录入 |  | 2014-11-03 |  |  | 2014-11-03 |  |  | 49 | 6 | 13 | 7 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
1890 | 传输14-203-006 | 第十册第五十七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海正消防火门窗有限公司 | 上海奉贤南桥镇杨王村杨跃路158号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 38 | 2 | 36227 | 34226.1 | 1124.47 | 822.37 | 2014-11-06 | 上海正消防火门窗有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-08-22 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-10-28 | 2014-11-13 |  |  |  | 2014-11-19 | 2014-11-22 | 已录入 | 2014516332 | 2015-01-19 |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-02-10 | 45 | 8 | 9 | 2 | 3 | 43 | 0 | 43 | 17
1891 | 传输14-203-006 | 第十册第五十八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海正消防火门窗有限公司 | 上海奉贤南桥镇杨王村杨跃路158号 |  | 奉贤 | 奉贤 | [6 empty] | 599 | 24c | 20028 | 16176.47 | 1638.22 | 319.88 | 2014-11-06 | 上海正消防火门窗有限公司-杨跃基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 鸿达 | 3 | 8 | 6083 | 3-abc | 8-abc | 6083-abc | 2014-08-22 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-10-30 | 2014-11-13 |  |  |  | 2014-11-24 | 2014-12-10 | 已录入 | 2014516334 | 2014-12-25 |  |  | 2014-12-25 |  | 2015-02-12 | 47 | 6 | 10 | 4 | 13 | 24 | 0 | 24 | 35
2427 | 传输14-203-006 | 第十册第五十九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海永进电缆（集团）有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇金聚路388号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 473 | 2 | 158334 | 129659 | 4925.17 | 3936.42 | 2014-11-13 | 上海永进电缆（集团）有限公司：金聚路（浦星公路-江艇路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-08-11 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-05 | 2014-11-28 | 无需办理 |  |  | 2014-12-09 | 2014-12-17 | 已录入 |  | 2014-12-17 |  |  | 2014-12-17 |  |  | 38 | 28 | 19 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0
2444 | 传输14-203-006 | 第十册第六十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海永进电缆（集团）有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇金聚路388号 | 奉贤 | 奉贤 | [7 empty] | 808 | 24c | 23204 | 18636.03 | 1726.79 | 414.89 | 2014-11-13 | 上海永进电缆（集团）有限公司-奉迎金基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 信产 | 兴霸 | 3 | 8 | 201 | 3-abc | 8-abc | 201-abc | 2014-08-11 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-05 | 2014-12-02 | 无需办理 |  |  | 2014-12-09 | 2015-01-27 | 已录入 |  | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 38 | 28 | 19 | 1 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0
431 | 传输14-203-006 | 第11册第1分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海方科汽车部件有限公司 | 金山区亭卫公路-平业路99号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 510 | 12 | 18107 | 14671 | 1584 | 262 | 2014-05-30 | 上海方科汽车部件有限公司-金山GJ0085光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 24 | 34 | 19 | 1 | 2 | 152 | 0 | 152 | 35
430 | 传输14-203-006 | 第11册第2分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海方科汽车部件有限公司 | 金山区亭卫公路-平业路99号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 平业路 | 平业路8#移动井-上海方科汽车部件有限公司 | 113 | 2 | 38750 | 26533 | 1654 | 1056 | 2014-05-30 | 上海方科汽车部件有限公司出局配套管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-06-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 24 | 34 | 41 | 0 | 1 | 130 | 0 | 130 | 41
406 | 传输14-203-006 | 第11册第3分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海芙德肠衣有限公司 | 金山工业区金百路666号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 450 | 12 | 17620 | 14347 | 1570 | 247 | 2014-05-30 | 上海芙德肠衣有限公司-金山GJ0078光交箱光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-07-10 | 2014-07-21 | 2014-08-20 | 无需办理 |  |  | 2014-08-21 | 2014-08-23 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 93 | 0 | 23 | 2 | 2 | 110 | 0 | 110 | 0
405 | 传输14-203-006 | 第11册第4分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海芙德肠衣有限公司 | 金山工业区金百路666号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 金百路 | 金百路8#通信井-上海芙德肠衣有限公司 | 48 | 2 | 41765 | 39340 | 1353 | 990 | 2014-05-30 | 上海芙德肠衣有限公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-07-15 | 无需办理 |  |  | 2014-07-23 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 84 | 0 | 12 | 1 | 8 | 133 | 0 | 133 | 47
410 | 传输14-203-006 | 第11册第5分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海抚佳精细化工有限公司 | 金山区金山卫镇海金路258号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 2810 | 24 | 70315 | 53071 | 4418 | 1320 | 2014-05-30 | 上海抚佳精细化工有限公司-金南安基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 无需办理 |  |  | 2014-09-24 | 2014-10-30 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 138 | 0 | 2 | 2 | 24 | 86 | 0 | 86 | 0
409 | 传输14-203-006 | 第11册第6分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海抚佳精细化工有限公司 | 金山区金山卫镇海金路258号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 海金路 | 海金路19#移动井-上海抚佳精细化工有限公司 | 58 | 2 | 29774 | 27626 | 1344 | 723 | 2014-05-30 | 上海抚佳精细化工有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 3 | 55 | 45 | 1 | 5 | 127 | 0 | 127 | 47
412 | 传输14-203-006 | 第11册第7分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海金狮化工有限公司 | 金山区金山卫镇金瓯路88号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 1370 | 48 | 43286 | 27558 | 2634 | 1005 | 2014-05-30 | 上海金狮化工有限公司-新联基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-20 | 2014-10-11 | 2014-10-14 | 无需办理 |  |  | 2014-10-15 | 2014-11-15 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 149 | 0 | 3 | 2 | 23 | 74 | 0 | 74 | 0
411 | 传输14-203-006 | 第11册第8分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海金狮化工有限公司 | 金山区金山卫镇金瓯路88号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 金瓯路 | 金瓯路5#移动井-上海金狮化工有限公司 | 73 | 2 | 31952 | 29682 | 1400 | 783 | 2014-05-30 | 上海金狮化工有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-22 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 64 | 0 | 63 | 4 | 10 | 99 | 0 | 99 | 47
418 | 传输14-203-006 | 第11册第9分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 中国核工业第五建设有限公司 | 金山区龙胜路1070号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 250 | 12 | 14810 | 12226 | 1493 | 164 | 2014-05-30 | 中国核工业第五建设有限公司-金山GJ0130光交箱光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-29 | 2014-06-30 | 2014-07-15 | 无需办理 |  |  | 2014-07-20 | 2014-11-18 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 78 | 0 | 15 | 0 | 84 | 133 | 0 | 133 | 0
417 | 传输14-203-006 | 第11册第10分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 中国核工业第五建设有限公司 | 金山区龙胜路1070号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 龙胜西路 | 龙胜西路24#移动井-中国核工业第五建设有限公司 | 38 | 2 | 36184 | 34217 | 1106 | 809 | 2014-05-30 | 中国核工业第五建设有限公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 77 | 0 | 17 | 1 | 10 | 135 | 0 | 135 | 47
423 | 传输14-203-006 | 第11册第11分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海约普电器制造有限公司 | 金山区张堰工业园振辉路218号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 振辉路 | 振辉路2#移动井-上海约普电器制造有限公司 | 43 | 2 | 38746 | 36730 | 1133 | 828 | 2014-05-30 | 上海约普电器制造有限公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-05-29 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 10 | 48 | 0 | 1 | 47 | 172 | 0 | 172 | 47
425 | 传输14-203-006 | 第11册第13分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海盈田汽车零部件有限公司 | 金山区张堰镇张漕公路97号3号楼 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 1230 | 24 | 48376 | 40199 | 2236 | 712 | 2014-05-30 | 上海盈田汽车零部件有限公司-金来源基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-05-03 | 2014-05-03 | 2014-10-09 | 无需办理 |  |  | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 37 | 20 | 91 | 2 | 2 | 78 | 0 | 78 | 0
424 | 传输14-203-006 | 第11册第14分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海盈田汽车零部件有限公司 | 金山区张堰镇张漕公路97号3号楼 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 张漕路 | 松金公路-康德路 | 1054 | 2 | 297176 | 179291 | 9786 | 7833 | 2014-05-30 | 上海盈田汽车零部件有限公司配套管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-03-13 | 是 |  |  | 完工 |  | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-07-04 | 办理中 |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-08 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 35 | 23 | 46 | 2 | 4 | 124 | 0 | 124 | 47
433 | 传输14-203-006 | 第11册第15分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海鹤山针织服装有限公司 | 金山区张堰镇金张支路605号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 1510 | 24 | 33740 | 24210 | 2522 | 714 | 2014-05-30 | 上海鹤山针织服装有限公司-39#移动井接头点光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-14 | 2014-06-18 | 2014-07-15 | 无需办理 |  |  | 2014-07-20 | 2014-08-13 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 37 | 0 | 23 | 0 | 18 | 133 | 0 | 133 | 0
432 | 传输14-203-006 | 第11册第16分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海鹤山针织服装有限公司 | 金山区张堰镇金张支路605号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 金张支路 | 上海鹤山针织服装有限公司-金张支路28#移动井 | 68 | 2 | 22255 | 20424 | 1200 | 568 | 2014-05-30 | 上海鹤山针织服装有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-07-29 | 2014-08-13 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 31 | 0 | 36 | 1 | 12 | 129 | 0 | 129 | 47
437 | 传输14-203-006 | 第11册第17分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海中荣铝业有限公司 | 上海金山区张堰镇金张支路768号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 400/120 | 24/48 | 23282 | 18280 | 1729 | 417 | 2014-05-30 | 上海中荣铝业有限公司-秦湾基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-16 | 2014-06-18 | 2014-08-20 | 无需办理 |  |  | 2014-08-21 | 2014-10-09 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 37 | 0 | 46 | 2 | 32 | 110 | 0 | 110 | 0
436 | 传输14-203-006 | 第11册第18分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海中荣铝业有限公司 | 上海金山区张堰镇金张支路768号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 金张支路 | 上海中荣铝业有限公司-金张支路41#移动井 | 43 | 2 | 38728 | 36726 | 1125 | 823 | 2014-05-30 | 上海中荣铝业有限公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2014-07-04 | 无需办理 |  |  | 2014-07-18 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512736 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-04-09 | 34 | 0 | 25 | 1 | 7 | 136 | 0 | 136 | 47
407 | 传输14-203-006 | 第11册第20分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 洪程汽车零部件（上海）有限公司 | 金山区金山卫镇海虹路333弄88号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 龙航路 | 龙航路3#移动井-洪程汽车零部件（上海）有限公司 | 33 | 2 | 33397 | 31500 | 1068.28 | 781.28 | 2014-07-09 | 洪程汽车零部件（上海）有限公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-30 | 2014-07-22 | 2014-09-05 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-22 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 61 | 0 | 34 | 3 | 10 | 99 | 0 | 99 | 41
420 | 传输14-203-006 | 第11册第21分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海艾录纸包装有限公司 | 金山区山阳镇南阳港西路588号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 900 | 24 | 25760 | 19519.83 | 1797.93 | 491.19 | 2014-07-01 | 上海艾录纸包装有限公司-金山通基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-18 | 2014-06-17 | 2014-08-14 | 无需办理 |  |  | 2014-08-14 | 2014-09-30 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 36 | 11 | 33 | 1 | 35 | 116 | 0 | 116 | 35
419 | 传输14-203-006 | 第11册第22分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海艾录纸包装有限公司 | 金山区山阳镇南阳港西路588号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 南阳港西路 | 南阳港西路17#移动井-上海艾录纸包装有限公司 | 68 | 2 | 29341 | 27217.72 | 1332.89 | 711.05 | 2014-07-01 | 上海艾录纸包装有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-07-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 19 | 27 | 23 | 1 | 5 | 127 | 0 | 127 | 41
416 | 传输14-203-006 | 第11册第23分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 金山区金山卫镇金山大道5158号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 1472 | 24 | 33178 | 24111.88 | 2415.35 | 700.44 | 2014-07-01 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司-新联基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-18 | 2014-06-17 | 2014-08-29 | 无需办理 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 36 | 11 | 44 | 2 | 3 | 104 | 0 | 104 | 35
415 | 传输14-203-006 | 第11册第24分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 金山区金山卫镇金山大道5158号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 金山大道 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司-金山大道11#移动井 | 43 | 2 | 38509 | 36500 | 1128.92 | 825.63 | 2014-07-01 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-07-25 | 无需办理 |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 19 | 27 | 29 | 1 | 9 | 120 | 0 | 120 | 41
427 | 传输14-203-006 | 第十一册第二十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海宏晨家庭用品有限公司 | 金山卫镇新卫公路1885号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 1750 | 24 | 37759 | 26850.9 | 2862.01 | 827.68 | 2014-07-09 | 上海宏晨家庭用品有限公司-金星火基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-30 | 2014-06-28 | 2014-08-20 | 无需办理 |  |  | 2014-08-21 | 2014-10-08 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 44 | 8 | 31 | 2 | 31 | 111 | 0 | 111 | 35
426 | 传输14-203-006 | 第11册第26分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海宏晨家庭用品有限公司 | 金山卫镇新卫公路1885号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 新卫高速 | 上海宏晨家庭用品有限公司-新卫高速信息井 | 123 | 2 | 35210 | 22758.95 | 1560.85 | 955.55 | 2014-07-09 | 上海宏晨家庭用品有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-30 | 2014-06-22 | 2014-07-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-28 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 39 | 13 | 14 | 1 | 5 | 130 | 0 | 130 | 41
414 | 传输14-203-006 | 第11册第27分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 金山区金山卫镇金山大道5111号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 970 | 24 | 26636 | 20076.99 | 1822.38 | 517.42 | 2014-07-01 | 上海嘉宝莉涂料有限公司-新联基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-18 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 无需办理 |  |  | 2014-10-22 | 2014-11-03 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 121 | 0 | 2 | 3 | 9 | 70 | 0 | 70 | 35
413 | 传输14-203-006 | 第11册第28分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 金山区金山卫镇金山大道5111号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 金山大道 | 上海嘉宝莉涂料有限公司-金山大道11#移动井 | 113 | 2 | 39751 | 27545.04 | 1649.21 | 1050.34 | 2014-07-01 | 上海嘉宝莉涂料有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-05-25 | 2014-05-25 | 2014-07-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-28 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 19 | 27 | 20 | 1 | 5 | 130 | 0 | 130 | 41
429 | 传输14-203-006 | 第十一册第二十九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海金森石油树脂有限公司 | 北随塘河路501号三楼 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 350 | 24 | 18530 | 14822.52 | 1596.31 | 274.93 | 2014-07-09 | 上海金森石油树脂有限公司-金中石基站光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-11-10 | 否 |  |  | 完工 | 未取消，已送审 | 2014-06-30 | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 无需办理 |  |  | 2015-02-12 | 2015-03-11 | 已录入 |  | 2015-03-11 |  |  | 2015-03-11 | 未送审 |  | 61 | 0 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0
428 | 传输14-203-006 | 第11册第30分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海金森石油树脂有限公司 | 北随塘河路501号三楼 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 卫一路 | 上海金森石油树脂有限公司-卫一路4#移动井 | 786 | 2 | 262503 | 188686.8 | 7931.46 | 6441.27 | 2014-07-09 | 上海金森石油树脂有限公司配套管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-11-10 | 是 |  |  | 完工 | 未取消，已送审 | 2014-06-30 | 2015-01-30 | 2015-02-05 | 无需办理 |  |  | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 已录入 |  | 2015-02-07 |  |  | 2015-02-07 | 未送审 |  | 59 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
422 | 传输14-203-006 | 第11册第31分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海瑞气气体设备有限公司 | 金山区山阳镇亭卫公路2099号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 1530 | 24 | 34488 | 24815.46 | 2564.51 | 736.18 | 2014-07-01 | 上海瑞气气体设备有限公司-金山通基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-25 | 2014-07-02 | 2014-08-14 | 无需办理 |  |  | 2014-08-14 | 2014-09-30 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 80 | 0 | 32 | 1 | 35 | 116 | 0 | 116 | 35
421 | 传输14-203-006 | 第11册第32分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海瑞气气体设备有限公司 | 金山区山阳镇亭卫公路2099号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 亭卫公路 | 亭卫公路83#移动井-上海瑞气气体设备有限公司 | 50 | 2 | 42098 | 40000 | 1176.64 | 860.53 | 2014-07-01 | 上海瑞气气体设备有限公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-20 | 2014-06-17 | 2014-07-25 | 无需办理 |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-06 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 69 | 11 | 24 | 1 | 4 | 126 | 0 | 126 | 41
435 | 传输14-203-006 | 第十一册第三十三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海唐科尼龙制品有限公司 | 山通路611号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 670/300 | 24/48 | 30109 | 22751.16 | 1919.21 | 621.28 | 2014-07-09 | 上海唐科尼龙制品有限公司-金山通基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-30 | 2014-06-29 | 2014-08-14 | 无需办理 |  |  | 2014-08-14 | 2014-09-30 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 77 | 8 | 27 | 1 | 35 | 116 | 0 | 116 | 35
434 | 传输14-203-006 | 第11册第34分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海唐科尼龙制品有限公司 | 山通路611号 | 金山 | 金山 | 金山 |  |  |  |  | 阳乐路 | 阳乐路3#移动井-上海唐科尼龙制品有限公司 | 63 | 2 | 30731 | 28544.67 | 1361.93 | 742.19 | 2014-07-09 | 上海唐科尼龙制品有限公司出局管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-03-13 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-30 | 2014-06-28 | 2014-07-25 | 无需办理 |  |  | 2014-07-28 | 2014-08-03 | 已录入 | 2014512730 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-31 | 77 | 8 | 14 | 1 | 5 | 130 | 0 | 130 | 41
438 | 传输14-203-006 | 第十一册第三十五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 上海市金山区朱泾镇万安街845号楼层 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 750 | 24 | 23357 | 17834.48 | 1730.91 | 419.31 | 2014-07-09 | 永乐电器-康隆基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-04-29 | 是 |  |  | 完工 |  | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-09-03 | 无需办理 |  |  | 2014-09-09 | 2014-12-05 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 9 | 43 | 42 | 4 | 61 | 97 | 0 | 97 | 0
3485 | 传输14-203-006 | 第11册第36分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 上海市金山区朱泾镇万安街845号楼层 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 3 | 2 | 26302 | 25000 | 746.9 | 546.24 | 2014-07-09 | 永乐电器出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 龙盛 | 66 | 73 | 124 | 66-abc | 73-abc | 124-abc | 2014-04-29 | 是 |  |  | 完工 |  | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-08-27 | 无需办理 |  |  | 2014-09-05 | 2014-09-17 | 已录入 | 2014512614 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  |  | 9 | 43 | 42 | 2 | 9 | 99 | 0 | 99 | 0
2431 | 传输14-203-006 | 第12册第1分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 | 南汇区航头镇沪南公路4888号 | 南汇 | 南汇 | [5 empty] | 沪南公路 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司-南沙北基站 | 569 | 24 | 22455 | 10037 | 1705.75 | 392.32 | 2014-06-20 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司-南沙北基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 阅龙 | 66 | 73 | 122 | 66-abc | 73-abc | 122-abc | 2014-10-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-11-01 | 2014-11-20 |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-12-11 | 已录入 |  | 2014-12-11 |  |  | 2014-12-11 |  |  | 19 | 0 | 0 | 3 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0
732 | 传输14-203-006 | 第12册第2分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 | 南汇区航头镇沪南公路4888号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 沪南公路 | 沪南公路（上海爱谱华顿电子工业有限公司-沪南公路） |  |  | 19172 | 14888 | 1118.9 | 481.48 | 2014-06-03 | 沪南公路（上海爱谱华顿电子工业有限公司-沪南公路）新建2孔管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 阅龙 | 66 | 73 | 122 | 66-abc | 73-abc | 122-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-03-30 | 2014-09-05 | 无需办理 |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014512742 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-20 | 4 | 47 | 72 | 2 | 12 | 97 | 0 | 97 | 34
2432 | 传输14-203-006 | 第12册第3分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海旺欣豆制品设备有限公司 | 南汇区三三公路4633号 | 南汇 | 南汇 | [5 empty] | 三三公路 | 上海旺欣豆制品设备有限公司-三老基站 | 1523 | 24 | 36704 | 19912 | 2624.34 | 802.56 | 2014-06-20 | 上海旺欣豆制品设备有限公司-三老基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 阅龙 | 66 | 73 | 122 | 66-abc | 73-abc | 122-abc | 2014-10-08 |  |  |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-11-05 | 2014-11-20 |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-12-10 | 已录入 |  | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  |  | 22 | 0 | 0 | 3 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
733 | 传输14-203-006 | 第12册第4分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海旺欣豆制品设备有限公司 | 南汇区三三公路4633号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 三三公路 | 三三公路#12移动井-上海旺欣豆制品设备有限公司三三公路 |  |  | 25923 | 3828 | 785 | 123.79 | 2014-06-03 | 上海旺欣豆制品设备有限公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 阅龙 | 66 | 73 | 122 | 66-abc | 73-abc | 122-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-03-29 | 2014-09-05 | 无需办理 |  |  | 2014-09-12 | 2014-09-23 | 已录入 | 2014512742 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-20 | 4 | 47 | 72 | 3 | 8 | 96 | 0 | 96 | 34
734 | 传输14-203-006 | 第12册第6分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海南汇工业园区投资发展有限公司 | 浦东新区惠南镇沪南公路9458号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 陶桥路 | 上海南汇工业园区投资发展有限公司-陶桥路 |  |  | 50460 | 40299 | 1885 | 1303.3 | 2014-06-03 | 陶桥路（上海南汇工业园区投资发展有限公司-陶桥路）新建2孔管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 阅龙 | 66 | 73 | 122 | 66-abc | 73-abc | 122-abc | 2014-03-25 | 否 | 已完工 |  | 完工 | 竣工资料已提交 |  | 2014-04-07 | 2014-09-05 | 无需办理 |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-27 | 已录入 | 2014512742 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-03-20 | 10 | 42 | 72 | 2 | 12 | 97 | 0 | 97 | 34
2434 | 传输14-203-006 | 第12册第7分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海思创电器设备有限公司 | 六灶镇鹿园工业区鹿吉路91-3号 | 南汇 | 南汇 | [5 empty] | 鹿溪路 | 上海思创电器设备有限公司-沪汇基站 | 1016 | 24 | 30274 | 15863 | 1939.77 | 625.74 | 2014-06-20 | 上海思创电器设备有限公司-沪汇基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 商美 | 66 | 73 | 117 | 66-abc | 73-abc | 117-abc | 2014-10-08 |  |  |  | 完工 |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-04 |  |  |  | 2015-02-05 | 2015-02-12 | 已录入 |  | 2015-02-12 |  |  | 2015-02-12 |  |  | 84 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
735 | 传输14-203-006 | 第12册第8分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海特缆电工科技有限公司 | 浦东新区惠南镇园顺路99号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 园顺路 | 上海特缆电工科技有限公司-园顺路 |  |  | 18249 | 15639 | 1141.5 | 505.78 | 2014-06-03 | 鹿吉路（上海思创电器设备有限公司-鹿吉路）新建2孔管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 商美 | 66 | 73 | 117 | 66-abc | 73-abc | 117-abc | 2014-03-25 | 否 | 已委托 |  | 完工 |  |  | 2014-10-09 | 2014-11-20 |  |  |  | 2014-07-27 | 2014-08-26 | 已录入 | 2014512739 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-05-14 | 139 | 0 | 0 | 2 | 22 | 130 | 0 | 130 | 71
731 | 传输14-203-006 | 第12册第9分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海隆迅实业有限公司 | 南汇区大团镇南芦公路789弄5号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 天骄路 | 天骄路（上海隆迅实业有限公司-天骄路 |  |  | 17789 | 15830 | 1147.27 | 517.17 | 2014-06-04 | 上海隆迅实业有限公司-南田中光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 阅龙 | 66 | 73 | 122 | 66-abc | 73-abc | 122-abc | 2014-03-25 | 否 | 已委托 |  | 站点取消 | 企业搬迁 | [9 empty] | 2014512742 | [5 empty] | 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2433 | 传输14-203-006 | 第12册第11分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海特缆电工科技有限公司 | 浦东新区惠南镇园顺路99号 | 南汇 | 南汇 | [5 empty] | 园中路 | 上海特缆电工科技有限公司-南园中 | 1877 | 24 | 50325 | 30027 | 3356.95 | 1199.14 | 2014-06-20 | 上海特缆电工科技有限公司-南园中光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 商美 | 66 | 73 | 117 | 66-abc | 73-abc | 117-abc | 2014-10-08 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-17 |  |  |  | 2014-12-25 | 2015-01-10 | 已录入 |  | 2015-01-10 |  |  | 2015-01-10 |  |  | 50 | 0 | 8 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
736 | 传输14-203-006 | 第12册第14分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海菱川电器部件有限公司 | 浦东新区万祥镇万达路188号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 万达路 | 上海菱川电器部件有限公司-万达路 |  |  | 22358 | 18555 | 1229.4 | 600.08 | 2014-06-03 | 万达路（上海菱川电器部件有限公司-万达路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 商美 | 66 | 73 | 117 | 66-abc | 73-abc | 117-abc | 2014-03-25 | 否 | 已委托 |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512739 | [5 empty] | 2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2435 | 传输14-203-006 | 第12册第15分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 伯尔克底盘技术有限公司 | 南汇区万祥镇万达路129号 | 南汇 | 南汇 | [5 empty] | 宏祥北路 | 伯尔克底盘技术有限公司-南宏祥基站 | 174/1396 | 41997 | 53582 | 32869 | 3141.84 | 1305.98 | 2014-06-20 | 伯尔克底盘技术有限公司-南宏祥基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 商美 | 66 | 73 | 117 | 66-abc | 73-abc | 117-abc | 2014-10-08 |  |  |  | 完工 |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-04 |  |  |  | 2015-02-05 |  |  |  | 2015-02-05 |  |  | 2015-02-05 |  |  | 84 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
738 | 传输14-203-006 | 第12册第18分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海斯应德物流有限公司 | 浦东新区金闻路58号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 金闻路 | （上海斯应德物流有限公司-金闻路） |  |  | 32063 | 27844 | 1509.5 | 900.46 | 2014-06-03 | 金闻路（上海斯应德物流有限公司-金闻路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 商美 | 66 | 73 | 117 | 66-abc | 73-abc | 117-abc | 2014-03-25 | 否 | 已委托 |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014512739 | [5 empty] | 2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 传输14-203-006 | 第12册第19分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 伯尔克底盘技术有限公司 | 南汇区万祥镇万达路129号 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 南六公路 | 上海沪南千斤顶有限公司-南六公路 |  |  | 19158 | 14875 | 1118.5 | 481.07 | 2014-06-04 | 南六公路（上海沪南千斤顶有限公司-南六公路）新建2孔管道建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 商美 | 66 | 73 | 117 | 66-abc | 73-abc | 117-abc | 2014-03-25 | 否 | 已委托 |  | 完工 |  |  | 2014-05-13 | 2014-07-28 |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014512739 | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  | 2015-05-14 | 36 | 17 | 68 | 2 | 0 | 99 | 0 | 99 | 71
739 | 传输14-203-006 | 第12册第20分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海阀特流体控制阀门有限公司 | 祝桥镇祝潘公路80号3楼301室 |  | 南汇 | 南汇 |  |  |  |  | 金亮路 | 金亮路金亭公路原有移动井-上海阀特流体控制阀门有限公司金亮路 |  |  | 40606 | 16800 | 1176.52 | 869.22 | 2014-07-09 | 上海阀特流体控制阀门有限公司出土管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 阅龙 | 66 | 73 | 122 | 66-abc | 73-abc | 122-abc | 2014-03-25 | 否 | 已查勘 |  | 站点取消 | 现场有管道 | [9 empty] | 2014512742 | [5 empty] | 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1873 | 传输14-203-006 | 第12册第21分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海沧海桑田生态农业发展有限公司 | 滨海旅游度假区通源东路90弄108号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 5538 | 24 | 77583 | 35772 | 7765 | 1902.3 | 2014-07-08 | 上海沧海桑田生态农业发展有限公司-滨海基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-16 | 2014-12-18 |  |  |  | 2014-12-22 | 2014-12-28 | 已录入 | 2014516347 | 2014-12-28 |  |  | 2014-12-28 | 未送审 |  | 118 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
1872 | 传输14-203-006 | 第12册第22分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海沧海桑田生态农业发展有限公司 | 滨海旅游度假区通源东路90弄108号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 通源东路 | 上海沧海桑田生态农业发展公司-玉兰路 | 3697 | 2 | 1086534 | 510491 | 32108 | 27018 | 2014-07-08 | 通源东路（上海沧海桑田生态农业发展公司-玉兰路）新建2孔管道建设单项工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-11-14 | 2014-12-03 |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-10 | 已录入 | 2014516343 | 2015-01-27 |  |  | 2015-01-27 |  | 2015-03-20 | 96 | 0 | 15 | 2 | 4 | 37 | 0 | 37 | 36
2012 | 传输14-203-006 | 第12册第23分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 其胜威纳（上海）润滑设备有限公司 | 祝桥空港工业区金闻路9号1幢 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 643 | 24 | 22542 | 8892.8 | 1708.2 | 394.94 | 2014-07-08 | 其胜威纳（上海）润滑设备有限公司-虎祥基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 未开工 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-18 | 已录入 | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 传输14-203-006 | 第12册第24分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 其胜威纳（上海）润滑设备有限公司 | 祝桥空港工业区金闻路9号1幢 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 金闻路 | 其胜威纳（上海）润滑设备有限公司-金闻路原有信息井 | 211 | 2 | 55851 | 39202 | 2147.3 | 1559.3 | 2014-07-08 | 其胜威纳（上海）润滑设备有限公司出局管道建设单位工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 未开工 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-13 | 已录入 | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877 | 传输14-203-006 | 第12册第25分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海南汇交通实业总公司1 | 南汇区沪面路9845号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 634 | 24 | 22976 | 9287 | 1720.3 | 407.9 | 2014-07-08 | 上海南汇交通实业总公司-GJ/0176光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-14 | 2014-12-16 |  |  |  | 2014-12-17 | 2014-12-29 | 已录入 | 2014516347 | 2014-12-29 |  |  | 2014-12-29 | 未送审 |  | 116 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
1876 | 传输14-203-006 | 第12册第26分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海南汇交通实业总公司1 | 南汇区沪面路9845号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 沪南公路 | 上海南汇交通实业总公司出土管道 | 8 | 2 | 21313 | 18527 | 752.76 | 550.53 | 2014-07-08 | 上海南汇交通实业总公司出土管道建设单项工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-07-08 | 2014-07-24 |  |  |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 已录入 | 2014516346 | 2014-07-25 |  |  | 2014-07-25 | 未送审 |  | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2008 | 传输14-203-006 | 第12册第27分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海展霞皮具合作公司 | 南汇区祝桥镇西市街110号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 824 | 24 | 25539 | 10863 | 1791.8 | 484.58 | 2014-07-08 | 上海展霞皮具合作公司-南星光基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 |  |  | 2015-01-03 | 2015-01-14 |  |  |  | 2015-01-26 | 2015-02-09 | 已录入 | 2014516347 | 2015-02-09 |  |  | 2015-02-09 | 未送审 |  | 129 | 0 | 16 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
2007 | 传输14-203-006 | 第12册第28分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海展霞皮具合作公司 | 南汇区祝桥镇西市街110号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 周祝公路 | 上海展霞皮具合作公司-周祝公路原有移动杆 | 107 | 2 | 33983 | 17352 | 1451.8 | 838.61 | 2014-07-08 | 周祝公路（上海展霞皮具合作公司-周祝公路）新建2孔管道建设单项工程 |  | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-10-20 | 2014-10-23 |  |  |  | 2014-10-27 | 2014-11-11 | 已录入 | 2014516346 | 2014-11-11 |  |  | 2014-11-11 | 未送审 |  | 77 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
1875 | 传输14-203-006 | 第12册第29分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 茵泰荷船舶电子（上海）有限公司 | 南汇工业园区园中路451号1、2号厂房 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 572 | 24 | 21222 | 8070 | 1671 | 355.45 | 2014-07-08 | 茵泰荷船舶电子（上海）有限公司-GJ/0181光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874 | 传输14-203-006 | 第12册第30分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 茵泰荷船舶电子（上海）有限公司 | 南汇工业园区园中路451号1、2号厂房 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 园中路 | 茵泰荷船舶电子（上海）有限公司-园中路 | 61 | 2 | 19156 | 15477 | 1143 | 508 | 2014-07-08 | 园中路（茵泰荷船舶电子（上海）有限公司-园中路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | 传输14-203-006 | 第12册第31分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 南汇区周浦镇新马路269号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 1032 | 24 | 27145 | 11536.41 | 1868.4 | 531.64 | 2014-07-08 | 永乐（中国）电器销售有限公司-南汇GJ0002光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-30 | 已录入 | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | 传输14-203-006 | 第12册第32分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 南汇区周浦镇新马路269号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 康沈路 | 永乐家电-康沈路移动井 | 16 | 2 | 26505 | 6103.06 | 856.81 | 626.62 | 2014-07-08 | 永乐电器销售有限公司出土管道工程建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-28 | 已录入 | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1881 | 传输14-203-006 | 第12册第33分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海南汇中学 | 南汇区惠南镇卫星东路16号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 320 | 24 | 16880 | 4873 | 1550.3 | 225.54 | 2014-07-08 | 上海市南汇第一中学-GJ/0232光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | 传输14-203-006 | 第12册第34分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海南汇中学 | 南汇区惠南镇卫星东路16号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 卫星东路 | 南汇第一中学-卫星东路原有移动井 | 197 | 2 | 52419 | 35209 | 1995 | 1421.3 | 2014-07-08 | 卫星东路（上海市南汇第一中学-卫星东路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879 | 传输14-203-006 | 第12册第35分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 南汇县汽车运输公司. | 南汇区惠南镇城南路55号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 470 | 24 | 20538 | 7826 | 1652 | 377.83 | 2014-07-08 | 南汇县汽车运输公司-GJ/0225光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | 传输14-203-006 | 第12册第36分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 南汇县汽车运输公司. | 南汇区惠南镇城南路55号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 沪南公路 | 南汇县汽车运输公司-沪南公路 | 56 | 2 | 17912 | 13691 | 1089.1 | 449.49 | 2014-07-08 | 沪南公路（南汇县汽车运输公司-沪南公路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883 | 传输14-203-006 | 第12册第37分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海埃塞电子有限公司 | 南汇区新坦瓦公路1695号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 566 | 2 | 21970 | 8752 | 1692.2 | 377.83 | 2014-07-08 | 上海埃塞电子有限公司-南汇/GJ0102光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | 传输14-203-006 | 第12册第38分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海埃塞电子有限公司 | 南汇区新坦瓦公路1695号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 新坦瓦公路 | 上海埃塞电子有限公司-新坦瓦公路 | 122 | 2 | 30558 | 15920 | 1458.1 | 845.37 | 2014-07-08 | 新坦瓦公路（上海埃塞电子有限公司-新坦瓦公路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [9 empty] | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | 传输14-203-006 | 第12册第39分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海新天阳光葡萄酒业有限公司 | 南汇区宣桥镇沪南路8886号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 596 | 2 | 23056 | 7422.7 | 1722.5 | 410.3 | 2014-07-08 | 上海新天阳光葡萄酒业有限公司-宣桥基站光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-12 | 已录入 | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | 传输14-203-006 | 第12册第40分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海新天阳光葡萄酒业有限公司 | 南汇区宣桥镇沪南路8886号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 207 | 2 | 58776 | 39969 | 2143.6 | 1564.6 | 2014-07-08 | 六奉公路（新天阳光葡萄酒业有限公司-六奉公路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-21 | 已录入 | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 传输14-203-006 | 第12册第41分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海市南汇区教师进修学院附属初级中学 | 南汇区川南奉公路5780号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 1052 | 24 | 26890 | 11285 | 1881 | 523 | 2014-07-08 | 上海市南汇区教师进修学院附属初级中学-福纳光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-18 | 已录入 | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 传输14-203-006 | 第12册第42分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海市南汇区教师进修学院附属初级中学 | 南汇区川南奉公路5780号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 南祝路 | 上海市南汇区教师进修学院附属初级中学-南祝路移动井 | 232 | 2 | 62026 | 42983 | 2331.8 | 1709 | 2014-07-08 | 南祝路（浦东教育发展研究院附属中学-南祝路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-18 | 已录入 | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 传输14-203-006 | 第12册第43分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 中国人寿保险股份有限公司上海市南汇支公司 | 浦东新区惠南镇城南路118号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 436 | 24 | 21858 | 9029 | 1689.1 | 374.46 | 2014-07-08 | 中国人寿保险南汇支公司-GJ/0225光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-13 | 已录入 | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 传输14-203-006 | 第12册第44分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 中国人寿保险股份有限公司上海市南汇支公司 | 浦东新区惠南镇城南路118号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 沪南公路 | （中国人寿保险南汇支公司-沪南公路） | 122 | 2 | 30427 | 15916 | 1458 | 845.24 | 2014-07-08 | 沪南公路（中国人寿保险南汇支公司-沪南公路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-24 | 已录入 | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 传输14-203-006 | 第12册第45分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海凯华电源成套设备有限公司 | 南港公路1765号 |  | 南汇 | 浦东 | [6 empty] | 440 | 2 | 21340 | 8365 | 1675 | 359 | 2014-07-08 | 上海凯华电源成套设备有限公司-南汇/GJ0100光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-17 | 已录入 | 2014516347 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | 传输14-203-006 | 第12册第46分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海凯华电源成套设备有限公司 | 南港公路1765号 |  | 南汇 | 浦东 |  |  |  |  | 新浩路 | 上海凯华电源成套设备有限公司-古爱路移动井 | 114 | 2 | 37445 | 20103 | 1512.5 | 903.74 | 2014-07-08 | 新浩路（上海凯华电源成套设备公司-古爱路）新建2孔管道建设单项工程 | 取消 | 华信 | 黑龙江 | 商美 | 66 | 4723 | 117 | 66-abc | 4723-abc | 117-abc | 2014-07-01 |  |  |  | 站点取消 | 取消 | [7 empty] | 2014-09-18 | 已录入 | 2014516346 |  |  |  |  | 未送审 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2436 | 传输14-203-006 | 第12册第49分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司南汇分公司 | 南汇区泥城镇飞舟路1688号临港重装设备产业区 | 南汇 | 南汇 | [5 empty] | 飞舟路 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司南汇分公司-南汇/GJ0491 | 271 | 24 | 16952 | 5530.61 | 1552.28 | 227.7 | 2014-06-20 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司南汇分公司-南汇/GJ0491光缆线路建设单项工程 | 取消 | 华信 | 华讯 | 兴霸 | 66 | 73 | 201 | 66-abc | 73-abc | 201-abc | 2014-08-11 |  |  |  | 站点取消 | 协调业主未果 |  |  |  | 无需办理 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4726 | 传输14-203-006 | 第12册第51分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 万祥路101号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 770 | 24 | 20842 | 10095 | 1744.3 | 438.1 | 2015-03-12 | 万祥文化中心（万祥路101号）-万祥营业厅光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 公诚 | 商美 | 66 | 5261 | 117 | 66-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-13 | 2015-01-27 |  |  |  | 2015-01-29 | 2015-05-19 | 已录入 |  | 2015-01-29 |  |  | 2015-01-29 |  |  | 52 | 60 | 0 | 2 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0
4727 | 传输14-203-006 | 第12册第52分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 万祥路101号 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 万和路、万祥路 | 万祥文化中心出局 | 131 | 2 | 41418 | 28083.38 | 1659.2 | 1071.9 | 2015-03-12 | 万祥文化中心（万祥路101号）配套管道建设单项工程 |  | 华信 | 公诚 | 商美 | 66 | 5261 | 117 | 66-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-12-30 | 2015-02-02 |  |  |  | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 已录入 |  | 2015-02-05 |  |  | 2015-02-05 |  |  | 64 | 49 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4738 | 传输14-203-006 | 第12册第53分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 旭日路501号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 1842 | 24 | 26926 | 10815.57 | 2753 | 595.84 | 2015-03-12 | 闵联临港联合发展公司（旭日路501号）-六号泵站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 公诚 | 商美 | 66 | 5261 | 117 | 66-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-11-15 | 2015-02-05 |  |  |  | 2015-02-08 | 2015-02-03 | 已录入 |  | 2015-02-03 |  |  | 2015-02-03 |  |  | 32 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4737 | 传输14-203-006 | 第12册第54分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 旭日路501号 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 旭日路 | 飞渡路-江山路 | 410 | 2 | 118075 | 76385.34 | 3975.1 | 3093.5 | 2015-03-12 | 旭日路（飞渡路-江山路）新建2孔管道建设单项工程 |  | 华信 | 公诚 | 商美 | 66 | 5261 | 117 | 66-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-11-25 | 2015-01-29 |  |  |  | 2015-02-06 | 2015-02-08 | 已录入 |  | 2015-02-08 |  |  | 2015-02-08 |  |  | 39 | 74 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
4736 | 传输14-203-006 | 第12册第55分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 卫亭路80号 | 东区 | 东区 | 东区 | [6 empty] | 2328 | 24 | 29228 | 10608.59 | 3301.5 | 650.33 | 2015-03-12 | 祝桥镇政府（卫亭路80号）-南连家基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 公诚 | 商美 | 66 | 5261 | 117 | 66-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-11-25 | 2015-01-30 |  |  |  | 2015-02-06 |  |  |  | 2015-02-06 |  |  | 2015-02-06 |  |  | 39 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4735 | 传输14-203-006 | 第12册第56分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 浦东新区人民政府 | 卫亭路80号 | 东区 | 东区 | 东区 |  |  |  |  | 南祝路 | 祝桥镇政府出局 | 235 | 2 | 56882 | 43595.78 | 2262 | 1643.7 | 2015-03-12 | 祝桥镇政府（卫亭路80号）配套管道建设单项工程 |  | 华信 | 公诚 | 商美 | 66 | 5261 | 117 | 66-abc | 5261-abc | 117-abc | 2014-09-28 |  |  |  | 完工 |  |  | 2014-11-04 | 2015-01-23 |  |  |  | 2015-01-26 | 2015-02-05 | 已录入 |  | 2015-02-05 |  |  | 2015-02-05 |  |  | 24 | 89 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0
279 | 传输14-203-006 | 第十三册第一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海长久混凝土制品有限公司 | 崇明县长兴乡潘园公路1518号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 1563 | 24c | 29978 | 21665.25 | 2476.7 | 606.33 | 2014-05-30 | 上海长久混凝土制品有限公司-创建基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 广越 | 3 | 5261 | 98 | 3-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-03-14 | 否 | 实施 |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-07-20 | 无需办理 |  |  | 2014-08-11 | 2014-09-18 | 已录入 | 2014512116 | 2014-12-27 |  |  | 2014-12-27 |  | 2015-01-30 | 29 | 28 | 46 | 6 | 29 | 97 | 0 | 97 | 24
278 | 传输14-203-006 | 第十三册第二分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海长久混凝土制品有限公司 | 崇明县长兴乡潘园公路1518号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 15 | 2 | 26444 | 25058.85 | 788.29 | 582.39 | 2014-05-30 | 上海长久混凝土制品有限公司传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 广越 | 3 | 5261 | 98 | 3-abc | 5261-abc | 98-abc | 2014-03-14 | 否 | 实施 |  | 完工 | 竣工资料已提交 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-07-20 | 无需办理 |  |  | 2014-08-11 | 2014-08-14 | 已录入 | 2014512113 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-03-03 | 29 | 28 | 31 | 21 | 4 | 92 | 0 | 92 | 49
280 | 传输14-203-006 | 第十三册第三分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 永乐（中国）电器销售有限公司 | 崇明县陈家镇陈彷公路1弄1号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 122 | 24c | 14828 | 11835.08 | 1493.49 | 166.32 | 2014-05-30 | 永乐（中国）电器销售有限公司（陈家镇）-陈家镇营业厅传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 置诚 | 3 | 5261 | 4381 | 3-abc | 5261-abc | 4381-abc | 2014-03-12 | 否 | 实施 |  | 完工 | 进楼费3500元（无票），已交 |  | 2014-03-17 | 2014-07-02 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-10-10 | 已录入 | 2014512156 | 2014-12-02 |  |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-23 | 4 | 55 | 30 | 4 | 60 | 98 | 0 | 98 | 16
282 | 传输14-203-006 | 第十三册第四分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 上海瀛春毛纺织有限公司 | 崇明县竖新镇响椿路106号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 677 | 24c | 27310 | 22360.24 | 1841.25 | 543.14 | 2014-05-30 | 上海瀛春毛纺织有限公司-大新基站传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 邮电 | 3 | 5261 | 3 | 3-abc | 5261-abc | 3-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-04-07 | 2014-06-30 | 无需办理 |  |  | 2014-07-15 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014512155 | 2014-12-02 |  |  | 2014-12-02 |  | 2014-12-29 | 10 | 40 | 31 | 2 | 28 | 98 | 0 | 98 | 20
281 | 传输14-203-006 | 第十三册第五分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 上海瀛春毛纺织有限公司 | 崇明县竖新镇响椿路106号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 1090.5 | 2 | 312379 | 224604.63 | 9535.95 | 7568.86 | 2014-05-30 | 上海瀛春毛纺织有限公司：响椿路（前竖公路-竖桥公路）传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 邮电 | 3 | 5261 | 3 | 3-abc | 5261-abc | 3-abc | 2014-03-25 | 否 | 实施 |  | 完工 | 已提交 |  | 2014-04-02 | 2014-06-30 | 无需办理 |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 已录入 | 2014512153 | 2014-12-10 |  |  | 2014-12-10 |  | 2015-01-07 | 7 | 43 | 36 | 2 | 6 | 100 | 0 | 100 | 20
285 | 传输14-203-006 | 第十三册第六分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 堡镇镇堡镇中93号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 677 | 24c | 20805 | 16255 | 1659.88 | 346.62 | 2014-05-30 | 中国农业银行崇明堡镇支行-崇明/GJ0043传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 明嬴 | 3 | 5261 | 118 | 3-abc | 5261-abc | 118-abc | 2014-03-17 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工，资料已交 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014512118 | 2014-09-11 |  |  | 2014-09-11 |  | 2014-11-03 | 49 | 7 | 14 | 14 | 34 | 49 | 0 | 49 | 35
283 | 传输14-203-006 | 第十三册第七分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 堡镇镇堡镇中93号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 26 | 2 | 31294 | 29632.8 | 936.93 | 692.21 | 2014-05-30 | 中国农业银行崇明堡镇支行传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 明嬴 | 3 | 5261 | 118 | 3-abc | 5261-abc | 118-abc | 2014-03-17 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工，资料已交 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-11 | 已录入 | 2014512117 | 2014-09-11 |  |  | 2014-09-11 |  | 2014-11-03 | 49 | 7 | 14 | 14 | 5 | 49 | 0 | 49 | 35
287 | 传输14-203-006 | 第十三册第八分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 城桥镇玉环561、563号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 948 | 24c | 22030 | 16592.01 | 1694.06 | 383.65 | 2014-05-30 | 中国农业银行东门储蓄所-崇明/GJ0014传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 明嬴 | 3 | 5261 | 118 | 3-abc | 5261-abc | 118-abc | 2014-03-17 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工，资料已交 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014512118 | 2014-09-11 |  |  | 2014-09-11 |  | 2014-11-03 | 49 | 7 | 14 | 14 | 34 | 49 | 0 | 49 | 35
284 | 传输14-203-006 | 第十三册第九分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 管道 | [5 empty] | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 城桥镇玉环561、563号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 96 | 2 | 26475 | 24271.28 | 1366.02 | 754.19 | 2014-05-30 | 中国农业银行东门储蓄所传输管道单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 明嬴 | 3 | 5261 | 118 | 3-abc | 5261-abc | 118-abc | 2014-03-17 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工，资料已交 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-15 | 已录入 | 2014512117 | 2014-09-11 |  |  | 2014-09-11 |  | 2014-11-03 | 49 | 7 | 14 | 14 | 7 | 49 | 0 | 49 | 35
286 | 传输14-203-006 | 第十三册第十分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 城桥镇人民280号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 300 | 24c | 19911 | 16546.61 | 1634.96 | 319.62 | 2014-05-30 | 中国农业银行西门储蓄所-西门北村传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 明嬴 | 3 | 5261 | 118 | 3-abc | 5261-abc | 118-abc | 2014-03-17 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工，资料已交 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014512118 | 2014-09-11 |  |  | 2014-09-11 |  | 2014-11-03 | 49 | 7 | 14 | 14 | 34 | 49 | 0 | 49 | 35
288 | 传输14-203-006 | 第十三册第十一分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 堡镇中369号 | 崇明 | 崇明 | 崇明 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 212 | 24c | 16566 | 13671.21 | 1541.71 | 218.57 | 2014-05-30 | 中国农业银行崇明北堡储蓄所-堡镇营业厅传输光缆单位工程 |  | 邮设 | 公诚 | 明嬴 | 3 | 5261 | 118 | 3-abc | 5261-abc | 118-abc | 2014-03-17 | 否 | 实施 |  | 完工 | 完工，资料已交 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | 无需办理 |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-21 | 已录入 | 2014512118 | 2014-09-11 |  |  | 2014-09-11 |  | 2014-11-03 | 49 | 7 | 14 | 14 | 34 | 49 | 0 | 49 | 35
408 | 传输14-203-006 | 第71册第19分册 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 厚覆盖 | 光缆 | [5 empty] | 洪程汽车零部件（上海）有限公司 | 金山区金山卫镇海虹路333弄88号 | 金山 | 金山 | 金山 | [6 empty] | 1100 | 24 | 26910 | 19781.92 | 1889.77 | 523.74 | 2014-07-09 | 洪程汽车零部件（上海）有限公司-金新圩基站光缆线路建设单项工程 |  | 华信 | 华讯 | 辉程 | 66 | 73 | 23 | 66-abc | 73-abc | 23-abc | 2014-04-29 | 否 |  |  | 完工 |  | 2014-06-30 | 2014-07-29 | 2014-08-20 | 无需办理 |  |  | 2014-08-07 | 2014-09-30 | 已录入 | 2014512612 | 2015-01-28 |  |  | 2015-01-28 |  | 2015-03-20 | 66 | 0 | 5 | 4 | 40 | 121 | 0 | 121 | 35